## CRONOGRAMA
OBRA: | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
ENDEREÇO: | RUA DINAMARCA, 320 - BAIRRO NAÇÕES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PARTE 1
BDI: |  | 22.88%
BDI Equipamentos:
BDI Diferenciado:
BASE DO ORÇAMENTO: |  | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2024, SINAPI/SC 05/2024 E COTAÇÃO 01/2024-07/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | FERNANDO STROISCH - CREA/SC 062552-0
DATA: 07/08/2024 |  | REVISÃO:
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100%
|  | 88424.42 | 88424.42
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  | 85215.2 | 10651.9 | 10651.9 | 10651.9 | 10651.9 | 10651.9 | 10651.9 | 10651.9 | 10651.9
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100% | 50% | 50%
|  | 92122.66 | 46061.33 | 46061.33
3 | DESMONTE DE ROCHAS A FRIO | 100% | 50% | 50%
|  | 257314.97 | 128657.485 | 128657.485
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 1636349.42 |  |  | 409087.355 | 409087.355 | 409087.355 | 409087.355
5 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO - ALVENARIA | 100% |  |  |  |  | 30% | 30% | 40%
|  | 425260.36 |  |  |  |  | 127578.108 | 127578.108 | 170104.144
6 | COBERTURAS | 100,00% | [6 empty] | 100%
|  | 83182.5 | [6 empty] | 83182.5
7 | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES | 100,00% | [5 empty] | 30% | 30% | 40%
|  | 187417.96 | [5 empty] | 56225.388 | 56225.388 | 74967.184
8.1 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100% | [5 empty] | 50% | 50%
|  | 72540.56 | [5 empty] | 36270.28 | 36270.28
8.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% | [5 empty] | 50% | 50%
|  | 76448.22 | [5 empty] | 38224.11 | 38224.11
8.3 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 100,00% | [5 empty] | 100%
|  | 50504.84 | [5 empty] | 50504.84
8.4 | INSTALAÇÕES DE SPDA | 100,00% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 46190.72 |  |  | 11547.68 | 11547.68 | 11547.68 | 11547.68
8.5 | SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS | 100,00% | [5 empty] | 100%
|  | 36713.33 | [5 empty] | 36713.33
8.6 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% | [5 empty] | 50% | 50%
|  | 25097.28 | [5 empty] | 12548.64 | 12548.64
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% |  |  |  |  | 50% |  | 50%
|  | 18895.3 |  |  |  |  | 9447.65 |  | 9447.65
10 | ESQUADRIAS | 100,00% | [7 empty] | 100%
|  | 182562.4 | [7 empty] | 182562.4
11 | CALÇADAS E PISOS DE CONCRETO | 100,00% | [7 empty] | 100%
|  | 20410.18 | [7 empty] | 20410.18
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100% | [7 empty] | 100%
|  | 6214.42 | [7 empty] | 6214.42
Porcentagem |  |  | 8.074% | 5.467% | 12.72% | 12.72% | 16.76% | 23.28% | 12.29% | 8.694%
Custo |  |  | 273795.135 | 185370.715 | 431286.935 | 431286.935 | 568312.693 | 789351.631 | 416654.612 | 294806.084
Porcentagem Acumulado |  |  | 8.074% | 13.54% | 26.26% | 38.98% | 55.74% | 79.02% | 91.31% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 273795.135 | 459165.85 | 890452.785 | 1321739.72 | 1890052.413 | 2679404.044 | 3096058.656 | 3390864.74
_______________________________________________________________ FERNANDO STROISCH - CREA/SC 062552-0