## ORÇAMENTO Praia Central - Sul
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL
ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"
Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística
Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 | [5 empty] | Extensão total: | 1292.4 | m
Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e fiação, da nova orla projetada | [5 empty] | Área total: | 43875.49 | m²
Data: janeiro/2025 (Rev05) | [5 empty] | BDI de Execução: | 21.3%
[6 empty] | BDI de Fornecimento: | 13%
Item | Descrição | Quantidade Original | Unid. | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Sub-Item (R$) | % do item | % do total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)
1.1.1 | Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta | 1 | unid. | 543.32 | 659.05 | 659.05 | 0.07865%
1.1.2 | Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente | 1 | unid. | 919.46 | 1115.3 | 1115.3 | 0.1331%
1.1.3 | Escavação manual de vala, com profundidade de até 1,30m, inclusive reaterro manual com compactador de solo de percurssão | 0.96 | m3 | 119.5 | 144.95 | 139.15 | 0.01661%
1.1.4 | Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição | 1 | unid. | 1644.57 | 1994.86 | 1994.86 | 0.2381%
1.1.5 | Adesivamento promocional de container (01 face). h=2m (Reutilizável até 3 vezes - com depreciação 20% por deslocamento) | 115.23 | m² | 153.38 | 173.32 | 19971.66 | 2.383%
1.2 | Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)
1.2.1 | Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta | 1 | unid. | 543.32 | 659.05 | 659.05 | 0.07865%
1.2.2 | Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente | 1 | unid. | 919.46 | 1115.3 | 1115.3 | 0.1331%
1.2.3 | Escavação manual de vala, com profundidade de até 1,30m, inclusive reaterro manual com compactador de solo de percurssão | 0.96 | m3 | 119.5 | 144.95 | 139.15 | 0.01661%
1.2.4 | Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição | 1 | unid. | 1644.57 | 1994.86 | 1994.86 | 0.2381%
1.3 | Administração local da obra
1.3.1 | Container 20" p/ almoxarifado | 16 | unid/mês | 650.39 | 788.92 | 12622.72 | 1.506%
1.3.2 | Container 20" p/ vestiário/conjunto sanitário | 16 | unid/mês | 945.23 | 1146.56 | 18344.96 | 2.189%
1.3.3 | Container 20" p/ escritório central | 16 | unid/mês | 650.39 | 788.92 | 12622.72 | 1.506%
1.3.4 | Mobilização/desmobilização de contêiner, incluindo deslocamento no canteiro | 3 | unid | 4000 | 4852 | 14556 | 1.737%
1.3.5 | Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro) | 16 | unid/mês | 4092.02 | 4963.62 | 79417.92 | 9.478%
1.3.6 | Equipe de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, composta por 01 Técnico em Segurança de Trabalho e 01 Engenheiro de Segurança de Trabalho | 16 | mês | 7978.56 | 9677.99 | 154847.84 | 18.48%
1.3.7 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | 1600 | h | 132.52 | 160.75 | 257200 | 30.69%
1.3.8 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | 20 | mês | 6934.27 | 8411.27 | 168225.4 | 20.08%
1.3.9 | Veículo leve com caçamba - 53cv (2,2h/dia) | 704 | h | 85 | 103.11 | 72589.44 | 8.663%
1.3.10 | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe, com valor acima de R$3.000.000,01. | 0.2% | % | 8137342.37 | 9870596.3 | 19741.19 | 2.356%
TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 837956.57 | 100% | 14.96%
2 | Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES (fornecimento e instalação)
2.1.1 | Bucha e arruela de alumínio diam. 4" | 30 | pç | 24.71 | 29.97 | 899.1 | 0.03886%
2.1.2 | Bucha e arruela de alumínio diam. 3" | 20 | pç | 8.78 | 10.65 | 213 | 0.009206%
2.1.3 | Bucha e arruela de alumínio diam. 2" | 60 | pç | 5.73 | 6.95 | 417 | 0.01802%
2.1.4 | Bucha e arruela de alumínio diam. 1" | 10 | pç | 2.06 | 2.5 | 25 | 0.001081%
2.1.5 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 120 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara | 180 | m | 137.7 | 167.03 | 30065.4 | 1.299%
2.1.6 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 120 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca | 180 | m | 137.7 | 167.03 | 30065.4 | 1.299%
2.1.7 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 120 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta | 180 | m | 137.7 | 167.03 | 30065.4 | 1.299%
2.1.8 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 120 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha | 180 | m | 137.7 | 167.03 | 30065.4 | 1.299%
2.1.9 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 95 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara | 550 | m | 116.43 | 141.23 | 77676.5 | 3.357%
2.1.10 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 95 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca | 550 | m | 116.43 | 141.23 | 77676.5 | 3.357%
2.1.11 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 95 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta | 550 | m | 116.43 | 141.23 | 77676.5 | 3.357%
2.1.12 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 95 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha | 550 | m | 116.43 | 141.23 | 77676.5 | 3.357%
2.1.13 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 70 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara | 330 | m | 90.62 | 109.92 | 36273.6 | 1.568%
2.1.14 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 70 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca | 330 | m | 90.62 | 109.92 | 36273.6 | 1.568%
2.1.15 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 70 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta | 330 | m | 90.62 | 109.92 | 36273.6 | 1.568%
2.1.16 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 70 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha | 330 | m | 90.62 | 109.92 | 36273.6 | 1.568%
2.1.17 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 50 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara | 505 | m | 66.49 | 80.65 | 40728.25 | 1.76%
2.1.18 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 50 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca | 50 | m | 66.49 | 80.65 | 4032.5 | 0.1743%
2.1.19 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 50 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta | 50 | m | 66.49 | 80.65 | 4032.5 | 0.1743%
2.1.20 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 50 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha | 50 | m | 66.49 | 80.65 | 4032.5 | 0.1743%
2.1.21 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 35 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara | 500 | m | 46.82 | 56.79 | 28395 | 1.227%
2.1.22 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 35 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca | 500 | m | 46.82 | 56.79 | 28395 | 1.227%
2.1.23 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 35 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta | 500 | m | 46.82 | 56.79 | 28395 | 1.227%
2.1.24 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 35 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha | 500 | m | 46.82 | 56.79 | 28395 | 1.227%
2.1.25 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara | 2000 | m | 16.55 | 20.08 | 40160 | 1.736%
2.1.26 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca | 2000 | m | 16.55 | 20.08 | 40160 | 1.736%
2.1.27 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta | 2000 | m | 16.55 | 20.08 | 40160 | 1.736%
2.1.28 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha | 2000 | m | 16.55 | 20.08 | 40160 | 1.736%
2.1.29 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor verde | 2000 | m | 16.55 | 20.08 | 40160 | 1.736%
2.1.30 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 25 mm², 0,6/1,0 KV, na cor verde | 50 | m | 33.02 | 40.05 | 2002.5 | 0.08655%
2.1.31 | Cabo de cobre nu, meio duro, 7 fios, seção de 70 mm², padrão Celesc | 300 | m | 123.83 | 150.21 | 45063 | 1.948%
2.1.32 | Caixa de passagem em concreto tipo A1 conforme especificações de NT da Celesc Distribuição | 53 | pç | 2185.16 | 2650.6 | 140481.8 | 6.072%
2.1.33 | Caixa de passagem em concreto tipo C conforme especificações de NT da Celesc Distribuição | 40 | pç | 3260.88 | 3955.45 | 158218 | 6.838%
2.1.34 | Caixa de inspeção de aterramento diam. 30x40cm com tampa com alça - pvc | 10 | pc | 54.82 | 66.5 | 665 | 0.02874%
2.1.35 | Curva 90graus x 4" de FG á fogo NBR 5598 | 10 | pç | 689.74 | 836.65 | 8366.5 | 0.3616%
2.1.36 | Curva de pvc 90 graus diam. 1" | 10 | pc | 28.08 | 34.06 | 340.6 | 0.01472%
2.1.37 | Curva de pvc 90 graus diam. 2" | 60 | pc | 35.23 | 42.73 | 2563.8 | 0.1108%
2.1.38 | Curva de pvc 90 graus diam. 3" | 30 | pc | 58.87 | 71.41 | 2142.3 | 0.09259%
2.1.39 | Curva de pvc 90 graus diam. 4" | 20 | pc | 92.6 | 112.32 | 2246.4 | 0.09709%
2.1.40 | Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexível, impermeável, destinado a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898 | 2670 | m | 22 | 26.69 | 71262.3 | 3.08%
2.1.41 | Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexível, impermeável, destinado a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898 | 3000 | m | 11.69 | 14.18 | 42540 | 1.839%
2.1.42 | Eletroduto de FG á fogo NBR 5598 diam 4"x6m | 10 | pç | 1068.56 | 1296.16 | 12961.6 | 0.5602%
2.1.43 | Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 1"x3m | 10 | m | 27.83 | 33.76 | 337.6 | 0.01459%
2.1.44 | Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 2"x3m | 60 | m | 28.45 | 34.51 | 2070.6 | 0.08949%
2.1.45 | Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 3"x3m | 10 | m | 47.81 | 57.99 | 579.9 | 0.02506%
2.1.46 | Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 4"x3m | 20 | m | 71.64 | 86.9 | 1738 | 0.07512%
2.1.47 | Haste de aterramento aço-cobre de 13x2400mm, revestimento mínimo da camada de cobre de 0,254mm. | 60 | pç | 81.93 | 99.38 | 5962.8 | 0.2577%
2.1.48 | Quadro de medição (QMC 08 a 17) em policarbonato padrão Celesc fornecido montado conforme projeto. | 10 | pç | 21121.61 | 25620.51 | 256205.1 | 11.07%
2.1.49 | Luva de aço carbono, zincado por imersão a quente, diâmetro nominal de 4" NBR 5598 | 20 | pç | 77.59 | 94.12 | 1882.4 | 0.08136%
2.1.50 | Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD | 60 | pç | 18.3 | 22.2 | 1332 | 0.05757%
2.1.51 | Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 2" PEAD | 20 | pç | 11.49 | 13.94 | 278.8 | 0.01205%
2.1.52 | Luva de pvc rígido anti-chama diam 1"x3m | 20 | pç | 16.13 | 19.57 | 391.4 | 0.01692%
2.1.53 | Luva de pvc rígido anti-chama diam 2"x3m | 60 | pç | 22.39 | 27.16 | 1629.6 | 0.07043%
2.1.54 | Luva de pvc rígido anti-chama diam 3"x3m | 40 | pç | 38.81 | 47.08 | 1883.2 | 0.08139%
2.1.55 | Luva de pvc rígido anti-chama diam 4"x3m | 40 | pç | 56.74 | 68.83 | 2753.2 | 0.119%
2.1.56 | Massa para calafetagem de dutos, de cor cinza ou preta, e pacote de 1 Kg. | 10 | Kg | 26.06 | 31.61 | 316.1 | 0.01366%
2.1.57 | Solda da exotérmica cabo-haste | 60 | pç | 364.8 | 442.5 | 26550 | 1.148%
2.1.58 | Tampa de ferro nodular com aro de instalação para caixa tipo "C" dimensões internas da caixa 70x90cm | 19 | pç | 2142.52 | 2598.88 | 49378.72 | 2.134%
2.1.59 | Tampa para caixa tipo "A1" dimensões internas da caixa 50x70cm - com revestimento de piso | 53 | pç | 689.39 | 836.23 | 44320.19 | 1.916%
2.1.60 | (Abrigo medidores) Mureta em alvenaria para abrigar quadros de medições e iluminação pública, incluso piso de concreto e gradil externo de proteção. | 10 | pç | 31727.6505 | 38485.64 | 384856.4 | 16.63%
2.1.61 | Tampa para caixa tipo "C" dimensões internas da caixa 70x90cm - com revestimento de piso | 30 | pç | 618.23 | 749.91 | 22497.3 | 0.9724%
2.1.62 | Banco de dutos para seção 9x4", 8x4", 6x4", com escavação de vala, nivelamento de fundo, instalação das camadas de dutos, reaterro de vala até cota de base de piso, aplicação de placas rígidas de proteção, fita de sinalização e mandrilhamento de conferência. Fornecimento e execução, exclusive eletrodutos. | 445 | m | 60.39 | 73.25 | 32596.25 | 1.409%
2.1.63 | Banco de dutos para seção 2x4", 9x2", 6x2", 3x2", 2x2", com escavação de vala, nivelamento de fundo, instalação das camadas de dutos, reaterro de vala até cota de base de piso, aplicação de placas rígidas de proteção, fita de sinalização e mandrilhamento de conferência. Fornecimento e execução, exclusive eletrodutos. | 1000 | m | 35 | 42.46 | 42460 | 1.835%
TOTAL DO ITEM Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES (fornecimento e instalação) | [5 empty] | 2313695.21 | 100% | 41.31%
3 | Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação)
3.1 | Braçadeira nylon 6.6, preta, comprimento 390mm, largura 7,8mm e espessura 1,8 mm, para marcação de circuitos em cabos diâmetro até 104mm. (conjunto de 1000 peças) | 1 | cj | 1080 | 1310.04 | 1310.04 | 0.1803%
3.2 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 16 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara | 2400 | m | 22.78 | 27.63 | 66312 | 9.127%
3.3 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 16 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca | 800 | m | 22.78 | 27.63 | 22104 | 3.042%
3.4 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 16 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta | 800 | m | 22.78 | 27.63 | 22104 | 3.042%
3.5 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 16 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha | 800 | m | 22.78 | 27.63 | 22104 | 3.042%
3.6 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara | 6000 | m | 16.55 | 20.08 | 120480 | 16.58%
3.7 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca | 2500 | m | 16.55 | 20.08 | 50200 | 6.91%
3.8 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta | 6000 | m | 16.55 | 20.08 | 120480 | 16.58%
3.9 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 10 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha | 2500 | m | 16.55 | 20.08 | 50200 | 6.91%
3.10 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 6 mm², 0,6/1,0 KV, na cor azul clara | 900 | m | 11.13 | 13.5 | 12150 | 1.672%
3.11 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 6 mm², 0,6/1,0 KV, na cor branca | 300 | m | 11.13 | 13.5 | 4050 | 0.5575%
3.12 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 6 mm², 0,6/1,0 KV, na cor preta | 300 | m | 11.13 | 13.5 | 4050 | 0.5575%
3.13 | Cabo de cobre isolado EPR/XLPE, seção 6 mm², 0,6/1,0 KV, na cor vermelha | 300 | m | 11.13 | 13.5 | 4050 | 0.5575%
3.14 | Cabo de cobre isolado PVC 70 graus, seção 6 mm², 750V, na cor verde | 900 | m | 11.31 | 13.72 | 12348 | 1.7%
3.15 | Cabo de cobre isolado PVC 70 graus, seção 10 mm², 750V, na cor verde | 6000 | m | 18.67 | 22.65 | 135900 | 18.71%
3.16 | Cabo de cobre isolado PVC 70 graus, seção 16 mm², 750V, na cor verde | 2400 | m | 27.02 | 32.78 | 78672 | 10.83%
TOTAL DO ITEM Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação) | [5 empty] | 726514.04 | 100% | 12.97%
4 | Fornecimento e instalação de postes e luminárias
4.1 | (Deck de acesso) Balizador LED com lente Semi Embutido - Orion Esp | 113 | unid | 1940 | 2353.22 | 265913.86 | 15.44%
4.2 | (Gola de árvore) Spot LED com lente de piso Embutido 15W - IP68 | 544 | unid | 1611.89 | 1955.22 | 1063639.68 | 61.74%
4.3 | (Gola de árvore) Spot LED com lente de piso Embutido 17W - IP68 | 170 | unid | 1611.89 | 1955.22 | 332387.4 | 19.29%
4.4 | (Gola de árvore) Instalação de balizador e spot em piso | 827 | unid | 60.6 | 73.51 | 60792.77 | 3.529%
TOTAL DO ITEM Fornecimento e instalação de postes e luminárias | [5 empty] | 1722733.71 | 100% | 30.76%
TOTAL R$ | [5 empty] | 5600899.53 |  | 100%

## CRO GERAL - Praia Central
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL
Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística
Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780
Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e fiação, da nova orla projetada
Data: janeiro/2025 (Rev05)
CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA (GERAL)
ITEM | SERVIÇO | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | 13º Mês | 14º Mês | 15º Mês | 16º Mês | 17º Mês | 18º Mês | 19º Mês | 20º Mês
|  | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.05%
1.2 | Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) | [10 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
1.3 | Administração local da obra | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.1 | Remoções, demolições e transporte | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
3 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E TERRAPLENAGEM
3.1 | Estrutura especial de contenção | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
3.2 | Terraplenagem | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4 | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | Movimentação de solo | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4.2 | Fornecimento e assentamento de tubos | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4.3 | Canaletas de drenagem e Caixas de inspeção | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4.4 | Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4.5 | Drenos e Caixas de ligação | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5 | OBRAS CIVIS
5.1 | Delimitadores | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.2 | Pavimentação asfáltica | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.3 | Pavimentação permeável | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.4 | Travessia elevada com Rampa de concreto | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.5 | Via de transporte público | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.6 | Ciclovia | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.7 | Pista de corrida | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.8 | Base em concreto do calçadão e travessia em placa cimentícia vibroprensada | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.9 | Pavimentação em placa cimentícia vibro-prensada | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.10 | Acessos e decks | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.11 | Academia assistida, Dogparque, Playground, Complementos de piso, Cancha de Bocha e Unidade de alongamento | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
6 | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO URBANO
6.1 | Mobiliário (fornecimento e instalação) | [5 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.66% | 6.65% | 6.65%
6.2 | Equipamentos urbanos | [5 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.66% | 6.65% | 6.65%
7 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA
7.1 | Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES (fornecimento e instalação) | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.66% | 6.65% | 6.65%
7.2 | Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação) | [5 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.66% | 6.65% | 6.65%
7.3 | Rede Subterrânea Telecom (fornecimento e instalação) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2% | 2% | 0.8%
7.4 | Iluminação decorativa e posteamento | [5 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.66% | 6.65% | 6.65%
7.5 | Infraestrutura hidráulica de abastecimento de água fria (fornecimento e instalações) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2% | 2% | 0.8%
7.6 | Infraestrutura hidráulica de esgoto (fornecimento e instalações) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2% | 2% | 0.8%
8 | PAISAGISMO
8.1 | Forração, massa arbustiva e dunas | [10 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
8.2 | Fornecimento e plantio de árvores, e instalação de cercas de proteção de restinga | [10 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
9.1 | Pintura com tinta termoplástica e tachas | [13 empty] | 60% | [5 empty] | 40%
9.2 | Placas de sinalização | [13 empty] | 60% | [5 empty] | 40%
10 | SUBSOLO TÉCNICO
10.1 | Subsolo técnico | [6 empty] | 20% | 15% | 15% | 10% |  |  |  |  | 15% | 15% | 10%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | Substituição do madeiramento (deck) do parque da Barra Sul | [18 empty] | 50% | 50%
11.2 | Concordância de obra com infra-estrutura existente (temporária) | [12 empty] | 50% | 50%
11.3 | Limpeza final da obra | [13 empty] | 60% | [5 empty] | 40%

## CRO FF - Praia Central
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL
Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística
Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780
Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e fiação, da nova orla projetada
Data: janeiro/2025 (Rev05)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"
ITEM | SERVIÇO | VALOR TOTAL (R$) | % | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | 7º Mês |  | 8º Mês |  | 9º Mês |  | 10º Mês |  | 11º Mês |  | 12º Mês |  | 13º Mês |  | 14º Mês |  | 15º Mês |  | 16º Mês |  | 17º Mês |  | 18º Mês |  | 19º Mês |  | 20º Mês
|  |  |  | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) | 23880.02 | 0.4264% | 10% | 2388 | 10% | 2388 | 10% | 2388 | 10% | 2388 | 10% | 2388 | 10% | 2388 | 10% | 2388 | 10% | 2388 | 10% | 2388 | 10% | 2388.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) | 3908.36 | 0.06978% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 390.84 | 10% | 390.84 | 10% | 390.84 | 10% | 390.84 | 10% | 390.84 | 10% | 390.84 | 10% | 390.84 | 10% | 390.84 | 10% | 390.84 | 10% | 390.8
1.3 | Administração local da obra | 810168.19 | 14.46% | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.41 | 5% | 40508.4
2 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ENTRADA e MEDIÇÕES
2 | Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES (fornecimento e instalação) | 2313695.21 | 41.31% | 6.67% | 154323.47 | 6.67% | 154323.47 | 6.67% | 154323.47 | 6.67% | 154323.47 | 6.67% | 154323.47 | 6.67% | 154323.47 | 6.67% | 154323.47 | 6.67% | 154323.47 | 6.67% | 154323.47 | 6.67% | 154323.47 | 6.67% | 154323.47 | 6.67% | 154323.47 | 6.66% | 154092.1 | 6.65% | 153860.73 | 6.65% | 153860.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - REDE SUBTERRÂNEA
3 | Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação) | 726514.04 | 12.97% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.67% | 48458.49 | 6.67% | 48458.49 | 6.67% | 48458.49 | 6.67% | 48458.49 | 6.67% | 48458.49 | 6.67% | 48458.49 | 6.67% | 48458.49 | 6.67% | 48458.49 | 6.67% | 48458.49 | 6.67% | 48458.49 | 6.67% | 48458.49 | 6.67% | 48458.49 | 6.66% | 48385.84 | 6.65% | 48313.18 | 6.65% | 48313.14
4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS
4 | Fornecimento e instalação de postes e luminárias | 1722733.71 | 30.76% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.67% | 114906.34 | 6.67% | 114906.34 | 6.67% | 114906.34 | 6.67% | 114906.34 | 6.67% | 114906.34 | 6.67% | 114906.34 | 6.67% | 114906.34 | 6.67% | 114906.34 | 6.67% | 114906.34 | 6.67% | 114906.34 | 6.67% | 114906.34 | 6.67% | 114906.34 | 6.66% | 114734.07 | 6.65% | 114561.79 | 6.65% | 114561.77
| TOTAL (R$) | 5600899.53 | 100% | 3.521% | 197219.88 | 3.521% | 197219.88 | 3.521% | 197219.88 | 3.521% | 197219.88 | 3.521% | 197219.88 | 6.438% | 360584.71 | 6.438% | 360584.71 | 6.438% | 360584.71 | 6.438% | 360584.71 | 6.438% | 360584.73 | 6.402% | 358587.55 | 6.402% | 358587.55 | 6.398% | 358356.18 | 6.394% | 358124.81 | 6.394% | 358124.82 | 3.647% | 204264.08 | 3.647% | 204264.08 | 3.643% | 204019.16 | 3.638% | 203774.22 | 3.638% | 203774.11
| TOTAL ACUMULADO (R$) | 5600899.53 | 100% | 3.521% | 197219.88 | 7.042% | 394439.76 | 10.56% | 591659.64 | 14.08% | 788879.52 | 17.61% | 986099.4 | 24.04% | 1346684.11 | 30.48% | 1707268.82 | 36.92% | 2067853.53 | 43.36% | 2428438.24 | 49.8% | 2789022.97 | 56.2% | 3147610.52 | 62.6% | 3506198.07 | 69% | 3864554.25 | 75.39% | 4222679.06 | 81.79% | 4580803.88 | 85.43% | 4785067.96 | 89.08% | 4989332.04 | 92.72% | 5193351.2 | 96.36% | 5397125.42 | 100% | 5600899.53