## PLANILHA_ASFALTO_SINAPI_I
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
PLANILHA DE ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ
QUADRO DE PREÇOS
GRUPO 1 - SERVIÇOS
ITEM | BANCO | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI 21,24% (R$) | PREÇO REFERENCIAL COM BDI (R$)
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1.1 | SICRO | COMPOSIÇÃO | E9545; E9762; E9681; E9096; E9579; E9571; E9509 | 153640 – VIBROACABADORA DE ASFALTO; ROLO DE PNEUS; ROLO CHAPA LISO; MINICARREGADEIRA; CAMINHÃO BASCULANTE; CAMINHÃO TANQUE DE ÁGUA; CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | UNID | 70 | 5866.17 | 7112.1445 | 497849.8
1.1.2 | SICRO | COMPOSIÇÃO | E9678; E9579 | 153641 – FRESADORA A FRIO – 410KW; CAMINHÃO BASCULANTE | UNID | 70 | 1449.43 | 1757.2889 | 123010.3
1.2 | APOIO DE PRODUÇÃO
1.2.1 | SICRO | COMPOSIÇÃO | P9819 | 153642 – ENGENHEIRO SUPERVISOR | TON | 22320.8187 | 10.8216 | 13.1201 | 292849.16
1.2.2 | SICRO | COMPOSIÇÃO | P9893 | 153643 – ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO | TON | 22320.8187 | 7.0111 | 8.5002 | 189726.97
1.2.3 | SICRO | COMPOSIÇÃO | P9858; P9833; E9093 | 153644 – LABORATÓRIO DE ASFALTO | TON | 22320.8187 | 3.1452 | 3.8133 | 85042.32
1.2.4 | SICRO | COMPOSIÇÃO | P9858; P9833; E9093 | 160257 – LABORATÓRIO DE MICRORREVESTIMENTO | M² | 85000 | 0.038067 | 0.046152 | 4250
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 95995 | 143833 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (EXCETO CBUQ PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA) - SERVIÇO | m³ | 8928.3275 | 130.75 | 158.5213 | 1415318.48
1.3.2 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 6416078 | 143836 – USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 (EXCETO CAP 50/70) | t | 22320.8187 | 177.34 | 215.007 | 4799199.25
1.3.3 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 96401 | 143837 – IMPRIMAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM - 30 (EXCETO ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM - 30) - SERVIÇO | m² | 6346.5 | 0.4 | 0.48496 | 3046.32
1.3.4 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 96402 | 143838 – EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019 | m² | 164364.05 | 0.28 | 0.33947 | 55883.78
1.3.5 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 96001 | 143839 – FRESAGEM PAVIMENTO ASFÁLTICO (POFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA _ AF 03/2017 - SERVIÇO | m² | 134389.55 | 7.62 | 9.2385 | 1241759.44
1.3.6 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 95875 | 143841 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA) | m³ x km | 267849.825 | 2.5 | 3.031 | 811584.97
1.3.7 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 102330 | 143842 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30KM AF 07/2020 | t x Km | 295328.4528 | 0.66 | 0.80018 | 236262.76
1.3.8 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 72891 | 143843 – CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | m³ | 8928.3275 | 7.74 | 9.384 | 83747.71
1.3.9 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 95875 | 143844 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO) | m³ x km | 201584.325 | 2.5 | 3.031 | 610800.5
1.3.10 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 97639 | 143846 – REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | m² | 164.364 | 22.97 | 27.8488 | 4577.43
1.3.11 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 4011408 | 160256 – MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - BRITA COMERCIAL | m² | 85000 | 5.17 | 6.2681 | 532950
[5 empty] | TOTAL GRUPO SERVIÇOS |  |  |  | 10987859.19
GRUPO 2 - INSUMOS (MATERIAIS)
ITEM | BANCO | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO BDI 14,68% (R$) | PREÇO REFERENCIAL (R$)
2.1 | SINAPI | INSUMO | 41899 (Ref. 72962) | 143847 – CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO | t | 1227.645 | 5946.12 | 6819.0104 | 8371357.63
2.2 | SINAPI | INSUMO | 41901 | 143848 – ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM - 30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO | t | 7.6158 | 5000 | 5734 | 43693.08
2.3 | SINAPI | INSUMO | 41903 | 143849 – EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR - 1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO | t | 65.7456 | 4260 | 4885.368 | 321213.08
[5 empty] | TOTAL GRUPO INSUMOS |  |  |  | 8736263.79
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | 19724122.98
Obs: Ao que se refere aos itens 1.3.1 e 1.3.2, estes devem ser cotados sem considerar a composição do cimento asfáltico de petróleo (CAP), pois este insumo está cotado separadamente no item 2.1 desta planilha orçamentária de composição e insumos dos serviços relativos a pavimentação asfáltica.
________________________________________________
TONI FAUSTO FRAINER
Diretor de Serviços Urbanos
Eng Civil CREA 092183-8

## RUAS GERAL
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
RELAÇÃO DE VIAS A SEREM REQUALIFICADAS
LOGRADOURO | CUSTO(R$) | BAIRRO | TRECHO | DISTÂNCIA (m) | LARGURA MÉDIA (m) | ÁREA (M2) | AREA DOS ENCABEÇAMENTOS (M2) | ÁREA (m²) | IMPRIMAÇÃO (m²) | FRESAGEM (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO (m²) | ESPESSURA REPERFILAGEM (cm) | ESTIMATIVA CBUQ REPERFILAGEM (t) | ESPESSURA CAPA (cm) | ESTIMATIVA CBUQ CAPA (t) | ESPESSURA TOTAL (cm) | ESTIMATIVA CBUQ SUB TOTAL (t) | TEMPO ESTIMADO DE EXECUÇÃO | DENSIDADE CBUQ CONSIDERADA (t/m³) | PISO CARROÇÁVEL ATUAL
NORMANDO TEDESCO |  | CENTRO | ENTRE A RUA 4400 ATÉ RUA 4550 | 250 | 12 |  |  | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0.025 | 187.5 | 0.025 | 187.5 | 0.05 | 375 |  | 2.5 | ASFALTO
AV DO ESTADO I |  | PIONEIROS | ENTRE A HENRIQUE MESCKE E DIVISA C/ ITAJAÍ – SENTIDO NORTE | 900 | 4 |  |  | 3600 | 0 | 3600 | 3600 | 0.025 | 225 | 0.025 | 225 | 0.05 | 450 |  | 2.5 | ASFALTO
AVENIDA DO ESTADO II |  | NAÇÕES | ENTRE A MARROCOS E UGANDA | 580 | 16 |  |  | 9280 | 0 | 9280 | 9280 | 0.03 | 696 | 0.03 | 696 | 0.06 | 1392 |  | 2.5 | ASFALTO
MARTHIN LUTHER |  | NAÇÕES | ENTRE RUAS UGANDA E INDONÉSIA | 1200 | 15 |  |  | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 0.03 | 1350 | 0.03 | 1350 | 0.06 | 2700 |  | 2.5 | ASFALTO
ALVIM BAUER |  | CENTRO | ENTRE A BRASIL E AV DO ESTADO | 1300 | 9 |  |  | 11700 | 0 | 11700 | 11700 | 0.025 | 731.25 | 0.025 | 731.25 | 0.05 | 1462.5 |  | 2.5 | ASFALTO
AV SANTA CATARINA |  | ESTADOS | ENTRE A AQUEDUTO E MARGINAL LESTE | 950 | 9 |  |  | 8550 | 0 | 8550 | 8550 | 0.025 | 534.375 | 0.025 | 534.375 | 0.05 | 1068.75 |  | 2.5 | ASFALTO
AV ATLÂNTICA |  | CENTRO | ENTRE O MOLHE SUL ATÉ A RUA 4000 | 1400 | 8 |  |  | 11200 | 0 | 11200 | 11200 | 0.025 | 700 | 0.025 | 700 | 0.05 | 1400 |  | 2.5 | ASFALTO
RUA 2800 |  | CENTRO | ENTRE 3ª AV. E AV. BRASIL | 350 | 4.5 |  |  | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0.025 | 98.4375 | 0.025 | 98.4375 | 0.05 | 196.875 |  | 2.5 | NATURAL
RUA 3100 |  | CENTRO | ENTRE A RUA 3100 E AV ATLÂNTICA | 150 | 7 |  |  | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0.025 | 65.625 | 0.025 | 65.625 | 0.05 | 131.25 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 1926 |  | CENTRO | ENTRE A RUA 2380 E 4ª AV | 100 | 8 |  |  | 800 | 0 | 0 | 800 | 0.025 | 50 | 0.025 | 50 | 0.05 | 100 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 2200 |  | CENTRO | ENTRE AV ATLÂNTICA E AV BRASIL | 180 | 4 |  |  | 720 | 0 | 0 | 720 | 0.025 | 45 | 0.025 | 45 | 0.05 | 90 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 4502 |  | CENTRO | ENTRE A 4300 E 4600 | 280 | 7 |  |  | 1960 | 0 | 0 | 1960 | 0.025 | 122.5 | 0.025 | 122.5 | 0.05 | 245 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 910 |  | CENTRO | ENTRE 3ª E 4ª AVENIDA | 440 | 7 |  |  | 3080 | 0 | 0 | 3080 | 0.025 | 192.5 | 0.025 | 192.5 | 0.05 | 385 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 1651 |  | CENTRO | ENTRE AVENIDA BRASIL ATÉ O FINAL DA RUA | 125 | 5.6 |  |  | 700 | 0 | 0 | 700 | 0.025 | 43.75 | 0.025 | 43.75 | 0.05 | 87.5 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 100 |  | CENTRO | ENTRE 3ª AVENIDA ATÉ AVENIDA CENTRAL | 141 | 8 |  |  | 1128 | 0 | 0 | 1128 | 0.025 | 70.5 | 0.025 | 70.5 | 0.05 | 141 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 1031 |  | CENTRO | ENTRE AVENIDA DO ESTADO E RUA 1021 | 200 | 6 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0.025 | 75 | 0.025 | 75 | 0.05 | 150 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 701 I |  | CENTRO | ENTRE AV DA LAGOA E AV BRASIL | 86 | 5.5 |  |  | 473 | 0 | 473 | 473 | 0.025 | 29.5625 | 0.025 | 29.5625 | 0.05 | 59.125 |  | 2.5 | ASFALTO
RUA 701 II |  | CENTRO | ENTRA SV BRASIL E CENTRAL | 415 | 8.5 |  |  | 3527.5 | 0 | 3527.5 | 3527.5 | 0.025 | 220.4688 | 0.025 | 220.4688 | 0.05 | 440.9375 |  | 2.5 | ASFALTO
RUA 3750 |  | CENTRO | ENTRE A RUA 3704 E AV NORMANDO TEDESCO | 240 | 8 |  |  | 1920 | 0 | 0 | 1920 | 0.025 | 120 | 0.025 | 120 | 0.05 | 240 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 3920 |  | CENTRO | ENTRE AV ATLÂNTICA E NORMANDO TEDESCO | 110 | 4 |  |  | 440 | 0 | 0 | 440 | 0.025 | 27.5 | 0.025 | 27.5 | 0.05 | 55 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 3450 |  | CENTRO | ENTRE MARGINAL LESTE E 3ª AVENIDA | 300 | 8 |  |  | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0.025 | 150 | 0.025 | 150 | 0.05 | 300 |  | 2.5 | ASFALTO
RUA 1546 |  | CENTRO | ENTRE A RUA 902 E 1822 | 430 | 8 |  |  | 3440 | 0 | 0 | 3440 | 0.025 | 215 | 0.025 | 215 | 0.05 | 430 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 2200 |  | CENTRO | ENTRE AVENIDA BRASIL E AVENIDA ATLÂNTICA | 180 | 3 |  |  | 540 | 0 | 0 | 540 | 0.025 | 33.75 | 0.025 | 33.75 | 0.05 | 67.5 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 2850 |  | CENTRO | ENTRE 4ª AVENIDA E MARGINAL LESTE | 125 | 7 |  |  | 875 | 0 | 0 | 875 | 0.025 | 54.6875 | 0.025 | 54.6875 | 0.05 | 109.375 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 200 |  | CENTRO | ENTRE 3ª AVENIDA E AVENIDA CENTRAL | 191 | 8 |  |  | 1528 | 0 | 0 | 1528 | 0.025 | 95.5 | 0.025 | 95.5 | 0.05 | 191 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 2050 |  | CENTRO | ENTRE 3ª E 4ª AVENIDA | 422 | 8 |  |  | 3376 | 0 | 0 | 3376 | 0.025 | 211 | 0.025 | 211 | 0.05 | 422 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 500 |  | CENTRO | ENTRE AV DO ESTADO E 4ª AVENIDA | 365 | 8.55 |  |  | 3120.75 | 0 | 3120.75 | 3120.75 | 0.025 | 195.0469 | 0.025 | 195.0469 | 0.05 | 390.0938 |  | 2.5 | ASFALTO
RUA 2070 |  | CENTRO | ENTRE A 2018 E 4ª AV | 685 | 8 |  |  | 5480 | 0 | 0 | 5480 | 0.025 | 342.5 | 0.025 | 342.5 | 0.05 | 685 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 2080 |  | CENTRO | ENTRE A 2000 E 2300 | 125 | 8.3 |  |  | 1037.5 | 0 | 0 | 1037.5 | 0.025 | 64.8438 | 0.025 | 64.8438 | 0.05 | 129.6875 |  | 2.5 | LAJOTA
RUA 1500 |  | CENTRO | ENTRE 3ª E 4ª AVENIDA | 427 | 8.5 |  |  | 3629.5 | 0 | 3629.5 | 3629.5 | 0.025 | 226.8438 | 0.025 | 226.8438 | 0.05 | 453.6875 |  | 2.5 | ASFALTO
RUA PANAMÁ |  | NAÇÕES | ENTRE A PALESTINA E PAQUISTÃO | 705 | 5.6 |  |  | 3948 | 0 | 3948 | 3948 | 0.025 | 246.75 | 0.025 | 246.75 | 0.05 | 493.5 |  | 2.5 | ASFALTO
RUA URUGUAI |  | NAÇÕES | ENTRE A PALESTINA E VANATU | 360 | 8 |  |  | 2880 | 0 | 2880 | 2880 | 0.025 | 180 | 0.025 | 180 | 0.05 | 360 |  | 2.5 | ASFALTO
RUA RIO DE JANEIRO |  | ESTADOS | ENTRE A RUA BAHIA ATÉ O FINAL | 159 | 11 |  |  | 1749 | 1749 | 0 | 0 | 0.025 | 109.3125 | 0.025 | 109.3125 | 0.05 | 218.625 |  | 2.5 | NATURAL
RUA BAHIA |  | ESTADOS | ENTRE AV DAS FLORES E RIO DE JANEIRO | 150 | 6.55 |  |  | 982.5 | 982.5 | 0 | 0 | 0.025 | 61.4062 | 0.025 | 61.4062 | 0.05 | 122.8125 |  | 2.5 | NATURAL
RIO GRANDE DO NORTE |  | ESTADOS | ENTRE A RUA BAHIA ATÉ O FINAL | 60 | 6 |  |  | 360 | 360 | 0 | 0 | 0.025 | 22.5 | 0.025 | 22.5 | 0.05 | 45 |  | 2.5 | NATURAL
RUA GOIÁS |  | ESTADOS | ENTRE A SANTA CATARINA ATÉ AV DAS FLORES | 220 | 8 |  |  | 1760 | 0 | 1760 | 1760 | 0.025 | 110 | 0.025 | 110 | 0.05 | 220 |  | 2.5 | ASFALTO
DOM GREGÓRIO |  | IATE CLUBE | TODA EXTENSÃO | 416 | 8.5 |  |  | 3536 | 0 | 3536 | 3536 | 0.025 | 221 | 0.025 | 221 | 0.05 | 442 |  | 2.5 | ASFALTO
RUA FREIRINHA |  | ARIRIBÁ | DA RUA CODORNA ATÉ O FINAL DA RUA | 135 | 7 |  |  | 945 | 0 | 945 | 945 | 0.025 | 59.0625 | 0.025 | 59.0625 | 0.05 | 118.125 |  | 2.5 | LAJOTA
GRALHA AZUL |  | ARIRIBÁ | TODA EXTENSÃO | 174 | 7.7 |  |  | 1339.8 | 0 | 1339.8 | 1339.8 | 0.025 | 83.7375 | 0.025 | 83.7375 | 0.05 | 167.475 |  | 2.5 | ASFALTO
AV DAS ARAPONGAS |  | ARIRIBÁ | ENTRE AV DOS ESTADOS E RUA SUÉCIA | 700 | 9 |  |  | 6300 | 0 | 6300 | 6300 | 0.025 | 393.75 | 0.025 | 393.75 | 0.05 | 787.5 |  | 2.5 | ASFALTO
RUA JUVÊNCIO DA SILVA |  | NOVA ESPERANÇA | TODA EXTENSÃO | 800 | 16 |  |  | 12800 | 0 | 12800 | 12800 | 0.025 | 800 | 0.025 | 800 | 0.05 | 1600 |  | 2.5 | ASFALTO
RUA JOSÉ FRANCISCO CORREIA |  | NOVA ESPERANÇA | TRECHO PARCIAL | 750 | 16 |  |  | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0.03 | 900 | 0.03 | 900 | 0.06 | 1800 |  | 2.5 | ASFALTO
RUA ACADÊMICO WAGNER N. DE CASTRO |  | NOVA ESPERANÇA | TODA EXTENSÃO | 100 | 7 |  |  | 700 | 0 | 0 | 700 | 0.025 | 43.75 | 0.025 | 43.75 | 0.05 | 87.5 |  | 2.5 | LAJOTA
ALBERTINA HONORATA DA SILVA |  | NOVA ESPERANÇA | ENTRE A RUA JOSÉ HONORATO ATÉ O FINAL DA RUA | 210 | 8 |  |  | 1680 | 1680 | 0 | 0 | 0.025 | 105 | 0.025 | 105 | 0.05 | 210 |  | 2.5 | NATURAL
RUA JOSÉ CESÁREO PEREIRA |  | NOVA ESPERANÇA | TODA EXTENSÃO | 1300 | 8 |  |  | 10400 | 0 | 10400 | 10400 | 0.025 | 650 | 0.025 | 650 | 0.05 | 1300 |  | 2.5 | ASFALTO
TOTAL | 0 |  |  | 18886 |  | 0 | 0 | 170710.55 | 6346.5 | 134389.55 | 164364.05 |  | 11160.4094 |  | 11160.4094 |  | 22320.8187

## DESPESAS FINANCEIRAS
SELIC (Maio/2022) = | 12.75% | aa
DU = | 45 dias
DF = | 1.0217
Conforme Acórdão 2.369/2011 - TCU - Plenário

## CALCULO_TAXA_SELIC
| MÊS | TAXA SELIC
| 2021-03-01 | 0.2%
| 2021-04-01 | 0.21%
| 2021-05-01 | 0.27%
| 2021-06-01 | 0.31%
| 2021-07-01 | 0.36%
| 2021-08-01 | 0.43%
| 2021-09-01 | 0.44%
| 2021-10-01 | 0.49%
| 2021-11-01 | 0.59%
| 2021-12-01 | 0.77%
| 2022-01-01 | 0.73%
| 2022-02-01 | 0.76%
| 2022-03-01 | 0.93%
MÉDIA NO PERÍODO |  | 0.5408%
| MÊS | TAXA SELIC

## BDI
PREENCHA OS CAMPOS EM AMARELO
|  |  |  | digite o nome do Município |  | Prefeitura Municipal de | Empresa
Tomador/Empresa: |  |  |  |  | 0
Nº contrato:
Objeto:
Encargos : |  |  | sem desoneração
Nome orçamentista:
CREA/RS | [5 empty] | CREA/RS | CAU/RS
Regime de execução: |  |  |  |  | empreitada por preço global | empreitada por preço unitário |  |  |  | sem desoneração | desonerados
Alíquota ISSQN: |  |  | 2.5 | % | 2 | 5
Base de cálculo ISSQN: |  |  | valor da mão de obra | [6 empty] | valor total da obra | valor da mão de obra
% de Mão de Obra (em relação ao valor total da obra): |  |  |  | %
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
SELECIONE O TIPO DE OBRA: |  | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias
Itens |  |  |  |  | Adotado | MÍN | MÁX |  |  |  | 1 - Construção de Edifícios |  | MIN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  |  |  | 4.01 | 3.8 | 4.67 | 2a | 0 | 10000 | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias | 1a | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  |  |  | 0.4 | 0.32 | 0.74 | 2b | 0 | 10000 | 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 1b | 0.8 | 1
R | RISCO |  |  |  | 0.56 | 0.5 | 0.97 | 2c | 0 | 10000 | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1c | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  |  |  | 1.02 | 1.02 | 1.21 | 2d | 0 | 10000 | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1d | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  |  |  | 7.3 | 6.64 | 8.69 | 2e | 0 | 10000 | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1e | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS (Onerado) |  |  |  | 6.15 | conf. Legislação | [5 empty] | 2a | 3.8 | 4.67
|  | PIS |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 | 10000
|  | COFINS |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 10000
|  | ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) |  |  | 2.5
|  | CPRB (p/ desonerado) |  |  | 0
I | IMPOSTOS (Desonerado) |  |  |  | 6.15 | [6 empty] | 2b | 0.32 | 0.74
[12 empty] | 2c | 0.5 | 0.97
Fórmula do BDI | [11 empty] | 2d | 1.02 | 1.21
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  |  | -1 | [6 empty] | 2e | 6.64 | 8.69
|  | (1 - I) | [9 empty] | 3a | 3.43 | 6.71
[12 empty] | 3b | 0.28 | 0.75
BDI Resultante | [5 empty] | MÍN | MÁX |  |  |  |  | 3c | 1 | 1.74
BDI Sem Desoneração: |  |  |  |  | 21.24 | 19.6 | 24.23 | 2F |  |  |  | 3d | 0.94 | 1.17
BDI Desonerado: |  |  |  |  | 21.24 |  |  | 0 |  |  |  | 3e | 6.74 | 9.4
IMPORTANTE: Se o percentual total do BDI exceder o máximo previsto pelo Acórdão 2622/20013, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais máximos e mínimos previstos para cada item.
* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na desoneração (conforme Medida Provisória 601/2012). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 2% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula. | [11 empty] | 4b | 0.25 | 0.56
* IMPORTANTE: Esta planilha foi desenvolvida para abranger às situações mais comuns. Poderá haver situações em que este modelo não se aplica. Não é obrigatório o uso desta planilha. | [11 empty] | 4c | 1 | 1.97
[12 empty] | 4d | 1.01 | 1.11
[12 empty] | 4e | 8 | 9.51
[12 empty] | 5a | 4 | 7.85
[12 empty] | 5b | 0.81 | 1.99
[12 empty] | 5c | 1.46 | 3.16
[12 empty] | 5d | 0.94 | 1.33
[12 empty] | 5e | 7.14 | 10.43
[12 empty] | 6a | 1.5 | 4.49
[12 empty] | 6b | 0.3 | 0.82
[12 empty] | 6c | 0.56 | 0.89
[12 empty] | 6d | 0.85 | 1.11
[12 empty] | 6e | 3.5 | 6.22
[12 empty] | 1f | 20.34 | 25
[12 empty] | 2f | 19.6 | 24.23
[12 empty] | 3f | 20.76 | 26.44
[12 empty] | 4f | 24 | 27.86
[12 empty] | 5f | 22.8 | 30.95
[12 empty] | 6f | 11.1 | 16.8

## CALCULO_BDI_MEDIO_SERVIÇO
CÁLCULO DE B.D.I - OBRAS DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS)
OBRA | Contratação de empresa com capacidade técnica para execução de serviços de pavimentação asfáltica e fresagem, fornecimento de materiais, pessoal e equipamentos, para manutenção e conservação de vias já consolidadas; execução de travessias elevadas; manutenção, conservação e ampliação de ciclovias em toda extensão do Município de Balneário Camboriú/SC
Símbolo | Composição do BDI | Percentual
AC | Administração Central | 4.01%
S + G | Seguro/Garantia | 0.4%
R | Risco | 0.56%
DF | Despesas Financeiras | 1.02%
L | Lucro | 7.3%
I | Impostos | 6.15%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISSQN | 2.5%
| CPRB | 0%
BDI (%) |  | 21.24%
Data de Referência: setembro/2024

## CALCULO_BDI_MEDIO_DIFERENCIADO
CÁLCULO DE B.D.I DIFERENCIADO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
OBRA | REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
09/2024
Símbolo | Composição do BDI | Percentual
L | Lucro | 5.11%
AC | Administração Central | 3.45%
DF | Despesas Financeiras | 0.328%
I | ISSQN + PIS + COFINS + CPRB
| ISSQN | 0%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
R | Risco | 0.85%
S | Seguro/Garantia | 0.48%
BDI (%) |  | 14.68%
Data de Referência: setembro/2024

## MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO_SI
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO: | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ASFALTO | [8 empty] | ITEM: | 1.1.1 | UNIDADE: | UN
[10 empty] | COMPOSIÇÃO BASE: | - | DATA BASE: | ABRIL/24
Item | Código | Discriminação | Unid. | Quantidade | Código transportador | Origem | Destino | DM | K | FU | V | CH | Custo Total
1 | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | und. | 1 | E9666 | REGIÃO VALE DO ITAJAÍ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 50 | 2 | 0.5 | 60 | 411.6055 | 343.0046
2 | E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | und. | 1 | E9666 | REGIÃO VALE DO ITAJAÍ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 50 | 1 | 0.5 | 60 | 411.6055 | 171.5023
3 | E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | und. | 1 | E9018 | REGIÃO VALE DO ITAJAÍ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 50 | 2 | 0.5 | 60 | 520.4433 | 433.7027
4 | E9096 | Minicarregadeira de pneus - 45,50 kW | und. | 1 | E9665 | REGIÃO VALE DO ITAJAÍ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 50 | 2 | 0.33 | 60 | 387.0573 | 212.8815
5 | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | und. | 1 | E9579 | REGIÃO VALE DO ITAJAÍ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 50 | 2 | 1 | 60 | 295.7079 | 492.8465
6 | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | und. | 1 | E9571 | REGIÃO VALE DO ITAJAÍ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 50 | 2 | 1 | 60 | 322.1765 | 536.9608
7 | E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | und. | 1 | E9509 | REGIÃO VALE DO ITAJAÍ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 50 | 2 | 1 | 60 | 256.9819 | 428.3032
8 | E9134 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW | und. | 1 | E9134 | REGIÃO VALE DO ITAJAÍ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 50 | 1 | 1 | 60 | 222.1455 | 185.1213
9 | E9512 | Veículo leve - 53 kW | und. | 1 | E9512 | REGIÃO VALE DO ITAJAÍ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 50 | 1 | 1 | 60 | 62.2982 | 51.9152
MOBILIZAÇÃO | [12 empty] | 2856.2381
DESMOBILIZAÇÃO | [12 empty] | 2856.2381
CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ABRIL/2024 | [12 empty] | 5712.4761
REAJUSTE: I0 = SET/24 ; I1=OUT/24 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO FGV/DNIT | [12 empty] | 1.0269
CUSTO - OUTUBRO/2024 | [12 empty] | 5866.1675

## MOBILIZAÇÃO DE FRESADORA _SICRO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO: | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ASFALTO | [8 empty] | ITEM: | 1.1.2 | UNIDADE: | UN
[10 empty] | COMPOSIÇÃO BASE: | - | DATA BASE: | ABRIL/24
Item | Código | Discriminação | Unid. | Quantidade | Código transportador | Origem | Destino | DM | K | FU | V | CH | Custo Total
1 | E9096 | Minicarregadeira de pneus - 45,50 kW | und. | 1 | E9665 | REGIÃO VALE DO ITAJAÍ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 50 | 2 | 0.33 | 60 | 387.0573 | 212.8815
2 | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | und. | 1 | E9579 | REGIÃO VALE DO ITAJAÍ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 50 | 2 | 1 | 60 | 295.7079 | 492.8465
MOBILIZAÇÃO | [12 empty] | 705.728
DESMOBILIZAÇÃO | [12 empty] | 705.728
CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ABRIL/2024 | [12 empty] | 1411.456
REAJUSTE: I0 = SET/24 ; I1=OUT/24 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO FGV/DNIT | [12 empty] | 1.0269
CUSTO - OUTUBRO/2024 | [12 empty] | 1449.4306

## ENGENHEIRO_SICRO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO: | EQUIPE DE GERÊNCIA TÉCNICA | [5 empty] | ITEM: | 1.2.1 | UNIDADE: | EQUIPE X TON
[7 empty] | COMPOSIÇÃO BASE: | - | DATA BASE: | ABRIL/24
Código | Discriminação | Unid. | Quantidade | Quantidade de meses | Utilização |  | Custo Horário (R$) |  | Custo unitário | Custo total
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
Gerencia técnica
Mão de obra
P9812 | Engenheiro (produção) | und | 1 | [5 empty] | 25715.6046 | 25715.6046
Veículos
E9512 | Veículo leve - 53 Kw (engenheiro) | und (h) | 1 |  | 44 | 176 | 62.2982 | 33.7703 | 8684.6936 | 8684.6936
Auxiliar
Mão de obra
P9903 | Auxiliar técnico (medições) | und | 1 | [5 empty] | 4742.7087 | 4742.7087
Resumo:
| Descriminação | unidade | equipexmês | Meses |  |  |  |  | Custo unt | Custo total
| Equipe de gerência técnica | equipe x mês | 0.5 | 12 |  |  |  |  | 39143.0069 | 234858.0414
CUSTO - ABRIL/2024 | [9 empty] | 234858.0414
REAJUSTE: I0 = SET/24 ; I1=OUT/24 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL FGV/DNIT | [9 empty] | 1.0285
CUSTO - OUTUBRO/2024 | [9 empty] | 241547.0767

## ENC. DE PAVIMENTAÇÃO_SICRO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO: | EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO (ENCARREGADO E APONTADOR) | [5 empty] | ITEM: | 1.2.2 | UNIDADE: | EQUIPE X TON
[7 empty] | COMPOSIÇÃO BASE: | - | DATA BASE: | ABRIL/24
Código | Discriminação | Unid. | Quantidade | Quantidade de meses | Utilização |  | Custo Horário (R$) |  | Custo unitário | Custo total
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
Equipe de frente de serviço
P9812 | Encarregado de pavimentação | und | 1 | [5 empty] | 8065.9914 | 8065.9914
P9903 | Apontador | und | 1 | [5 empty] | 4613.948 | 4613.948
Resumo:
| Descriminação | unidade | equipexmês | Meses |  |  |  |  | Custo unt | Custo total
| Equipe de frente de serviço | equipe x mês | 1 | 12 |  |  |  |  | 12679.9394 | 152159.2728
CUSTO - ABRIL/2024 | [9 empty] | 152159.2728
REAJUSTE: I0 = SET/24 ; I1=OUT/24 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL FGV/DNIT | [9 empty] | 1.0285
CUSTO - OUTUBRO/2024 | [9 empty] | 156492.9492

## LABORATÓRIO DE ASFALTO_SICRO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO: | LABORATÓRIO DE ASFALTO | [5 empty] | ITEM: | 1.2.3 | UNIDADE: | UN
[7 empty] | COMPOSIÇÃO BASE: | - | DATA BASE: | ABRIL/24
Código | Discriminação | Unid. | Quantidade | Quantidade de meses | Utilização |  | Custo Horário (R$) |  | Custo unitário | Custo total
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
Equipe de controle tecnológico
Código | Mão de obra
P9858 | Laboratorista | und | 1 | [5 empty] | 6610.8435 | 6610.8435
P9833 | Auxiliar de laboratório | und | 2 | [5 empty] | 5015.2411 | 10030.4822
Código | Veículos
E9512 | Veículo leve - 53 kW (laboratório) | und (h) | 1 |  | 44 | 176 | 62.2982 | 33.7703 | 8684.6936 | 8684.6936
Total equipe de controle tecnológico: | [9 empty] | 25326.0193
Equipes de laboratório de asfaltos
Código | Discriminação | [5 empty] | Unid. | QP | QE | ELC
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | [5 empty] | m² | 6000 | 1610000 | 0.0037267
4011353 | Pintura de ligação | [5 empty] | m² | 190000 | 3610000 | 0.052632
4011464 | Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial | [5 empty] | t | 23750 | 9000 | 2.6389
| Total equipe x mês de controle tecnológico | [8 empty] | 2.6952
| Quantidade média de funcionários de controle tecnológico | [8 empty] | 3
Resumo:
| Descriminação | unidade | equipexmês | [5 empty] | Custo unt | Custo total
| Equipe de Controle tecnológico | equipe x mês | 2.6952 | [5 empty] | 25326.0193 | 68259.882
CUSTO - ABRIL/2024 | [9 empty] | 68259.882
REAJUSTE: I0 = SET/24 ; I1=OUT/24 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL FGV/DNIT | [9 empty] | 1.0285
CUSTO - OUTUBRO/2024 | [9 empty] | 70204.0043

## LABORATÓRIO DE MICRORREVESTIMEN
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO: | LABORATÓRIO DE MICRORREVESTIMENTO | [5 empty] | ITEM: | 1.2.4 | UNIDADE: | UN
[7 empty] | COMPOSIÇÃO BASE: | - | DATA BASE: | ABRIL/24
Código | Discriminação | Unid. | Quantidade | Quantidade de meses | Utilização |  | Custo Horário (R$) |  | Custo unitário | Custo total
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
Equipe de controle tecnológico
Código | Mão de obra
P9858 | Laboratorista | und | 1 | [5 empty] | 6610.8435 | 6610.8435
P9833 | Auxiliar de laboratório | und | 2 | [5 empty] | 5015.2411 | 10030.4822
Código | Veículos
E9512 | Veículo leve - 53 kW (laboratório) | und (h) | 1 |  | 44 | 176 | 62.2982 | 33.7703 | 8684.6936 | 8684.6936
Total equipe de controle tecnológico: | [9 empty] | 25326.0193
Equipes de laboratório de asfaltos
Código | Discriminação | [5 empty] | Unid. | QP | QE | ELC
4011408 | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8CM - FAIXA II - BRITA COMERCIAL (02 CAMADAS) | [5 empty] | m² | 20000 | 161000 | 0.12422
| Total equipe x mês de controle tecnológico | [8 empty] | 0.12422
| Quantidade média de funcionários de controle tecnológico | [8 empty] | 3
Resumo:
| Descriminação | unidade | equipexmês | [5 empty] | Custo unt | Custo total
| Equipe de Controle tecnológico | equipe x mês | 0.12422 | [5 empty] | 25326.0193 | 3146.0894
CUSTO - ABRIL/2024 | [9 empty] | 3146.0894
REAJUSTE: I0 = SET/24 ; I1=OUT/24 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL FGV/DNIT | [9 empty] | 1.0285
CUSTO - OUTUBRO/2024 | [9 empty] | 3235.6937

## EXEC__DE_PAV__SINAPI_REF_95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE _ AF 11/2019
Lista de Composição Direta
95995
Banco | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
SINAPI-5/2023 | Composição | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0464 | 381.25 | 17.68
SINAPI-5/2023 | Composição | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1301 | 30.67 | 34.6602
SINAPI-5/2023 | Composição | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.0607 | 84.09 | 5.1043
SINAPI-5/2023 | Composição | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1071 | 54.43 | 5.82
SINAPI-5/2023 | Composição | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0341 | 141.31 | 4.81
SINAPI-5/2023 | Composição | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.099 | 89.84 | 8.8942
SINAPI-5/2023 | Composição | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0419 | 211.1 | 8.84
SINAPI-5/2023 | Composição | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0464 | 268.66 | 12.46
SINAPI-5/2023 | Composição | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.0949 | 151.54 | 14.3811
SINAPI-5/2023 | Composição | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0805 | 224.96 | 18.1
SINAPI-5/2023 | Insumo | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2.5548 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 130.7497
Lista de Composição Direta
95995
| Banco | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| SINAPI-3/2021 | Composição | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0464 | 251.81 | 0
| SINAPI-3/2021 | Composição | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0805 | 147.45 | 0
| SINAPI-3/2021 | Composição | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1301 | 16.49 | 0
| SINAPI-3/2021 | Composição | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.0607 | 50.45 | 0
| SINAPI-3/2021 | Composição | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1071 | 37.9 | 4.05
| SINAPI-3/2021 | Composição | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0341 | 133 | 0
| SINAPI-3/2021 | Composição | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.099 | 54 | 0
| SINAPI-3/2021 | Composição | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0419 | 137.48 | 0
| SINAPI-3/2021 | Composição | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0464 | 171.9 | 0
| SINAPI-3/2021 | Composição | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.0949 | 94.36 | 0
| SINAPI-3/2021 | Insumo | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2.5548 | 340 | 0
[7 empty] | Total | 4.05

## USINAGEM_SICRO_REF_6416078
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO: | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | ITEM: | 1.3.2 | UNIDADE: | T
|  | COMPOSIÇÃO BASE: | 6416078 | DATA BASE: | ABRIL/24
CUSTO - ABRIL/2024 |  |  |  |  | 176.73
REAJUSTE: I0 = ABRIL/24 ; I1=OUT/24 - PAVIMENTAÇÃO FGV/DNIT |  |  |  |  | 1.0035
CUSTO - OUTUBRO/2024 |  |  |  |  | 177.3427

## IMPRIMAÇÃO_SICRO_REF_4011352
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO: | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | ITEM: | 1.3.3 | UNIDADE: | M2
|  | COMPOSIÇÃO BASE: | 4011352 | DATA BASE: | ABRIL/24
CUSTO - ABRIL/2024 |  |  |  |  | 0.4
REAJUSTE: I0 = ABRIL/24 ; I1=OUT/24 - PAVIMENTAÇÃO FGV/DNIT |  |  |  |  | 1.0035
CUSTO - OUTUBRO/2024 |  |  |  |  | 0.40139

## PINTURA_DE_LIGAÇÃO__SICRO_REF_4
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO: | PINTURA DE LIGAÇÃO | ITEM: | 1.5 | UNIDADE: | M2
|  | COMPOSIÇÃO BASE: | 4011353 | DATA BASE: | ABRIL/24
CUSTO - ABRIL/2024 |  |  |  |  | 0.28
REAJUSTE: I0 = ABRIL/24 ; I1=OUT/24 - PAVIMENTAÇÃO FGV/DNIT |  |  |  |  | 1.0035
CUSTO - OUTUBRO/2024 |  |  |  |  | 0.28097

## FRESAGEM_SINAPI_REF_96001
FRESAGEM PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 03/2017 SERVIÇO
Lista de Composição Direta
96001
Banco | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
SINAPI-05/2023 | Insumo | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 0.0028 | 14.94 | 0.041832
SINAPI-05/2023 | Composição | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0006 | 257.04 | 0.15422
SINAPI-05/2023 | Composição | 96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0015 | 144.99 | 0.21749
SINAPI-05/2023 | Insumo | 44473 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | 0.0002 | 2476.53 | 0.49
SINAPI-05/2023 | Composição | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0034 | 206.31 | 0.70145
SINAPI-05/2023 | Insumo | 44471 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | 0.0011 | 527.18 | 0.57
SINAPI-05/2023 | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0207 | 23.19 | 0.48003
SINAPI-05/2023 | Composição | 96156 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | CHI | 0.0088 | 68.25 | 0.6006
SINAPI-05/2023 | Insumo | 44472 | DENTE PARA FRESADORA | UN | 0.0195 | 55.99 | 1.0918
SINAPI-05/2023 | Composição | 89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0034 | 577.49 | 1.9635
SINAPI-05/2023 | Composição | 89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.0069 | 192.79 | 1.3303
[6 empty] | Total | 7.62

## TRANSP_DMT_30_KM_SINAPI_95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10,00 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
Lista de Composição Direta
95875
Banco | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
SINAPI- 5/2023 | Composição | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 268.66 | 2.22
SINAPI- 5/2023 | Composição | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0036 | 77.98 | 0.28073
[6 empty] | Total | 2.5007

## TRANSP_30000L_SINAPI_REF_102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30KM AF 07/2020
Lista de Composição Direta
102330
Banco | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
SINAPI- 5/2023 | Composição | 91646 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30KM AF 07/2020 | CHI | 0.0012 | 100.59 | 0.12071
SINAPI- 5/2023 | Composição | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0028 | 467.49 | 1.3
[6 empty] | Total | 1.4207
1,42 * 30 + 0,54 * (227-30) = 42,6 + 106,38 = 148,98
148,98/227 = R$ 0,66 t x km

## CARGA_MAN_SICRO_5914649
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO: | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA EM USINA DE ASFALTO DE 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA | ITEM: | 1.4 | UNIDADE: | T
|  | COMPOSIÇÃO BASE: | 5914649 | DATA BASE: | ABRIL/24
CUSTO - ABRIL/2024 |  |  |  |  | 7.71
REAJUSTE: I0 = ABRIL/24 ; I1=OUT/24 - PAVIMENTAÇÃO FGV/DNIT |  |  |  |  | 1.0035
CUSTO - OUTUBRO/2024 |  |  |  |  | 7.7367

## REMOÇÃO_DE_CONCR__SINAPI_97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO
Lista de Composição Direta
97639
Banco | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
SINAPI- 5/2023 | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2347 | 32.37 | 7.59
SINAPI- 5/2023 | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6636 | 23.19 | 15.38
[6 empty] | Total | 22.97

## INSUMOS
CÁLCULO BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS
Fornecedor | Material | Preço ANP (R$/ton) | Mês | ICMS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | Custo aquisição (ANP + impostos) | Custo Transporte (R$/ton) | Custo total (R$/ton)
REPAR - Araucária/PR | RR-1C-E | 3457.02 | 2024-09-01 | 17% | 3% | 0.65% | 4170.8946 | 196.6315 | 4367.5262
REFAP - Canoas/RS | RR-1C-E | 3457.02 | 2024-09-01 | 17% | 3% | 0.65% | 4170.8946 | 390.1974 | 4561.092
REPLAN - Paulínea/SP | RR-1C-E | 3457.02 | 2024-09-01 | 17% | 3% | 0.65% | 4170.8946 | 509.942 | 4680.8366
REPAR - Araucária/PR | CAP 50/70 | 3692.63 | 2024-09-01 | 17% | 3% | 0.65% | 4455.1581 | 196.6315 | 4651.7896
REFAP - Canoas/RS | CAP 50/70 | 3692.63 | 2024-09-01 | 17% | 3% | 0.65% | 4455.1581 | 390.1974 | 4845.3555
REPLAN - Paulínea/SP | CAP 50/70 | 3692.63 | 2024-09-01 | 17% | 3% | 0.65% | 4455.1581 | 509.942 | 4965.1001
REPAR - Araucária/PR | RR-1C | 2654.06 | 2024-09-01 | 17% | 3% | 0.65% | 3202.1234 | 196.6315 | 3398.7549
REFAP - Canoas/RS | RR-1C | 2654.06 | 2024-09-01 | 17% | 3% | 0.65% | 3202.1234 | 390.1974 | 3592.3208
REPLAN - Paulínea/SP | RR-1C | 2654.06 | 2024-09-01 | 17% | 3% | 0.65% | 3202.1234 | 509.942 | 3712.0653
REPAR - Araucária/PR | IMPRIMA | 2820.17 | 2024-09-01 | 17% | 3% | 0.65% | 3402.5351 | 196.6315 | 3599.1666
REFAP - Canoas/RS | IMPRIMA | 2820.17 | 2024-09-01 | 17% | 3% | 0.65% | 3402.5351 | 390.1974 | 3792.7325
REPLAN - Paulínea/SP | IMPRIMA | 2820.17 | 2024-09-01 | 17% | 3% | 0.65% | 3402.5351 | 509.942 | 3912.4771
DNIT TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO
ROD. PAVIMENTADA = (26,939 + 0,253xD) P/ JULHO 2014
REFINARIAS | INDICE - PAV | INDICE - PAV | Fator R | A | B | DMT | CUSTO | ICMS | Custo /ton
| 2014-07-01 | 2024-10-01 |  |  |  |  | DIRETO/TON.
REPAR - Araucária/PR | 270.237 | 579.756 | 1.1454 | 57.7939 | 0.54278 | 212.7 | 173.2424 | 0.12 | 194.0315
REFAP - Canoas/RS | 270.237 | 579.756 | 1.1454 | 57.7939 | 0.54278 | 525.3 | 342.9143 | 0.12 | 384.0641
REPLAN - Paulínea/SP | 270.237 | 579.756 | 1.1454 | 57.7939 | 0.54278 | 709.2 | 442.7309 | 0.12 | 495.8586
PEDÁGIOS:
Origem | Destino |  | Valor pedágio (R$)/viagem |  | Quantidade média de CAP (ton) por viagem |  | Custo / ton (R$/ton)
REPAR - Araucária/PR | Região Vale do Itajaí |  | 78 |  | 30 |  | 2.6
REFAP - Canoas/RS | Região Vale do Itajaí |  | 184 |  | 30 |  | 6.1333
REPLAN - Paulínea/SP | Região Vale do Itajaí |  | 422.5 |  | 30 |  | 14.0833
ADOTAR:
RR-1C-E | REPAR - Araucária/PR
CAP 50/70 | REPAR - Araucária/PR
RR-1C | REPAR - Araucária/PR
IMPRIMA | REPAR - Araucária/PR
Conforme Portaria DNIT Nº 1977 de 25 de outubro de 2017 https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/documentos/Portaria1977.2017DGProdutosasflticos.pdf

## REAJUSTAMENTOS
DESCRIÇÃO | I0 - ABRIL/24 | I1 - OUT/24 | R
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | 146.904 | 151.088 | 1.0285
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: | 169.414 | 173.972 | 1.0269
SINALIZAÇÃO VERTICAL: | 262.444 | 266.395 | 1.0151
PAVIMENTAÇÃO | 567.092 | 579.756 | 1.0223
DESCRIÇÃO | I0 - SET/24 | I1 - OUT/24 | R
PAVIMENTAÇÃO | 577.753 | 579.756 | 1.0035
OBRAS COMPLEMENTARES | 162.13 | 162.504 | 1.0023