## ORC DRA
LOGOTIPO DA LICITANTE
Empreendimento: | Sistema de Proteção Costeira |  | Extensão da implantação (m): |  |  |  | 5570
Endereço: | Praia Central de Balneário Camboriú / SC
Projeto: | Projeto de Proteção Costeira e Alimentação Artificial
Data: | [5 empty] | BDI:
MODELO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Discriminação | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | Canteiro de Obras
1.1.1 | Aluguel de container escritório (obra e fiscalização), dimensões de 2,20x6,20m, inclusive instalações de WC e transporte. | 18 | unid.mês |  |  | 0
1.1.2 | Aluguel de container sem divisórias internas e sem sanitário (refeitório e almocharifado), dimensões de 2,20x6,20m, inclusive transporte. | 18 | unid.mês |  |  | 0
1.1.3 | Aluguel de container (sanitário e vestiário), dimensões de 2,20x6,20m, inclusive transporte. | 18 | unid.mês |  |  | 0
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra, dimensões 2,5x4m, inclusive suporte. Fornecimento e instalação. | 20 | m² |  |  | 0
1.3 | Cercamento modular do canteiro de obras com palanques de concreto e tela de proteção, com altura livre de 2,20m - desmontável para deslocamento no canteiro de obras. | 200 | m |  |  | 0
1.4 | Sinalização e iluminação de segurança de obra diurna / noturna composta por tela tapume PVC, cone de PVC h=0.75m, placas de sinalização, balde plástico incluindo lâmpada, bocal e fiação, torres de iluminação com gerador | 6093 | m |  |  | 0
1.5 | Limpeza mecanizada de terreno | 28750 | m² |  |  | 0
1.6 | Manutenção e conservação da área de serviço para movimentação de caminhões e transporte de materiais | 16710 | m² |  |  | 0
1.7 | Serviços técnicos de topografia para controle geométrico da execução da obra | 476792 | m² |  |  | 0
1.8 | Serviços técnicos de batimetria para controle geométrico da execução da obra | 19950 | m |  |  | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | Mobilização
2.1.1 | Mobilização de draga autotransportadora tipo hopper, com capacidade mínima de 4.500 m³, deslocamento pelos próprios meios | 1 | unid |  |  | 0
2.1.2 | Mobilização de equipamentos | 1 | unid |  |  | 0
2.2 | Desmobilização
2.2.1 | Desmobilização de draga autotransportadora tipo hopper, com capacidade mínima de 4.500 m³, deslocamento pelos próprios meios | 1 | unid |  |  | 0
2.2.2 | Desmobilização de equipamentos | 1 | unid |  |  | 0
3 | OBRAS DE ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | Serviços de Dragagem e Aterro Hidráulico
3.1.1 | Dragagem com draga autotransportadora (hopper) - Capacidade mínima da cisterna de 4.500 m³. Profundidade de dragagem (dredging depth) entre 30 e 40 m. Areia a ser explorada na jazida D50 : entre 0,18 mm a 0,22mm. Distancia média até a jazida 7,4 milhas náuticas, consdierando profundidade mínima operacional da lança. Distancia da linha de recalque de até a praia (pipe line) conforme capacidade da draga (mínima de 1.750m). Linha de recalque dupla em terra (325 metros) inclsuive o deslocamento mecanizado da linha nas etapas ao longo da praia com auxílio de carregadeira e escavadeira hidráulica. | 2155951.8 | m³ |  |  | 0
3.1.2 | Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira e auxílio de escavaddeira hidráulica - movimentação de terra e trincheiras de contenção | 435099.7 | m³ |  |  | 0
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Responsável Técnico pela Proposta
Nome e Registro Profissional

## CRO DRA cot
LOGOTIPO DA LICITANTE
Empreendimento: | Sistema de Proteção Costeira
Endereço: | Praia Central de Balneário Camboriú / SC
Projeto: | Projeto de Proteção Costeira e Alimentação Artificial
Data:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | SERVIÇO | VALOR TOTAL (R$) | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10
|  |  |  | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo Provisório |  |  | 100% | [18 empty] | 0
1.2 | Assentamento e aquisição de Placa de obras |  |  | 100% | [18 empty] | 0
1.3 | Cercamento modular do canteiro de obras |  |  | 100% | [18 empty] | 0
1.4 | Sinalização e iluminação de segurança |  |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  |  |  |  | 0
1.5 | Limpeza mecanizada de terreno |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [6 empty] | 0
1.6 | Manutenção e conservação da área de serviço |  |  |  |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 13% |  |  |  |  | 0
1.7 | Serviços técnicos de topografia para controle geométrico da execução da obra |  |  |  |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 13% |  |  |  |  | 0
1.8 | Serviços técnicos de batimetria para controle geométrico da execução da obra |  |  |  |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 13% |  |  |  |  | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2.1 | Mobilização |  |  | 100% | [18 empty] | 0
2.2 | Desmobilização | [18 empty] | 100% |  |  | 0
3 | OBRAS DE ENGORDAMENTO E RECUPERAÇÃO DA PRAIA
3.1 | Dragagem de material inservível, transporte para BF em água com descarga direta (Porto de Itajaí) - volume a ser confirmado a partir dos perfis de sondagem |  |  |  |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 13%
3.2 | Serviços de Dragagem e Aterro Hidráulico |  |  |  |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 14.5% |  | 13% |  |  |  |  | 0
| TOTAL (R$) | [20 empty] | #DIV/0! | 0
| TOTAL ACUMULADO (R$) | [20 empty] | #DIV/0! | 0
[15 empty] | Responsável pela Empresa |  |  |  | Responsável Técnico pelo Cronograma
Nome e Registro Profissional