## DMT
QUADRO RESUMO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE
Projeto Básico de Engenharia para Restauração da Rodovia Interpraias
MATERIAL | PERCURSO |  | TRANSPORTE (km)
| ORIGEM | DESTINO | LN | RP | P
Areia | AREAL | USINA |  | 0.3 | 8.7
| AREAL | OBRA |  | 0.3 | 34.7
Materiais Pétreos | PEDREIRA | OBRA |  |  | 28.1
Filler Cal CH-1 | BOTUVERÁ/SC | USINA |  |  | 75
Brita Graduada/Rachão | PEDREIRA | OBRA |  |  | 28.1
CBUQ | USINA | OBRA |  |  | 28.1
Material Desmatamento | OBRA | BOTA-FORA |  |  | 5.9
Material Demolição | OBRA | BOTA-FORA |  |  | 5.9
Material Remoção | OBRA | BOTA-FORA |  |  | 5.9
Centro de massa - Canteiro/Obra | CANTEIRO | OBRA |  |  | 2.98
OBSERVAÇÕES: | LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMÁRIO
P = PAVIMENTADA
CENTRO DE MASSA

## RE
RESUMO DO ORÇAMENTO
Projeto Básico de Engenharia para Restauração da Rodovia Interpraias |  |  |  | DATA BASE: SICRO OUTUBRO/2023 - REAJUSTE DEZEMBRO/23
BDI: 21,33% - BDI DIF.: 15%
SERVIÇO |  | % | CUSTO TOTAL(R$) SICRO OUTUBRO/23 | PREÇO TOTAL (R$) SICRO OUTUBRO/23 | CUSTO TOTAL(R$) REAJ. DEZEMBRO/23 | PREÇO TOTAL (R$) REAJ. DEZEMBRO/23
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.9487 | 263204.4 | 319345.9 | 264500.6 | 320918.58
02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0.80736 | 72066.87 | 87438.73 | 72187.77 | 87585.41
03 | CANTEIRO DE OBRAS | 0.77316 | 69013.49 | 83734.07 | 69272.55 | 84048.38
04 | PAVIMENTAÇÃO | 76.9164 | 6865705.02 | 8150808.87 | 6881262.48 | 8169685.59
05 | DRENAGEM | 5.6375 | 503215.15 | 610530.84 | 505004.35 | 612701.63
06 | SINALIZAÇÃO | 12.9169 | 1152984.58 | 1398916.61 | 1161962.53 | 1409809.53
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 100 | 8926189.51 | 10650775.02 | 8954190.28 | 10684749.12

## O
ORÇAMENTO
Projeto Básico de Engenharia para Restauração da Rodovia Interpraias | [7 empty] | DATA BASE: SICRO OUTUBRO/2023 - REAJUSTE DEZEMBRO/2023
BDI: 21,33% - BDI DIF.: 15,00%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) SICRO OUTUBRO/23 | PREÇO TOTAL (R$) SICRO OUTUBRO/23 | ÍNDICE DE REAJUSTE |  |  | CUSTO TOTAL (R$) REAJ. DEZEMBRO/23 | PREÇO TOTAL (R$) REAJ. DEZEMBRO/23
[10 empty] | OUTUBRO/23 | DEZEMBRO/23 | ÍNDICE
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 8926189.51 | 10650775.02 |  |  |  | 8954190.28 | 10684749.12
01 | PN001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 263204.4 | 21.33 | 319345.9 | 263204.4 | 319345.9 | 144.577 | 145.289 | 1.0049 | 264500.6 | 320918.58
02 | PN002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 72066.87 | 21.33 | 87438.73 | 72066.87 | 87438.73 | 173.461 | 173.752 | 1.0017 | 72187.77 | 87585.41
03 | PN003 | CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 69013.49 | 21.33 | 83734.07 | 69013.49 | 83734.07 | 1084.242 | 1088.312 | 1.0038 | 69272.55 | 84048.38
04 |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 6865705.02 | 8150808.87 |  |  |  | 6881262.48 | 8169685.59
04.01 | 4011480 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M³ | 445 | 85.07 | 21.33 | 103.22 | 37856.15 | 45932.9 | 557.543 | 559.696 | 1.0039 | 38002.33 | 46110.27
04.02 | 4011479 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M³ | 240 | 66.17 | 21.33 | 80.28 | 15880.8 | 19267.2 | 557.543 | 559.696 | 1.0039 | 15942.12 | 19341.6
04.03 | 4915667 | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M³ | 38 | 23.92 | 21.33 | 29.02 | 908.96 | 1102.76 | 557.543 | 559.696 | 1.0039 | 912.47 | 1107.01
04.04 | 4915669 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M³ | 1875 | 17.74 | 21.33 | 21.52 | 33262.5 | 40350 | 557.543 | 559.696 | 1.0039 | 33390.94 | 40505.81
04.05 | 4915670 | REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M³ | 2625 | 205.65 | 21.33 | 249.52 | 539831.25 | 654990 | 557.543 | 559.696 | 1.0039 | 541915.85 | 657519.29
04.06 | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M² | 7500 | 1.15 | 21.33 | 1.4 | 8625 | 10500 | 557.543 | 559.696 | 1.0039 | 8658.3 | 10540.54
04.07 | 4011279 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 2625 | 227.18 | 21.33 | 275.64 | 596347.5 | 723555 | 557.543 | 559.696 | 1.0039 | 598650.34 | 726349.06
04.08 | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 1875 | 260.28 | 21.33 | 315.8 | 488025 | 592125 | 557.543 | 559.696 | 1.0039 | 489909.55 | 594411.54
04.09 | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 7500 | 0.4 | 21.33 | 0.49 | 3000 | 3675 | 557.543 | 559.696 | 1.0039 | 3011.58 | 3689.19
04.10 | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 118487 | 0.28 | 21.33 | 0.34 | 33176.36 | 40285.58 | 557.543 | 559.696 | 1.0039 | 33304.47 | 40441.14
04.11 | 4011471 | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL | T | 8127 | 254.37 | 21.33 | 308.63 | 2067264.99 | 2508236.01 | 557.543 | 559.696 | 1.0039 | 2075247.91 | 2517921.77
04.12 | 4011410 | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - FAIXA III - BRITA COMERCIAL | M² | 42450 | 4.82 | 21.33 | 5.85 | 204609 | 248332.5 | 557.543 | 559.696 | 1.0039 | 205399.11 | 249291.45
04.13 | PN004 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | T | 9.8 | 3092.9 | 15 | 3556.84 | 30310.42 | 34857.03 | - | - | 1 | 30310.42 | 34857.03
04.14 | PN005 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | T | 9.8 | 531.9 | 15 | 611.69 | 5212.62 | 5994.56 | - | - | 1 | 5212.62 | 5994.56
04.15 | PN006 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C | T | 59.3 | 3208.73 | 15 | 3690.04 | 190277.68 | 218819.37 | - | - | 1 | 190277.68 | 218819.37
04.16 | PN007 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C | T | 59.3 | 217.93 | 15 | 250.62 | 12923.24 | 14861.76 | - | - | 1 | 12923.24 | 14861.76
04.17 | PN010 | AQUISIÇÃO DE RC 1C-E | T | 100.2 | 3572.09 | 151 | 4107.9 | 357923.41 | 411611.58 | - | - | 1 | 357923.41 | 411611.58
04.18 | PN011 | TRANSPORTE DE RC 1C-E | T | 100.2 | 531.9 | 15 | 611.69 | 53296.38 | 61291.33 | - | - | 1 | 53296.38 | 61291.33
04.19 | PN008 | AQUISIÇÃO DE CAP AB-8 | T | 487.6 | 4267.25 | 15 | 4907.34 | 2080711.1 | 2392818.98 | - | - | 1 | 2080711.1 | 2392818.98
04.20 | PN009 | TRANSPORTE DE CAP AB-8 | T | 487.6 | 217.93 | 15 | 250.62 | 106262.66 | 122202.31 | - | - | 1 | 106262.66 | 122202.31
05 |  | DRENAGEM |  | 0 | 0 |  | 0 | 503215.15 | 610530.84 |  |  |  | 505004.35 | 612701.63
05.01 | 3108007 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 35 | 132.92 | 21.33 | 161.27 | 4652.2 | 5644.45 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 4668.74 | 5664.52
05.02 | 0407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 5 | 12.06 | 21.33 | 14.63 | 60.3 | 73.15 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 60.51 | 73.41
05.03 | 1107888 | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 41 | 484.66 | 21.33 | 588.04 | 19871.06 | 24109.64 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 19941.71 | 24195.36
05.04 | 2003377 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 2107 | 57.36 | 21.33 | 69.59 | 120857.52 | 146626.13 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 121287.25 | 147147.49
05.05 | 2003319 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1750 | 84.55 | 21.33 | 102.58 | 147962.5 | 179515 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 148488.61 | 180153.3
05.06 | 2003620 | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 19 | 1218.61 | 21.33 | 1478.54 | 23153.59 | 28092.26 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 23235.91 | 28192.14
05.07 | 2003357 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 61 | 223.04 | 21.33 | 270.61 | 13605.44 | 16507.21 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 13653.81 | 16565.9
05.08 | 0804061 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3 | 378.41 | 21.33 | 459.12 | 1135.23 | 1377.36 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 1139.26 | 1382.25
05.09 | 0804015 | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 411 | 265.93 | 21.33 | 322.65 | 109297.23 | 132609.15 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 109685.85 | 133080.66
05.10 | 2003441 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 11 | 243.51 | 21.33 | 295.45 | 2678.61 | 3249.95 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 2688.13 | 3261.5
05.11 | 2003451 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 4 | 491.31 | 21.33 | 596.11 | 1965.24 | 2384.44 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 1972.22 | 2392.91
05.12 | 2003407 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 17 | 283.26 | 21.33 | 343.68 | 4815.42 | 5842.56 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 4832.54 | 5863.33
05.13 | 2003611 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 227 | 66.31 | 21.33 | 80.45 | 15052.37 | 18262.15 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 15105.89 | 18327.08
05.14 | 2003613 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 10 | 146.28 | 21.33 | 177.48 | 1462.8 | 1774.8 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 1468 | 1781.11
05.15 | 4805757 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 489 | 7.03 | 21.33 | 8.53 | 3437.67 | 4171.17 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 3449.89 | 4186
05.16 | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 49 | 17 | 21.33 | 20.63 | 833 | 1010.87 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 835.96 | 1014.46
05.17 | 4805755 | APILOAMENTO MANUAL | M³ | 49 | 32.65 | 21.33 | 39.61 | 1599.85 | 1940.89 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 1605.53 | 1947.79
05.18 | 1600436 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 74 | 415.88 | 21.33 | 504.59 | 30775.12 | 37339.66 | 458.98 | 460.612 | 1.0036 | 30884.54 | 37472.42
06 |  | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 1152984.58 | 1398916.61 |  |  |  | 1161962.53 | 1409809.53
06.01 | 5213408 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 6413 | 48.9 | 21.33 | 59.33 | 313595.7 | 380483.29 | 448.609 | 452.578 | 1.0088 | 316370.19 | 383849.55
06.02 | 5214000 | TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 562 | 330.82 | 21.33 | 401.38 | 185920.84 | 225575.56 | 448.609 | 452.578 | 1.0088 | 187565.74 | 227571.3
06.03 | 5219608 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1209 | 40.76 | 21.33 | 49.45 | 49278.84 | 59785.05 | 448.609 | 452.578 | 1.0088 | 49714.82 | 60313.98
06.04 | 5213362 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 5034 | 92.35 | 21.33 | 112.05 | 464889.9 | 564059.7 | 448.609 | 452.578 | 1.0088 | 469002.94 | 569050.13
06.05 | 5213441 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 39 | 422.77 | 21.33 | 512.95 | 16488.03 | 20005.05 | 262.463 | 262.481 | 1.0001 | 16489.16 | 20006.42
06.06 | 5213465 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 108 | 422.73 | 21.33 | 512.9 | 45654.84 | 55393.2 | 262.463 | 262.481 | 1.0001 | 45657.97 | 55396.99
06.07 | 5213864 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 147 | 475.28 | 21.33 | 576.66 | 69866.16 | 84769.02 | 262.463 | 262.481 | 1.0001 | 69870.95 | 84774.83
06.08 | 5213472 | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 19 | 295.57 | 21.33 | 358.62 | 5615.83 | 6813.78 | 262.463 | 262.481 | 1.0001 | 5616.21 | 6814.24
06.09 | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | M² | 82 | 20.42 | 21.33 | 24.78 | 1674.44 | 2031.96 | 262.463 | 262.481 | 1.0001 | 1674.55 | 2032.09

## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
SERVIÇO |  | MESES CONSECUTIVOS
|  | 0 | 1 | 2 | 3
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 94608.2295 | 112477.1493 | 113833.2012
02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 43792.705 |  | 43792.705
03 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 84048.38
04 | PAVIMENTAÇÃO |  | 2723228.53 | 2723228.53 | 2723228.53
05 | DRENAGEM |  | 204233.8767 | 204233.8767 | 204233.8767
06 | SINALIZAÇÃO |  |  | 704904.765 | 704904.765
TOTAL PARCIAL |  |  | 3149911.7211 | 3744844.3209 | 3789993.0779
|  |  | 29.48% | 35.05% | 35.47%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 3149911.7211 | 6894756.0421 | 10684749.12 | 10684749.12
|  |  | 29.48% | 64.53% | 100%
|  |  | 0.2948 | 0.35049 | 0.35471

## QQ
QUADRO DE QUANTIDADES
Projeto Básico de Engenharia para Restauração da Rodovia Interpraias
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT.
TOTAL DO ORÇAMENTO
01 | PN001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1
02 | PN002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1
03 | PN003 | CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
04 |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0
04.01 | 4011480 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M³ | 445
04.02 | 4011479 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M³ | 240
04.03 | 4915667 | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M³ | 38
04.04 | 4915669 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M³ | 1875
04.05 | 4915670 | REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M³ | 2625
04.06 | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M² | 7500
04.07 | 4011279 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 2625
04.08 | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 1875
04.09 | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 7500
04.10 | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 118487
04.11 | 4011471 | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL | T | 8127
04.12 | 4011410 | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - FAIXA III - BRITA COMERCIAL | M² | 42450
04.13 | PN004 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | T | 9.8
04.14 | PN005 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | T | 9.8
04.15 | PN006 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C | T | 59.3
04.16 | PN007 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C | T | 59.3
04.17 | PN010 | AQUISIÇÃO DE RC 1C-E | T | 100.2
04.18 | PN011 | TRANSPORTE DE RC 1C-E | T | 100.2
04.19 | PN008 | AQUISIÇÃO DE CAP AB-8 | T | 487.6
04.20 | PN009 | TRANSPORTE DE CAP AB-8 | T | 487.6
05 |  | DRENAGEM |  | 0
05.01 | 3108007 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 35
05.02 | 0407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 5
05.03 | 1107888 | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 41
05.04 | 2003377 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 2107
05.05 | 2003319 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1750
05.06 | 2003620 | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 19
05.07 | 2003357 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 61
05.08 | 0804061 | BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 3
05.09 | 0804015 | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 411
05.10 | 2003441 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 11
05.11 | 2003451 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 4
05.12 | 2003407 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 17
05.13 | 2003611 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 227
05.14 | 2003613 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 10
05.15 | 4805757 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 489
05.16 | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 49
05.17 | 4805755 | APILOAMENTO MANUAL | M³ | 49
05.18 | 1600436 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 74
06 |  | SINALIZAÇÃO |  | 0
06.01 | 5213408 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 6413
06.02 | 5214000 | TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 2 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 562
06.03 | 5219608 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1209
06.04 | 5213362 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 5034
06.05 | 5213441 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 39
06.06 | 5213465 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 108
06.07 | 5213864 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 147
06.08 | 5213472 | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 19
06.09 | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | M² | 82

## Plan1 (hidden)
TRECHO | 11.925
5.9625
35.5514
71.1028
| 23.85 | 1.5
2.9813