## DADOS
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Data do documento: | 10/06/2025
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM MUROS E CERCAS C.E.M ARIRIBÁ
Data: | 10/06/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone: | 0
CNPJ: | 0 |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 0 | Etapa
1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 135 | 5.2 | 22.23 | 6.36 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 10.45 | 9.47 | 22.23 | 11.58 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 2.5 | 536.05 | 22.23 | 655.21 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ALMOXARIFADO EM CAITEIRO DE OBRAS, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 1 | 1037.2 | 22.23 | 1267.77 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 25.8 | 62.36 | 22.23 | 76.22 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 49.75 | 9.65 | 22.23 | 11.8 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
2 | ESTRUTURA DO MURO | [8 empty] | 0 | Etapa
2.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 28 | 95.52 | 22.23 | 116.75 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 83.4 | 73.35 | 22.23 | 89.66 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
2.3 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 9.73 | 783.61 | 22.23 | 957.81 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
2.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 207 | 18.46 | 22.23 | 22.56 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
2.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 591 | 13.64 | 22.23 | 16.67 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
2.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.36 | 709.3 | 22.23 | 866.98 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 155 | 13.15 | 22.23 | 16.07 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77 | 22.95 | 22.23 | 28.05 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
2.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 33.6 | 128.24 | 22.23 | 156.75 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
2.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 1.05 | 895.03 | 22.23 | 1094 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
3 | RAMPA | [8 empty] | 0 | Etapa
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 18 | 21.47 | 22.23 | 26.24 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
3.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 18 | 3.87 | 22.23 | 4.73 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
3.3 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 2.7 | 678.86 | 22.23 | 829.77 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
3.4 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 18 | 3.35 | 22.23 | 4.09 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
3.5 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 56 | 14.28 | 22.23 | 17.45 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
3.6 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 5 | 39.08 | 22.23 | 47.77 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
3.7 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), PARA VIAS URBANAS | M | 7 | 30.35 | 22.23 | 37.1 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4 | MURO | [8 empty] | 0 | Etapa
4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 417 | 7.97 | 22.23 | 9.74 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 417 | 44.55 | 22.23 | 54.45 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 208.5 | 97.15 | 22.23 | 118.75 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 447 | 4.47 | 22.23 | 5.46 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 447 | 10.88 | 22.23 | 13.3 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 447 | 22.15 | 22.23 | 27.07 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4.7 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 30 | 2.22 | 22.23 | 2.71 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1 | PORTÃO DE ABRIR (2,20 X 2,00 M) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO12, MALHA 2" , REVESTIDA EM PVC E QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 11/2" COM PINTURA ESMALTE EPOXI | UN | 1 | 2401.74 | 22.23 | 2935.65 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
5.2 | (PMBV-375) LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO; DESMONTE DE CANTEIRO; LIMPEZA DE ENTULHOS; REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE CONCRETAGEM, PINTURA E MARCENARIA | M2 | 135 | 2.44 | 22.23 | 2.98 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [8 empty] | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM MUROS E CERCAS C.E.M ARIRIBÁ
Data: | 10/06/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone: | 0
CNPJ: | 0 |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Total | R$ Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2 | ESTRUTURA DO MURO | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3 | RAMPA | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0
4 | MURO | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM MUROS E CERCAS C.E.M ARIRIBÁ
Data: | 10/06/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone: | 0
CNPJ: | 0 |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 4 | Administração Central |  |  |  |  | 0.04
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.008
R | 0.97 | 1.27 | 1.27 | Risco |  |  |  |  | 0.0127
DF | 0.59 | 1.39 | 1.23 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0123
L | 6.16 | 8.96 | 7.4 | Lucro |  |  |  |  | 0.074
I* | 5.65 | 10.65 | 5.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0565
|  | Total | 22.23
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM MUROS E CERCAS C.E.M ARIRIBÁ
Data: | 10/06/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone: | 0
CNPJ: | 0 |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 3.79
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM MUROS E CERCAS C.E.M ARIRIBÁ
Data: | 10/06/2025
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone: | 0
CNPJ: | 0 |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM MUROS E CERCAS C.E.M ARIRIBÁ
Data: | 10/06/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone: | 0
CNPJ: | 0 |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 10.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ALMOXARIFADO EM CAITEIRO DE OBRAS, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 25.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 49.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUTURA DO MURO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 83.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 9.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 207 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 591 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 155 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 33.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 1.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RAMPA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 2.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), PARA VIAS URBANAS | M | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MURO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 417 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 417 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 208.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 447 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 447 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 447 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1 | PORTÃO DE ABRIR (2,20 X 2,00 M) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO12, MALHA 2" , REVESTIDA EM PVC E QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 11/2" COM PINTURA ESMALTE EPOXI | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | (PMBV-375) LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO; DESMONTE DE CANTEIRO; LIMPEZA DE ENTULHOS; REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE CONCRETAGEM, PINTURA E MARCENARIA | M2 | 135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Valor total R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0

## Repositório (hidden)
22.23
3.79
2.6239
1.12