## ORÇAMENTO_E_CRON_FIS_FIN
ORÇAMENTO REFERENCIAL E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE DRAGAGEM E ATERRO HIDRÁULICO COM TERRAPLANAGEM PARA O PREENCHIMENTO ARTIFICIAL COM AREIA, NA PRAIA CENTRAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DATA: 03/2021
CRONOGRAMA DA OBRA
|  |  |  | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 (AO 08) |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | MÊS 04 |  |  |  | MÊS 05 |  |  |  | MÊS 06 |  |  |  | MÊS 07 |  |  |  | MÊS 08 |  |  |  | MÊS 09 |  |  |  | PLANILHA RESUMO
|  |  |  | Mobilização |  |  |  | Durante a obra |  |  |  | Durante a obra |  |  |  | Durante a obra |  |  |  | Durante a obra |  |  |  | Durante a obra |  |  |  | Durante a obra |  |  |  | Durante a obra |  |  |  | Desmobilização
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES | Qtde | Coef. | Total Mês | Custo Mês | Qtde | Coef. | Total Mês | Custo Mês | Qtde | Coef. | Total Mês | Custo Mês | Qtde | Coef. | Total Mês | Custo Mês | Qtde | Coef. | Total Mês | Custo Mês | Qtde | Coef. | Total Mês | Custo Mês | Qtde | Coef. | Total Mês | Custo Mês | Qtde | Coef. | Total Mês | Custo Mês | Qtde | Coef. | Total Mês | Custo Mês | QTDE. TOTAL | CUSTO UNIT. R$ SEM BDI | BDI % | PREÇO UNIT. COM BDI R$ | VALOR TOTAL (R$) | REFERÊNCIA DE PREÇO
1 | INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE SUPERVISÃO DE OBRAS |  |  | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 12723.24 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 14385.56 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 14385.56 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 14385.56 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 14385.56 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 14385.56 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 14385.56 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 14385.56 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 14385.56 |  |  |  |  | 127807.72
1.1 | ESCRITÓRIO LOCAL | mês | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO EM PONTO FIXO NO BAIRRO CENTRO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 1 | 100% | 1 | 2459.89 | 1 | 100% | 1 | 2459.89 | 1 | 100% | 1 | 2459.89 | 1 | 100% | 1 | 2459.89 | 1 | 100% | 1 | 2459.89 | 1 | 100% | 1 | 2459.89 | 1 | 100% | 1 | 2459.89 | 1 | 100% | 1 | 2459.89 | 1 | 100% | 1 | 2459.89 | 9 | 1959.33 | 25.55% | 2459.89 | 22139.01 | P8951 - Nova Tabela de Consultoria - Resolução 11/2020 - DNIT - ABRIL/2020 - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/04/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 19,9467%
1.2 | MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | mês | CUSTOS DE ESCRITÓRIO PARA GERAÇÃO DE DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DE MAPAS, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS | 1 | 100% | 1 | 3896.15 | 1 | 100% | 1 | 3896.15 | 1 | 100% | 1 | 3896.15 | 1 | 100% | 1 | 3896.15 | 1 | 100% | 1 | 3896.15 | 1 | 100% | 1 | 3896.15 | 1 | 100% | 1 | 3896.15 | 1 | 100% | 1 | 3896.15 | 1 | 100% | 1 | 3896.15 | 9 | 3103.33 | 25.55% | 3896.15 | 35065.35 | P8953 - Nova Tabela de Consultoria - Resolução 11/2020 - DNIT - ABRIL/2020 - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/04/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 19,9467%
1.3 | CUSTOS DIVERSOS ESCRITÓRIO (TELEFONIA, SERVIÇOS GRÁFICOS, ETC) | mês |  | 1 | 100% | 1 | 1380.24 | 1 | 100% | 1 | 1380.24 | 1 | 100% | 1 | 1380.24 | 1 | 100% | 1 | 1380.24 | 1 | 100% | 1 | 1380.24 | 1 | 100% | 1 | 1380.24 | 1 | 100% | 1 | 1380.24 | 1 | 100% | 1 | 1380.24 | 1 | 100% | 1 | 1380.24 | 9 | 1099.38 | 25.55% | 1380.24 | 12422.16 | P8959 - Nova Tabela de Consultoria - Resolução 11/2020 - DNIT - ABRIL/2020 - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/04/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 19,9467%
1.4 | VEÍCULO 71 A 115 CV – Abastecido e tripulado | mês | VEÍCULO DE SUPORTE PARA AS DIVERSAS EQUIPES DA SUPERVISÃO DA OBRA | 1 | 75% | 0.75 | 4986.96 | 1 | 100% | 1 | 6649.28 | 1 | 100% | 1 | 6649.28 | 1 | 100% | 1 | 6649.28 | 1 | 100% | 1 | 6649.28 | 1 | 100% | 1 | 6649.28 | 1 | 100% | 1 | 6649.28 | 1 | 100% | 1 | 6649.28 | 1 | 100% | 1 | 6649.28 | 8.75 | 5296.23 | 25.55% | 6649.28 | 58181.2 | E8891 - Nova Tabela de Consultoria - Resolução 11/2020 - DNIT - ABRIL/2020 - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/04/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 19,9467%
2 | TOPOBATIMETRIA |  |  | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 90987.1775 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 55970.17 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 55970.17 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 55970.17 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 55970.17 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 55970.17 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 55970.17 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 55970.17 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 92345.7325 |  |  |  |  | 575124.11
2.1 | HIDRÓGRAFO (1 Técnicos em Batimetria) | mês | PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA DE BATIMETRIA PARA REALIZAR E COORDENAR OS TRABALHOS EM CAMPO (MAR) E NO ESCRITÓRIO REFERENTE Á BATIMETRIAS MULTIFEIXE E MONOFEIXE | 1 | 75% | 0.75 | 7908.0225 | 1 | 100% | 1 | 10544.03 | 1 | 100% | 1 | 10544.03 | 1 | 100% | 1 | 10544.03 | 1 | 100% | 1 | 10544.03 | 1 | 100% | 1 | 10544.03 | 1 | 100% | 1 | 10544.03 | 1 | 100% | 1 | 10544.03 | 1 | 100% | 1 | 10544.03 | 8.75 | 8398.452 | 25.55% | 10544.03 | 92260.26 | P8117 - Nova Tabela de Consultoria - Resolução 11/2020 - DNIT - ABRIL/2020 - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/04/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 19,9467%
2.2 | TOPÓGRAFO | mês | PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR OS TRABALHOS EM CAMPO (TERRA) E NO ESCRITÓRIO REFERENTE À TOPOGRAFIA EM TODAS AS ETAPAS DA OBRA | 1 | 75% | 0.75 | 5082.1725 | 1 | 100% | 1 | 6776.23 | 1 | 100% | 1 | 6776.23 | 1 | 100% | 1 | 6776.23 | 1 | 100% | 1 | 6776.23 | 1 | 100% | 1 | 6776.23 | 1 | 100% | 1 | 6776.23 | 1 | 100% | 1 | 6776.23 | 1 | 100% | 1 | 6776.23 | 8.75 | 5397.3496 | 25.55% | 6776.23 | 59292.01 | P8163 - Nova Tabela de Consultoria - Resolução 11/2020 - DNIT - ABRIL/2020 - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/04/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 19,9467%
2.3 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | mês | PROFISSIONAL QUE AUXILIARÁ A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TOPOGRAFIA E BATIMETRIA | 1 | 75% | 0.75 | 3495.465 | 1 | 100% | 1 | 4660.62 | 1 | 100% | 1 | 4660.62 | 1 | 100% | 1 | 4660.62 | 1 | 100% | 1 | 4660.62 | 1 | 100% | 1 | 4660.62 | 1 | 100% | 1 | 4660.62 | 1 | 100% | 1 | 4660.62 | 1 | 100% | 1 | 4660.62 | 8.75 | 3712.2424 | 25.55% | 4660.62 | 40780.43 | P8028 - Nova Tabela de Consultoria - Resolução 11/2020 - DNIT - ABRIL/2020 - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/04/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 19,9467%
2.4 | CONJUNTO EQUIPAMENTOS DE BATIMETRIA MULTIFEIXE | mês | EQUIPAMENTO DE BATIMETRIA MULTIFEIXE, SERÁ UTILIZADO PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO E POSTERIOR DA EXECUÇÃO DA OBRA | 1 | 75% | 0.75 | 34123.53 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 45498.04 | 1.75 | 36239.751 | 25.55% | 45498.04 | 79621.57 | E9673 - DNIT - SICRO - SC - Julho/2020 - CONSIDERADO 220 HORAS DE CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO PARA REPRESENTAÇÃO DO CUSTO DE LOCAÇÃO E/OU DEPRECIAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/07/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 16,8398%
2.5 | CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE BATIMETRIA MONOFEIXE | mês | EQUIPAMENTO DE BATIMETRIA MONOFEIXE, SERÁ UTILIZADO PARA LEVANTAMENTOS DE ACOMPANHAMENTO/DURANTE A OBRA | 1 | 50% | 0.5 | 6050.595 | 1 | 100% | 1 | 12101.19 | 1 | 100% | 1 | 12101.19 | 1 | 100% | 1 | 12101.19 | 1 | 100% | 1 | 12101.19 | 1 | 100% | 1 | 12101.19 | 1 | 100% | 1 | 12101.19 | 1 | 100% | 1 | 12101.19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7.5 | 9638.7466 | 25.55% | 12101.19 | 90758.93 | E9539 - DNIT - SICRO - SC - Julho/2020 - CONSIDERADO 220 HORAS DE CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO PARA REPRESENTAÇÃO DO CUSTO DE LOCAÇÃO E/OU DEPRECIAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/07/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 16,8398%
2.6 | CONJUNTO EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA | mês | EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA QUE SERÃO UTILIZADOS ANTES, DURANTE E POSTERIORMENTE A OBRA | 1 | 100% | 1 | 2966.94 | 1 | 100% | 1 | 2966.94 | 1 | 100% | 1 | 2966.94 | 1 | 100% | 1 | 2966.94 | 1 | 100% | 1 | 2966.94 | 1 | 100% | 1 | 2966.94 | 1 | 100% | 1 | 2966.94 | 1 | 100% | 1 | 2966.94 | 1 | 100% | 1 | 2966.94 | 9 | 2363.2019 | 25.55% | 2966.94 | 26702.46 | B8958 - Nova Tabela de Consultoria - Resolução 11/2020 - DNIT - ABRIL/2020 - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/04/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 19,9467%
2.7 | EMBARCAÇÃO PARA BATIMETRIA MULTIFEIXE - 120 Hp - Tripulada e Abastecida | mês | EMBARCAÇÃO UTILIZADA PARA LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS MULTIFEIXE. | 1 | 75% | 0.75 | 21899.8725 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 75% | 0.75 | 21899.8725 | 1.5 | 23258.03 | 25.55% | 29199.83 | 43799.75 | Composição própria 01
2.8 | LANCHA DE APOIO 40Hp PARA TOBATIMETRIA MONOFEIXE - Tripulada e Abastecida | mês | EMBARCAÇÃO UTILIZADA PARA LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS MONOFEIXE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA NA NÁREA PRÓXIMA DA ENSEADA | 1 | 50% | 0.5 | 9460.58 | 1 | 100% | 1 | 18921.16 | 1 | 100% | 1 | 18921.16 | 1 | 100% | 1 | 18921.16 | 1 | 100% | 1 | 18921.16 | 1 | 100% | 1 | 18921.16 | 1 | 100% | 1 | 18921.16 | 1 | 100% | 1 | 18921.16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7.5 | 15070.9381 | 25.55% | 18921.16 | 141908.7 | E9539 - DNIT - SICRO - SC - Julho/2020 - CONSIDERADO 110 HORAS DE CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO E 110 HORAS DE CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO PARA REPRESENTAÇÃO DO CUSTO DE LOCAÇÃO E/OU DEPRECIAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/07/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 16,8398%
3 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO |  |  | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 41174.79 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 59331.092 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 59331.092 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 59331.092 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 59331.092 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 59331.092 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 59331.092 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 59331.092 | SUBTOTAL DO ITEM |  |  | 33625.47 |  |  |  |  | 490117.91
3.1 | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO - COORDENADOR DA SUPERVISÃO | mês | PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA SUPERVISÃO DE MANEIRA COMPLETA, COM EXPERIÊNCIA NO ASSUNTO. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE TODOS OS RELATÓRIOS E REGISTROS ENCAMINHADOS PARA A MUNICIPALIDADE | 1 | 75% | 0.75 | 21151.785 | 1 | 100% | 1 | 28202.38 | 1 | 100% | 1 | 28202.38 | 1 | 100% | 1 | 28202.38 | 1 | 100% | 1 | 28202.38 | 1 | 100% | 1 | 28202.38 | 1 | 100% | 1 | 28202.38 | 1 | 100% | 1 | 28202.38 | 1 | 100% | 1 | 28202.38 | 8.75 | 22463.546 | 25.55% | 28202.38 | 246770.83 | P8066 - Nova Tabela de Consultoria - Resolução 11/2020 - DNIT - ABRIL/2020 - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/04/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 19,9467%
3.2 | AUXILIAR ESCRITÓRIO/CAMPO/ADMINISTRATIVO | mês | PROFISSIONAL QUE AUXILIARÁ NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, ARQUIVAMENTO DE INFORMAÇÕES, DESPACHO DE REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES AUXILIARES DE ESCRITÓRIO | 1 | 100% | 1 | 5423.09 | 1 | 100% | 1 | 5423.09 | 1 | 100% | 1 | 5423.09 | 1 | 100% | 1 | 5423.09 | 1 | 100% | 1 | 5423.09 | 1 | 100% | 1 | 5423.09 | 1 | 100% | 1 | 5423.09 | 1 | 100% | 1 | 5423.09 | 1 | 100% | 1 | 5423.09 | 9 | 4319.5565 | 25.55% | 5423.09 | 48807.81 | P8026 - Nova Tabela de Consultoria - Resolução 11/2020 - DNIT - ABRIL/2020 - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/04/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 19,9467%
3.3 | OBSERVADOR DE BORDO (3 técnicos/mês – a bordo durante 24h/dia ) | mês | PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA DE BORDO DA OPERAÇÃO DE DRAGAGEM, BEM COMO RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DRAGADOS EM MAR | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 100% | 3 | 14025.69 | 3 | 100% | 3 | 14025.69 | 3 | 100% | 3 | 14025.69 | 3 | 100% | 3 | 14025.69 | 3 | 100% | 3 | 14025.69 | 3 | 100% | 3 | 14025.69 | 3 | 100% | 3 | 14025.69 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21 | 3723.8772 | 25.55% | 4675.23 | 98179.83 | P8025 - Nova Tabela de Consultoria - Resolução 11/2020 - DNIT - ABRIL/2020 - INCLUSA VARIAÇÃO DO IGP-M DE 01/04/2020 PARA 28/12/2020 NO PERCENTUAL DE 19,9467%
3.4 | EMBARCAÇÃO DE APOIO - TRANSPORTE OBSERVADORES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCEANOGRÁFICOS - 120 Hp - Tripulada e Abastecida | mês | EMBARCAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SUPERVISÃO DA CONTRATADA E DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA ATÉ A ÁREA DE JAZIDA. DEVIDO À JAZIDA ESTAR LOCALIZADA À 15 KM DA ENSEADA, NECESSÁRIA EMBARCAÇÃO DE MAIOR PORTE | 1 | 50% | 0.5 | 14599.915 | 1 | 40% | 0.4 | 11679.932 | 1 | 40% | 0.4 | 11679.932 | 1 | 40% | 0.4 | 11679.932 | 1 | 40% | 0.4 | 11679.932 | 1 | 40% | 0.4 | 11679.932 | 1 | 40% | 0.4 | 11679.932 | 1 | 40% | 0.4 | 11679.932 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3.3 | 23258.03 | 25.55% | 29199.83 | 96359.44 | Composição própria 01 – 12/02/2019
TOTAL (R$) |  |  |  | TOTAL MÊS (R$) |  |  | 144885.2075 | TOTAL MÊS (R$) |  |  | 129686.822 | TOTAL (R$) |  |  | 129686.822 | TOTAL (R$) |  |  | 129686.822 | TOTAL (R$) |  |  | 129686.822 | TOTAL (R$) |  |  | 129686.822 | TOTAL (R$) |  |  | 129686.822 | TOTAL (R$) |  |  | 129686.822 | TOTAL MÊS (R$) |  |  | 140356.7625 | TOTAL (R$) |  |  |  | 1193049.74

## COMP__UNITÁRIAS
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA
OBJETO: SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE DRAGAGEM E ATERRO HIDRÁULICO COM TERRAPLANAGEM PARA O PREENCHIMENTO ARTIFICIAL COM AREIA, NA PRAIA CENTRAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DATA: 03/2020
COMP 01 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. REAJUSTADO P/ JAN/2020 | CUSTO TOTAL
| 1 | Embarcação de apoio, 23 pés, 120hp, tripulada e abastecida
| 1 | SEMAN – PMBC – Termo 005/2019-FUNDEMA – Embarcação do tipo lancha, motor com potência entre 120 Hp e 200 Hp, comprimento entre 07 metros e 10 metros, capacidade para no mínimo 8 pessoas sentadas, equipada com capota removível. Valor ajustado considerando o IGP-M entre os dias 22/11/2019 e 28/12/2020 no total de 24,8908% | unid. | 1 | 4246.2872 | 4484.03 | 4484.03
| 2 | Combustível do tipo gasolina (consumo considerado de 17,5 litros/hora, conforme indicação do fornecedor), estimativa de utilização de 8 horas/dia – 30 dias/mês) – Referência de preço: www.globalpetrolprices.com/brazil, acessado em 28/12/2020. | litros | 4200 | 4.47 | 4.47 | 18774
23258.03

## COMP__BDI
CÁLCULO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
OBJETO: SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE DRAGAGEM E ATERRO HIDRÁULICO COM TERRAPLANAGEM PARA O PREENCHIMENTO ARTIFICIAL COM AREIA, NA PRAIA CENTRAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DATA: 03/2020
BDI INTEGRAL
| SÍMBOLO | COMPOSIÇÃO DO BDI | PERCENTUAIS (%)
Fórmula de Cálculo do BDI | L | Lucro | 8.4%
| AC | Administração Central | 5.52%
| DF | Despesas Financeiras | 1.02%
| I | ISS + PIS + COFINS + CPRB
Fonte: Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas / Tribunal de Contas da União, Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste. - Brasília : TCU, 2014. 145 p. : il. |  | ISS (2,5% x 49% referente ao % de M.O do contrato). | 1.225%
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
CPRB
| R | Risco | 2.32%
| S | Seguro/Garantia | 1.22%
| BDI INTEGRAL (%) |  | 25.55%