## ORÇAMENTO Praia Central - Sul
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL
ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística
Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 | [5 empty] | Extensão total: | 1292.4 | m
Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária | [5 empty] | Área total: | 43875.49 | m²
Data: Janeiro/2025 (REV05) | [5 empty] | BDI de Execução: | 21.3%
[6 empty] | BDI de Fornecimento: | 13%
Item | Descrição | Quantidade Original | Unid. | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Sub-Item (R$) | % do item | % do total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)
1.1.1 | Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta | 1 | unid. | 543.32 | 659.05 | 659.05 | 0.01865%
1.1.2 | Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente | 1 | unid. | 919.46 | 1115.3 | 1115.3 | 0.03156%
1.1.3 | Escavação manual de vala, com profundidade de até 1,30m, inclusive reaterro manual com compactador de solo de percurssão | 0.96 | m3 | 119.5 | 144.95 | 139.15 | 0.003938%
1.1.4 | Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição | 1 | unid. | 1644.57 | 1994.86 | 1994.86 | 0.05645%
1.1.5 | Placa de obra, 4x2m, plotagem sobre chapa de aço galvanizado e estrutura de madeira. Fornecimento e Instalação | 8 | m² | 464.64 | 563.61 | 4508.88 | 0.1276%
1.1.6 | Fornecimento e execução de tapume com chapa compensada resinada, inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=2,20m . | 301.73 | m² | 99 | 120.09 | 36234.76 | 1.025%
1.1.7 | Fornecimento e execução de tapume com chapa compensada resinada, inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=1,10m . | 1661.29 | m² | 99 | 120.09 | 199504.32 | 5.645%
1.1.8 | Fornecimento e execução de tela malha 10x5cm de aço galvanizado c/ revestimento em pvc, fixado a estrutura de tapume h=1,10m . | 1661.29 | m | 45.72 | 55.46 | 92135.14 | 2.607%
1.1.9 | Dobradiça de porteira tipo ferradura nº5. Fornecimento | 6 | unid. | 36.62 | 44.42 | 266.52 | 0.007542%
1.1.10 | Adesivamento promocional de tapume (01 face). h=2m (Reutilizável até 3 vezes - com depreciação 20% por deslocamento) | 1963.02 | m² | 153.38 | 173.32 | 340230.63 | 9.628%
1.1.11 | Chapa pvc 2mm c/ plotagem impressa adesiva, p/ divulgação de implantação do projeto a transeuntes. | 4.7 | m² | 1636.17 | 1984.67 | 9327.95 | 0.264%
1.1.12 | Cavalete em madeira p/ suporte de chapa de pvc, c/ plotagem de implantação da obra. Fornecimento e execução, inclusive pintura | 2 | unid | 1493.45 | 1811.55 | 3623.1 | 0.1025%
1.1.13 | Refletor LED 200W IP68, instalado em poste de aço galvanizado 12m, fixado em base de concreto, incluindo instalações e fiação | 1 | unid | 6388.81 | 7749.63 | 7749.63 | 0.2193%
1.2 | Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)
1.2.1 | Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta | 1 | unid. | 543.32 | 659.05 | 659.05 | 0.01865%
1.2.2 | Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente | 1 | unid. | 919.46 | 1115.3 | 1115.3 | 0.03156%
1.2.3 | Escavação manual de vala, com profundidade de até 1,30m, inclusive reaterro manual com compactador de solo de percurssão | 0.96 | m3 | 119.5 | 144.95 | 139.15 | 0.003938%
1.2.4 | Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição | 1 | unid. | 1644.57 | 1994.86 | 1994.86 | 0.05645%
1.2.5 | Placa de obra, 4x2m, plotagem sobre chapa de aço galvanizado e estrutura de madeira. Fornecimento e Instalação | 8 | m² | 464.64 | 563.61 | 4508.88 | 0.1276%
1.2.6 | Fornecimento e execução de tapume com chapa compensada resinada, inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=2,20m . | 420.97 | m² | 99 | 120.09 | 50554.29 | 1.431%
1.2.7 | Fornecimento e execução de tapume com chapa compensada resinada, inclusive pintura, pilaretes e travessas. h=1,10m . | 1140.3 | m² | 99 | 120.09 | 136938.63 | 3.875%
1.2.8 | Fornecimento e execução de tapume com tela malha 10x5cm de aço galvanizado c/ revestimento em pvc, fixado a pilaretes de madeira c grampos p/ cerca. h=1,10m . | 1140.3 | m | 45.72 | 55.46 | 63241.04 | 1.79%
1.2.9 | Dobradiça de porteira tipo ferradura nº5. Fornecimento | 10 | unid. | 36.62 | 44.42 | 444.2 | 0.01257%
1.2.10 | Adesivamento promocional de tapume (01 face). h=2m (Reutilizável até 3 vezes - com depreciação 20% por deslocamento) | 1858.2 | m² | 153.38 | 173.32 | 322063.22 | 9.114%
1.2.11 | Chapa pvc dupla c/ plotagem impressa adesiva, p/ divulgação de implantação do projeto a transeuntes. | 4.7 | m² | 1636.17 | 1984.67 | 9327.95 | 0.264%
1.2.12 | Cavalete em madeira p/ suporte de chapa de pvc, c/ plotagem de implantação da obra. Fornecimento e execução, inclusive pintura | 2 | unid | 1493.45 | 1811.55 | 3623.1 | 0.1025%
1.2.13 | Refletor LED 200W IP68, instalado em poste de aço galvanizado 12m, fixado em base de concreto, incluindo instalações e fiação | 1 | unid | 6388.81 | 7749.63 | 7749.63 | 0.2193%
1.3 | Administração local da obra
1.3.1 | Container 20" p/ almoxarifado | 20 | unid/mês | 650.39 | 788.92 | 15778.4 | 0.4465%
1.3.2 | Container 20" p/ vestiário/conjunto sanitário | 20 | unid/mês | 945.23 | 1146.56 | 22931.2 | 0.6489%
1.3.3 | Container 20" p/ refeitório | 20 | unid/mês | 832.5 | 1009.82 | 20196.4 | 0.5715%
1.3.4 | Container 40" p/ escritório central | 20 | unid/mês | 1300.78 | 1577.85 | 31557 | 0.893%
1.3.5 | Mobilização/desmobilização de contêiner, incluindo deslocamento no canteiro | 4 | unid | 4000 | 4852 | 19408 | 0.5492%
1.3.6 | Guarita Externa (1 em cada canteiro) | 1 | unid. | 4745 | 5755.69 | 5755.69 | 0.1629%
1.3.7 | Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro) | 20 | unid/mês | 4092.02 | 4963.62 | 99272.4 | 2.809%
1.3.8 | Sistema de segurança e monitoramento de obra, incluindo 08 câmeras externas HIKVision DS-2CD1101-I ou similar, computador de monitoramento com licensa de software, roteador e poste de aço galvanizado 12m, inclusive base de concreto. Fornecimento e instalação | 1 | unid. | 17333.37 | 21025.38 | 21025.38 | 0.595%
1.3.9 | Equipe de topografia para acompanhamento e conferência, inclusive equipamento | 20 | mês | 17781.53 | 21569 | 431380 | 12.21%
1.3.10 | Equipe de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, composta por 01 Técnico em Segurança de Trabalho e 01 Engenheiro de Segurança de Trabalho | 20 | mês | 7978.56 | 9677.99 | 193559.8 | 5.477%
1.3.11 | Equipe de serviços de limpeza e manutenção permanente, composta por 01 servente e 01 encarregado geral | 20 | mês | 15665.15 | 19001.83 | 380036.6 | 10.75%
1.3.12 | Fechamento de via c/ cavalete | 12 | unid. | 576 | 698.69 | 8384.28 | 0.2373%
1.3.13 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica alaranjada com suporte móvel fixo em concreto, p/ fechamento de acesso. | 1290 | m | 52.76 | 64 | 82560 | 2.336%
1.3.14 | Engenheiro civil com encargos complementares | 20 | mês | 23173.6 | 28109.58 | 562191.6 | 15.91%
1.3.15 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | 20 | mês | 6934.27 | 8411.27 | 168225.4 | 4.76%
1.3.16 | Veículo leve com caçamba - 53cv (2,2h/dia) | 880 | h | 85 | 103.11 | 90736.8 | 2.568%
1.3.17 | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe, com valor acima de R$3.000.000,01. | 0.2% | % | 33398685.1608 | 40512605.1 | 81025.21 | 2.293%
TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3533872.75 | 100% | 8.613%
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.1 | (Passeio) Remoção de pavimento intertravado em pedra portuguesa, c/ reaproveitamento | 6027.59 | m² | 20.33 | 24.66 | 148640.37 | 25.53%
2.2 | (Passeio) Remoção e recomposição de pavimento intertravado em pedra portuguesa, c/ reaproveitamento | 259.72 | m² | 98.29 | 119.23 | 30966.42 | 5.319%
2.3 | (Pista de rolamento) Demolição de pavimento asfáltico | 1772.17 | m² | 24.35 | 29.54 | 52349.9 | 8.993%
2.4 | (Pista de rolamento) Fresagem de pavimento asfáltico (e=4cm) | 2018.42 | m² | 7.72 | 9.36 | 18892.41 | 3.245%
2.5 | (Quiosque) Demolição de radier em concreto armado | 29.62 | m³ | 86.26 | 104.63 | 3099.14 | 0.5324%
2.6 | (Quiosque) Demolição de alvenaria (área de parede) | 47.35 | m² | 65.31 | 79.22 | 3751.07 | 0.6444%
2.7 | (Quiosque) Remoção de cobertura | 3 | unid. | 93.95 | 113.96 | 341.88 | 0.05873%
2.8 | (Mureta da praia) Demolição de estrutura de contenção até h=1,5m de altura | 553.76 | m³ | 185.25 | 224.71 | 124435.41 | 21.38%
2.9 | (Piso/Academia/Deck Sul) Demolição de deck em madeira | 689.54 | m² | 28.47 | 34.53 | 23809.82 | 4.09%
2.10 | (Chuveiro) Remoção de chuveiro em poste de concreto | 11 | unid. | 93.95 | 113.96 | 1253.56 | 0.2153%
2.11 | (Chuveiro) Demolição de base de concreto | 8.59 | m³ | 86.26 | 104.63 | 898.77 | 0.1544%
2.12 | (Lixeira) Remoção de lixeira em poste c/ reaproveitamento | 51 | unid. | 20.5 | 24.87 | 1268.37 | 0.2179%
2.13 | (Banco) Remoção de banco c/ reaproveitamento | 58 | unid. | 19.1 | 23.17 | 1343.86 | 0.2308%
2.14 | (Caixa) Demolição de caixa enterrada em concreto/alvenaria | 90 | unid. | 25.8 | 31.3 | 2817 | 0.4839%
2.15 | (Sinalização) Remoção de placa de sinalização, c/ reaproveitamento | 11 | unid. | 20.5 | 24.87 | 273.57 | 0.04699%
2.16 | (Poste) Remoção com reaproveitamento e relocação de poste de iluminação com guindaste hidráulico, fornecimento de materiais e execução, inclusive execução de base de concreto, caixas de passagem e eletroduto, assentamento, montagem e recomposiçao do piso | 10 | unid. | 8550.68 | 10371.97 | 103719.7 | 17.82%
2.17 | (Deck) Remoção de régua de madeira sem reaproveitamento | 675.08 | m² | 28.47 | 34.53 | 23310.51 | 4.004%
2.18 | Remoção de meio fio pré-moldado de concreto | 1354.87 | m | 9.9 | 12.01 | 16271.99 | 2.795%
2.19 | Remoção de Painel Elétrico, com reaproveitamento | 2 | unid. | 608.48 | 738.09 | 1476.18 | 0.2536%
2.20 | Remoção de Totem, com reaproveitamento | 1 | unid. | 145.53 | 176.53 | 176.53 | 0.03032%
2.21 | Remoção de Totem Câmera, com reaproveitamento | 1 | unid. | 145.53 | 176.53 | 176.53 | 0.03032%
2.22 | Transporte de entulhos c/ empolamento 50% para pátio da Secretaria de Obras (DMT=6km) | 14123.16 | m³xKm | 0.98 | 1.19 | 16806.56 | 2.887%
2.23 | Remoção de Hidrômetros, sem reaproveitamento | 11 | unid. | 10.35 | 12.55 | 138.05 | 0.02371%
2.24 | (Conformação) Demolição de piso de concreto (8cm) | 16.3 | m³ | 86.26 | 104.63 | 1705.47 | 0.293%
2.25 | (Conformação) Escavaçao e carga de material de 1ª categoria (bica corrida), utilizando trator de esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira (10cm) | 20.38 | m³ | 4.43 | 5.37 | 109.44 | 0.0188%
2.26 | (Conformação) Demolição de pavimento asfáltico | 62.21 | m² | 24.35 | 29.54 | 1837.68 | 0.3157%
2.27 | (Conformação) Demolição de viga de concreto 10x40cm | 0.38 | m³ | 185.25 | 224.71 | 85.39 | 0.01467%
2.28 | (Conformação) Demolição de viga de concreto 20x40cm | 8.32 | m³ | 185.25 | 224.71 | 1869.59 | 0.3212%
2.29 | (Conformação) Limpeza manual de vegetação com enxada | 27.76 | m² | 4.94 | 5.99 | 166.28 | 0.02856%
2.30 | (Conformação) Demolição de banco de concreto | 0.67 | m³ | 185.25 | 224.71 | 150.56 | 0.02586%
[6 empty] | 582142.01 | 100% | 1.419%
3 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E TERRAPLENAGEM
3.1 | Estrutura especial de contenção
3.1.1 | Escoramento contínuo de vala | 5951.86 | m² | 106.58 | 129.28 | 769456.46 | 10.05%
3.1.2 | Escavação material de 1a. Categoria reservado no canteiro para reaproveitamento no reaterro | 23180.94 | m³ | 5.52 | 6.7 | 155312.3 | 2.028%
3.1.3 | Base - enrocamento de pedra, fornecimento de material e execução | 5311.85 | m³ | 131.14 | 159.07 | 844955.98 | 11.04%
3.1.4 | Camada de bloqueio, fornecimento de material e execução | 256.01 | m³ | 200.02 | 242.62 | 62113.15 | 0.8112%
3.1.5 | Lastro de concreto magro, fornecimetno de material e execução | 256.01 | m³ | 877.78 | 1064.75 | 272586.65 | 3.56%
3.1.6 | Transporte comercial de pedras, DMT 30km | 167035.8 | m³xkm | 2.16 | 2.62 | 437633.8 | 5.716%
3.1.7 | Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes a vácuo (considerando o perímetro da área de trabalho). Fornecimento de todos os materiais, equipamentos, instalação e despesas de operação. | 1279.97 | m | 94.06 | 114.09 | 146031.78 | 1.907%
3.1.8 | Instalação provisória de tubulação de drenagem 150mm, incluindo remoção e recomposição de calçada em pedra portuguesa | 62.44 | m | 152.53 | 185.02 | 11552.65 | 0.1509%
3.1.9 | Instalação provisória de tubulação de drenagem 150mm, incluindo remoção e recomposição de pavimento asfáltico | 103.56 | m | 133.79 | 162.29 | 16806.75 | 0.2195%
3.1.10 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco, em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, duas utilizações | 7502.05 | m³ | 217.97 | 264.4 | 1983542.02 | 25.91%
3.1.11 | Concreto para execução do muro de contenção com concreto simples usinado fck=40MPa, bombeado, lançado e adensado. | 1695.9 | m³ | 653.05 | 792.15 | 1343407.19 | 17.55%
3.1.12 | Armação aço CA - 50 8,0 mm para estrutura de concreto armado, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas | 28213 | kg | 13.71 | 16.63 | 469182.19 | 6.128%
3.1.13 | Armação aço CA - 50 12,5 mm para estrutura de concreto armado, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas | 64042 | kg | 9.64 | 11.69 | 748650.98 | 9.777%
3.1.14 | Reaterro com material local (da escavação) com auxílio de retroescavadeira e placa vibratória | 15792.78 | m³ | 8.75 | 10.61 | 167561.4 | 2.188%
3.1.15 | Carga manobra e descarga de solos granulares em caminhão basculante 6m³, carga com escavadeira hidráulica | 8496.39 | m³ | 8.94 | 10.84 | 92100.87 | 1.203%
3.1.16 | Espalhamento de areia com trator de esteiras | 8496.39 | m³ | 1.5 | 1.82 | 15463.43 | 0.202%
3.2 | Terraplenagem
3.2.1 | (Via) Escavação e carga de material de 1ª categoria base e subleito), utilizando trator de esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira | 2795.22 | m³ | 4.43 | 5.37 | 15010.33 | 0.196%
3.2.2 | (Via) Reaterro compactado com material escavado | 13.06 | m³ | 9.09 | 11.03 | 144.05 | 0.001881%
3.2.3 | (Via) Carga manobra e descarga de solos c/ 25% de empolamento | 3477.7 | m³ | 9.14 | 11.09 | 38567.69 | 0.5037%
3.2.4 | (Via) Transporte do material excedente para bota-fora (DMT=6km) c/ 25% de empolamento | 20866.2 | m³xKm | 0.98 | 1.19 | 24830.78 | 0.3243%
3.2.5 | (Areia) Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira | 4493.06 | m³ | 4.43 | 5.37 | 24127.73 | 0.3151%
3.2.6 | (Areia) Reaterro compactado com material escavado | 974.89 | m³ | 9.09 | 11.03 | 10753.04 | 0.1404%
3.2.7 | (Areia) Espalhamento, compactação e carga de material de 1ª categoria (areia), utilizando trator de esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira (empolamento 11%) | 3905.17 | m³ | 1.5 | 1.82 | 7107.41 | 0.09282%
TOTAL DO ITEM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 7656898.63 | 100% | 18.66%
4 | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | Escavação mecânizada de vala com profundidade média de 1,5m, com escavadeira hidráulica, em solo de 1ª categoria | 1239.14 | m³ | 12.06 | 14.63 | 18128.62 | 0.4207%
4.2 | Execução e compactação de aterro em valas, com solo predominantemente arenoso, com material reaproveitado da escavação. | 312.15 | m³ | 9.09 | 11.03 | 3443.01 | 0.0799%
4.3 | Espalhamento mecânico de material arenoso reaproveitável (areia) ao longo da obra | 134.15 | m³ | 1.5 | 1.82 | 244.15 | 0.005666%
4.4 | Carga, manobra e descarga e material excedente das escavações (não reaproveitável) | 792.84 | m³ | 9.14 | 11.09 | 8792.6 | 0.2041%
4.5 | Transporte do material excedente para bota-fora (DMT=6km) | 4757.04 | m³xKm | 2.71 | 3.29 | 15650.66 | 0.3632%
4.6 | Berço de areia grossa para assentamento dos tubos de PVC-R, compactação mecânica. | 14.81 | m³ | 214.43 | 260.1 | 3852.08 | 0.0894%
4.7 | Berço de pó-de-pedra para assentamento dos tubos de PEAD ADS, compactação mecânica. | 39.6 | m³ | 203.93 | 247.37 | 9795.85 | 0.2273%
4.8 | Lastro de brita n.º 01, compactação mecânica para execução das canaletas de drenagem | 60.38 | m³ | 161.57 | 195.98 | 11833.27 | 0.2746%
4.9 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 3443.7 | m³xKm | 3.03 | 3.68 | 12672.82 | 0.2941%
4.10 | Pranchão em madeira de 3º qualidade, largura de 30cm e espessura de 2,5cm para assentamento dos tubos | 660 | m | 12.9 | 15.65 | 10329 | 0.2397%
4.11 | Concreto usinado C-30 para envelopamento das canaletas de drenagem, inclusive bombeamento e execução. | 255.26 | m³ | 676.14 | 820.16 | 209354.04 | 4.858%
4.12 | Fornecimento e assentamento de Tubo corrugado parede dupla PEAD, D=300mm (12"), para sistemas de drenagem pluvial, Tigre-ADS N-12 ou similar, inclusive emendas e acessórios | 660 | m | 210.72 | 255.6 | 168696 | 3.915%
4.13 | Fornecimento a assentamento de Tubo de PVC reforçado DN100mm, para sistemas de drenagem pluvial, Vinilfort ou similar, inclusive conexões e acessórios | 199 | m | 40.85 | 49.55 | 9860.45 | 0.2288%
4.14 | Fornecimento a assentamento de Tubo de PVC reforçado DN150mm, para sistemas de drenagem pluvial, Vinilfort ou similar, inclusive conexões e acessórios | 266 | m | 77.6 | 94.13 | 25038.58 | 0.5811%
4.15 | Fornecimento de Canal de Drenagem (TP-01) fabricada em concreto polímero, sem grelha, classe de carga até D400 (40 Ton), comprimento total de 1000 mm, seção nominal de 150x200 mm. | 1193 | m | 339.5 | 383.64 | 457682.52 | 10.62%
4.16 | Fornecimento de Grelha em formato “L” deverá ser em aço inoxidável AISI 304, de classe de carga mínima C250 (25 Ton), para encaixe superior na canaleta de drenagem TP-01. | 1193 | m | 1607.17 | 1816.1 | 2166607.3 | 50.28%
4.17 | Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-01, inclusive preparo e tratamento das juntas. Exclusive escavação, lastro de brita, berço de concreto e reaterro. | 1193 | m | 90.06 | 109.24 | 130323.32 | 3.024%
4.18 | Fornecimeto de Canal de Drenagem Monobloco (TP-02), fabricado em concreto polímero, de classe de carga até D400 (40 Ton), monolítico com grelha integrada também em concreto polímero. Comprimento total de 1000 mm, dimensões internas 100x150mm. | 1268 | m | 396.5 | 448.05 | 568127.4 | 13.18%
4.19 | Assentamento e montagem de canaleta de drenagem TP-02, inclusive preparo e tratamento das juntas. Exclusive escavação, lastro de brita, berço de concreto e reaterro. | 1268 | m | 90.06 | 109.24 | 138516.32 | 3.215%
4.20 | CAG - Caixa de areia em PVC 300mm, saída DN100, com grelha reforçada e instalação de manta geotêxtil e brita n.º02. Fornecimento e instalação. | 11 | unid | 481.93 | 584.58 | 6430.38 | 0.1492%
4.21 | BLG - Boca-de-lobo pré-fabricada em concreto armado, 70x110x110cm, esp. 12cm, assentada sobre lastro de brita 01, inclusive grelha de ferro fundido 500x900mm (12T). Fornecimento e instalação, inclusive escavação e reaterro. | 39 | unid | 1186.8 | 1439.59 | 56144.01 | 1.303%
4.22 | Caixa de Passagem - CP02/ p/ D=60cm em alvenaria de tijolos maciços e tampa em concreto armado. Fornecimento e execução, inclusive escavação e reaterro. | 35 | unid. | 1368.98 | 1660.57 | 58119.95 | 1.349%
4.23 | Poço de Visita - PV02 p/ DN=600m e em concreto armado, inclusive chaminé de acesso e tampão em ferro fundido. | 9 | unid | 3927.35 | 4763.88 | 42874.92 | 0.995%
4.24 | CI-1 - Caixa de inspeção pré-fabricada em concreto armado 48x60x60cm, inclusive tampa em aço galvanizado preenchida com concreto colorido. Caixa para inspeção nas canaletas TP-01. Fornecimento e instalação, inclusive escavação e reaterro. | 41 | unid | 1150.15 | 1395.13 | 57200.33 | 1.327%
4.25 | CI-2 - Caixa de inspeção pré-fabricada em concreto armado 48x60x58/70cm, inclusive tampa em aço galvanizado preenchida com concreto colorido. Caixa para inspeção nas canaletas TP-02. Fornecimento e instalação, inclusive escavação e reaterro. | 45 | unid | 1150.15 | 1395.13 | 62780.85 | 1.457%
4.26 | TP - Tampa retangular em concreto armado pré-moldado 100x100x10cm, para tamponamento de BL existente. Fornecimento e instalação | 4 | unid | 337.76 | 409.7 | 1638.8 | 0.03803%
4.27 | D-01 - Dreno semi-profundo 48x80cm, composto por brita n.º02 envolto em geotêxtil não tecido e com tubo PEAD corrugado perfurado DN100. Fornecimento dos materiais e execução, exclusive escavação e reaterro | 190 | m | 123.9 | 150.29 | 28555.1 | 0.6627%
4.28 | Dreno semi-profundo para chuveiro s (200x200x80cm), composto por brita n.º 04 envolto em geotêxtil não tecido, inclusive tubo de concreto PS-2 D=60cm preenchido com concreto Fck=20Mpa. Fornecimento dos materiais e execução, exclusive escavação e reaterro | 7 | unid. | 1231.35 | 1493.63 | 10455.41 | 0.2426%
4.29 | CL-3 Caixa de Ligação e Limpeza em alvenaria de tijolos maciços (e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 60x60x60cm. | 7 | unid. | 682.83 | 828.27 | 5797.89 | 0.1346%
4.30 | CL-2 Caixa de Ligação e Limpeza em alvenaria de tijolos maciços (e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 50x50x50cm. | 7 | unid. | 639.35 | 775.53 | 5428.71 | 0.126%
4.31 | CL-1 Caixa de Ligação e Limpeza em alvenaria de tijolos maciços (e=20cm) e tampa em concreto armado, dim. Interna 40x40x40cm. | 9 | unid. | 426.57 | 517.43 | 4656.87 | 0.1081%
TOTAL DO ITEM DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 4309031.21 | 100% | 10.5%
5 | OBRAS CIVIS
5.1 | Delimitadores
5.1.1 | Viga sobre muro de contenção (b=40cm)
5.1.1.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações. | 1243.95 | m² | 146.03 | 177.13 | 220340.86 | 1.259%
5.1.1.2 | Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e acabamento. | 170.32 | m³ | 711.98 | 863.63 | 147093.46 | 0.8405%
5.1.1.3 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 2884.3 | kg | 17.28 | 20.96 | 60454.93 | 0.3454%
5.1.1.4 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 123.89 | kg | 15.64 | 18.97 | 2350.19 | 0.01343%
5.1.1.5 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 1751.32 | kg | 14.25 | 17.29 | 30280.32 | 0.173%
5.1.1.6 | Execução de junta serrada com cortadora de piso | 663.03 | m | 13.1325 | 15.93 | 10562.07 | 0.06035%
5.1.1.7 | Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga | 1290.4 | m | 3.637 | 4.41 | 5690.66 | 0.03252%
5.1.1.8 | Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica | 1290.4 | m | 13.48 | 16.35 | 21098.04 | 0.1206%
5.1.2 | Viga limite espaços (academia assistida, playground e dogpark) com restinga (40x30cm)
5.1.2.1 | Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactação. | 2.71 | m³ | 200.02 | 242.62 | 657.5 | 0.003757%
5.1.2.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações. | 81.6 | m² | 146.03 | 177.13 | 14453.81 | 0.08259%
5.1.2.3 | Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e acabamento. | 16.31 | m³ | 711.98 | 863.63 | 14085.81 | 0.08048%
5.1.2.4 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 193.05 | kg | 17.28 | 20.96 | 4046.33 | 0.02312%
5.1.2.5 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 225.67 | kg | 14.25 | 17.29 | 3901.83 | 0.02229%
5.1.2.6 | Execução de junta serrada com cortadora de piso | 9.2 | m | 13.1325 | 15.93 | 146.56 | 0.0008374%
5.1.2.7 | Execução de estaca com escavação por hidrojateamento e utilização de tubo de PVC de 25cm de diâmetro. | 70 | m | 305.1341 | 370.13 | 25909.1 | 0.148%
5.1.2.8 | Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga | 135.95 | m | 3.637 | 4.41 | 599.54 | 0.003426%
5.1.2.9 | Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica | 135.95 | m | 13.48 | 16.35 | 2222.78 | 0.0127%
5.1.2.10 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 81.3 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 246.34 | 0.001408%
5.1.3 | Viga limite canteiro central (20x altura mínima de 50cm)
5.1.3.1 | Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactação. | 32.7 | m³ | 200.02 | 242.62 | 7933.67 | 0.04533%
5.1.3.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações. | 3265.35 | m² | 146.03 | 177.13 | 578391.45 | 3.305%
5.1.3.3 | Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e acabamento. | 326.55 | m³ | 711.98 | 863.63 | 282018.38 | 1.611%
5.1.3.4 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 3921.15 | kg | 17.28 | 20.96 | 82187.3 | 0.4696%
5.1.3.5 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 375.53 | kg | 15.64 | 18.97 | 7123.8 | 0.0407%
5.1.3.6 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 5420.47 | kg | 14.25 | 17.29 | 93719.93 | 0.5355%
5.1.3.7 | Execução de junta serrada com cortadora de piso | 160.2 | m | 13.1325 | 15.93 | 2551.99 | 0.01458%
5.1.3.8 | Execução de junta de dilatação preenchida com argamassa de cimento e areia | 1.07 | m³ | 757.74 | 919.14 | 983.48 | 0.005619%
5.1.3.9 | Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga | 2666.88 | m | 3.637 | 4.41 | 11760.94 | 0.0672%
5.1.3.10 | Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica | 2666.88 | m | 13.48 | 16.35 | 43603.49 | 0.2491%
5.1.3.11 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 981 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 2972.43 | 0.01698%
5.1.4 | Viga limite Pista de Micromobilidade/Pista de Corrida 40x30cm |  |  |  | 0 | 0
5.1.4.1 | Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactação. | 26.03 | m³ | 200.02 | 242.62 | 6315.4 | 0.03609%
5.1.4.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações. | 780.73 | m² | 146.03 | 177.13 | 138290.7 | 0.7902%
5.1.4.3 | Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e acabamento. | 156.14 | m³ | 711.98 | 863.63 | 134847.19 | 0.7705%
5.1.4.4 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 1176.53 | kg | 17.28 | 20.96 | 24660.07 | 0.1409%
5.1.4.5 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 2158.95 | kg | 14.25 | 17.29 | 37328.25 | 0.2133%
5.1.4.6 | Execução de junta serrada com cortadora de piso | 22 | m | 13.1325 | 15.93 | 350.46 | 0.002002%
5.1.4.7 | Execução de junta de dilatação preenchida com argamassa de cimento e areia | 0.1 | m³ | 757.74 | 919.14 | 91.91 | 0.0005252%
5.1.4.8 | Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga | 2414 | m | 3.637 | 4.41 | 10645.74 | 0.06083%
5.1.4.9 | Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica | 1301.84 | m | 13.48 | 16.35 | 21285.08 | 0.1216%
5.1.4.10 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 780.9 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 2366.13 | 0.01352%
5.1.5 | Viga limite canteiros no calçadão (20x30cm)
5.1.5.1 | Lastro de brita n.2 (e=5cm), inclusive compactação. | 4.4 | m³ | 200.02 | 242.62 | 1067.53 | 0.0061%
5.1.5.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira plastificada 12mm para viga de concreto, 2 utilizações. | 264.43 | m² | 146.03 | 177.13 | 46838.49 | 0.2676%
5.1.5.3 | Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e acabamento. | 26.44 | m³ | 711.98 | 863.63 | 22834.38 | 0.1305%
5.1.5.4 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 253.42 | kg | 17.28 | 20.96 | 5311.68 | 0.03035%
5.1.5.5 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 410.99 | kg | 15.64 | 18.97 | 7796.48 | 0.04455%
5.1.5.6 | Execução de junta serrada com cortadora de piso | 22 | m | 13.1325 | 15.93 | 350.46 | 0.002002%
5.1.5.7 | Execução de junta de dilatação preenchida com argamassa de cimento e areia | 0.1 | m³ | 757.74 | 919.14 | 91.91 | 0.0005252%
5.1.5.8 | Execução de boleamento com raio 10mm no canto superior da viga | 440.74 | m | 3.637 | 4.41 | 1943.66 | 0.01111%
5.1.5.9 | Execução de polimento da viga com lixadeira elétrica | 440.74 | m | 13.48 | 16.35 | 7206.1 | 0.04117%
5.1.5.10 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 132 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 399.96 | 0.002285%
5.2 | Pavimentação asfáltica
5.2.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 2517.21 | m² | 1.26 | 1.53 | 3851.33 | 0.02201%
5.2.2 | Sub-base com pedra rachão (e=25cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 629.31 | m³ | 131.14 | 159.07 | 100104.34 | 0.572%
5.2.3 | Base c/ brita corrida (e=15cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 377.59 | m³ | 200.12 | 242.75 | 91659.97 | 0.5237%
5.2.4 | Transporte comercial de material granular com caminhão basculante 10m³ em rodovia pavimentada (DMT 30Km). | 30207 | m³xKm | 2.5 | 3.03 | 91527.21 | 0.523%
5.2.5 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30, exceto fornecimento do asfalto diluído e o transporte até a obra. | 2517.21 | m² | 0.37 | 0.45 | 1132.74 | 0.006472%
5.2.6 | Aquisição de asfalto diluído de petróleo CM-30 e transporte até a usina de asfalto | 3.02 | Ton | 5640.63 | 6373.91 | 19249.21 | 0.11%
5.2.7 | Transporte de asfalto diluido CM-30 com caminhão pipa em rodovia pavimentada até a obra (DMT 30Km) | 90.6 | TxKm | 1.42 | 1.72 | 155.83 | 0.0008904%
5.2.8 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C exceto fornecimento da emulsão asfáltica e o transporte até a obra. | 4535.63 | m² | 0.28 | 0.34 | 1542.11 | 0.008811%
5.2.9 | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C e transporte até a usina de asfalto | 2.04 | Ton | 3361.87 | 3798.91 | 7749.78 | 0.04428%
5.2.10 | Transporte de emulsão asfáltica RR-2C com caminhão pipa em rodovia pavimentada até a obra (DMT 30Km) | 61.2 | TxKm | 1.42 | 1.72 | 105.26 | 0.0006014%
5.2.11 | Construção de pavimento c/ aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de BINDER (Faixa A), com espessura final de 4cm (2,4 Ton/m³). Fornecimento dos materiais e execução, exclusive o fonecimento do CAP e o transporte do CBUQ até obra. | 241.66 | Ton | 191.45 | 232.23 | 56120.7 | 0.3207%
5.2.12 | Aquisição de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 e transporte até usina | 15.28 | Ton | 4586.22 | 5182.43 | 79187.53 | 0.4525%
5.2.13 | Construção de pavimento c/ aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de ROLAMENTO (Faixa C), com espessura final de 4cm (2,4 Ton/m³). Fornecimento dos materiais e execução, exclusive o fonecimento do CAP e o transporte do CBUQ até obra. | 435.46 | Ton | 197.05 | 239.02 | 104083.65 | 0.5947%
5.2.14 | Aquisição de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 e transporte até usina de asfalto | 27.53 | Ton | 4586.22 | 5182.43 | 142672.3 | 0.8152%
5.2.15 | Transporte comercial de mistura betuminosa em caminhão basculante 10m³, em rodovia pavimentada (DMT 30Km). | 20313.6 | TxKm | 1.66 | 2.01 | 40830.34 | 0.2333%
5.3 | Pavimentação permeável
5.3.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 207.89 | m² | 1.26 | 1.53 | 318.07 | 0.001817%
5.3.2 | Execução de Pavimento Intertravado tipo Ecológico - "Pisograma ou Concregrama" 50x50 cm, Espessura 12cm, incluso areia e pó de pedra | 207.89 | m² | 117.08 | 142.02 | 29524.54 | 0.1687%
5.3.3 | Preenchimento solo vegetal e grama esmeralda cortada em placas. Fornecimento e Execução | 207.89 | m² | 19.29 | 23.4 | 4864.63 | 0.0278%
5.4 | Travessia elevada com Rampa de concreto
5.4.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 740.98 | m² | 1.26 | 1.53 | 1133.7 | 0.006478%
5.4.2 | (Rampa concreto) Sub-base com pedra rachão (e=25cm) | 145.24 | m³ | 131.14 | 159.07 | 23103.33 | 0.132%
5.4.3 | (Rampa concreto) Base c/ brita corrida (e=15cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica | 87.46 | m³ | 200.12 | 242.75 | 21230.92 | 0.1213%
5.4.4 | (Rampa concreto) Lastro de brita n.2 (e=5cm) | 0.75 | m³ | 200.02 | 242.62 | 181.97 | 0.00104%
5.4.5 | Lona preta 200 micras | 635.75 | m² | 3.43 | 4.16 | 2644.72 | 0.01511%
5.4.6 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações. | 465.33 | m² | 72.17 | 87.54 | 40734.99 | 0.2328%
5.4.7 | Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado Fck=40MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e acabamento. | 222.3 | m³ | 660.07 | 800.66 | 177986.72 | 1.017%
5.4.8 | Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 1689.41 | kg | 12.5 | 15.16 | 25611.46 | 0.1463%
5.4.9 | Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 1373.04 | kg | 11.5 | 13.95 | 19153.91 | 0.1094%
5.4.10 | Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 10,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 1501.14 | kg | 10.16 | 12.32 | 18494.04 | 0.1057%
5.4.11 | Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 16,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 3624.12 | kg | 8.25 | 10.01 | 36277.44 | 0.2073%
5.4.12 | Armação para a execução de piso de concreto com Tela de aço Q-196 (3,11 kg/m2) | 1976.93 | kg | 13.68 | 16.59 | 32797.27 | 0.1874%
5.4.13 | Armação para a execução de piso de concreto com Tela de aço Q-785 (12,46 kg/m2) | 7921.05 | kg | 8.63 | 10.47 | 82933.39 | 0.4739%
5.4.14 | (JC5) Execução de junta de construção com manta de polietileno e tratamento com selante a base de poliuretano (PU) | 74.85 | m | 43.9 | 53.25 | 3985.76 | 0.02277%
5.4.15 | (Faixa de pavimento intertravado) Sub-base com pedra rachão (e=25cm) | 103.87 | m³ | 131.14 | 159.07 | 16522.6 | 0.09441%
5.4.16 | (Faixa de pavimento intertravado) Base c/ brita corrida (e=15cm) | 62.31 | m³ | 200.12 | 242.75 | 15125.75 | 0.08643%
5.4.17 | Paver 20x10x8cm, cor grafite fck=35 MPa, com assesntamento em pó-de-pedra, fornecimento e execução | 189.99 | m² | 118.36 | 143.57 | 27276.86 | 0.1559%
5.4.18 | Paver 20x10x8cm, cor branco fck=35 MPa, com assesntamento em pó-de-pedra, fornecimento e execução | 225.42 | m² | 118.36 | 143.57 | 32363.55 | 0.1849%
5.4.19 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 11966.4 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 36258.19 | 0.2072%
5.5 | Via de transporte público
5.5.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 455.74 | m² | 1.26 | 1.53 | 697.28 | 0.003984%
5.5.2 | Sub-base com pedra rachão (e=25cm) | 113.94 | m³ | 131.14 | 159.07 | 18124.44 | 0.1036%
5.5.3 | Base c/ brita corrida (e=15cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 68.37 | m³ | 200.12 | 242.75 | 16596.82 | 0.09483%
5.5.4 | Lona preta 200 micras | 501.3 | m² | 3.43 | 4.16 | 2085.41 | 0.01192%
5.5.5 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações. | 189.59 | m² | 72.17 | 87.54 | 16596.71 | 0.09483%
5.5.6 | Concretagem de piso (e=22cm), utilizando concreto usinado Fck=40MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e acabamento. | 100.26 | m³ | 660.07 | 800.66 | 80274.17 | 0.4587%
5.5.7 | Tela de aço Q-283 (2,2 kg/m2) | 4401.01 | kg | 12.8 | 15.53 | 68347.69 | 0.3905%
5.5.8 | (Contrapiso) Barra de transferência aço CA-25 de 25,0mm para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação | 498.59 | kg | 16.13 | 19.57 | 9757.41 | 0.05575%
5.5.9 | (Contrapiso) Aplicação de graxa em barras de transferência para execução de pavimento de concreto | 25.07 | kg | 59.15 | 71.75 | 1798.77 | 0.01028%
5.5.10 | (JC2/JC4) Tratamento de junta com selante a base de poliuretano (PU) | 79.31 | m | 19.75 | 23.96 | 1900.27 | 0.01086%
5.5.11 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 5469.3 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 16571.98 | 0.09469%
5.6 | Ciclovia
5.6.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 3986.66 | m² | 1.26 | 1.53 | 6099.59 | 0.03485%
5.6.2 | Base c/ brita corrida (e=15cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 398.69 | m³ | 200.12 | 242.75 | 96782 | 0.553%
5.6.3 | Lona preta 200 micras | 4385.34 | m² | 3.43 | 4.16 | 18243.01 | 0.1042%
5.6.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações. | 713.61 | m² | 72.17 | 87.54 | 62469.42 | 0.3569%
5.6.5 | (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm) | 478.43 | m³ | 676.14 | 820.16 | 392389.15 | 2.242%
5.6.6 | (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2) | 10831.72 | kg | 14.67 | 17.79 | 192696.3 | 1.101%
5.6.7 | (Contrapiso) Barra de transferência aço CA-25 de 16,0mm para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação | 1805.95 | kg | 23.4 | 28.38 | 51252.86 | 0.2928%
5.6.8 | (Contrapiso) Aplicação de graxa em barras de transferência para execução de pavimento de concreto | 91.68 | kg | 59.15 | 71.75 | 6578.04 | 0.03759%
5.6.9 | (JC1/JED) Execução de junta de construção com manta de polietileno e tratamento com selante a base de poliuretano (PU) | 1985.31 | m | 47.06 | 57.08 | 113321.49 | 0.6475%
5.6.10 | (JEV) Tratamento de junta de dilatação com tarugo de polietileno e selante a base de poliuretano (PU) | 1235.9 | m | 77.6 | 94.13 | 116335.27 | 0.6647%
5.6.11 | (Capeamento) Concreto armado pigmentado vermelho (e=5cm) | 191.67 | m³ | 1053.21 | 1277.54 | 244866.09 | 1.399%
5.6.12 | (Capeamento) Concreto armado cor natural (e=5cm) | 7.64 | m³ | 676.14 | 820.16 | 6266.02 | 0.0358%
5.6.13 | (Capeamento) Tela de aço Q-92 (1,48 kg/m2) | 5840.44 | kg | 16.42 | 19.92 | 116341.56 | 0.6648%
5.6.14 | (Capeamento) Execução de junta serrada com cortadora de piso | 1367.41 | m | 13.1325 | 15.93 | 21782.84 | 0.1245%
5.6.15 | (JS) Tratamento de junta serrada com selante a base de poliuretano (PU) | 1367.41 | m | 19.75 | 23.96 | 32763.14 | 0.1872%
5.6.16 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 11960.7 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 36240.92 | 0.2071%
5.7 | Pista de corrida
5.7.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 2978.73 | m² | 1.26 | 1.53 | 4557.46 | 0.02604%
5.7.2 | Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 297.9 | m³ | 200.12 | 242.75 | 72315.23 | 0.4132%
5.7.3 | Lona preta 200 micras | 3276.62 | m² | 3.43 | 4.16 | 13630.74 | 0.07788%
5.7.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações. | 583.86 | m² | 72.17 | 87.54 | 51111.1 | 0.292%
5.7.5 | (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm) | 357.44 | m³ | 676.14 | 820.16 | 293157.99 | 1.675%
5.7.6 | (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2) | 6538.35 | kg | 14.67 | 17.79 | 116317.25 | 0.6646%
5.7.7 | (Contrapiso) Barra de transferência aço CA-25 de 16,0mm para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação | 1367.26 | kg | 23.4 | 28.38 | 38802.84 | 0.2217%
5.7.8 | (Contrapiso) Aplicação de graxa em barras de transferência para execução de pavimento de concreto | 68.52 | kg | 59.15 | 71.75 | 4916.31 | 0.02809%
5.7.9 | (JC1/JED) Execução de junta de construção com manta de polietileno e tratamento com selante a base de poliuretano (PU) | 1721.72 | m | 47.06 | 57.08 | 98275.78 | 0.5615%
5.7.10 | (JEV) Tratamento de junta de dilatação com tarugo de polietileno e selante a base de poliuretano (PU) | 1161.69 | m | 77.6 | 94.13 | 109349.88 | 0.6248%
5.7.11 | (Capeamento) Concreto armado pigmentado amarelo (e=5cm) | 143.88 | m³ | 1080.79 | 1311 | 188626.68 | 1.078%
5.7.12 | (Capeamento) Concreto armado cor natural (e=5cm) | 5.07 | m³ | 676.14 | 820.16 | 4158.21 | 0.02376%
5.7.13 | (Capeamento) Tela de aço Q-92 (1,48 kg/m2) | 3783 | kg | 16.42 | 19.92 | 75357.36 | 0.4306%
5.7.14 | (Capeamento) Execução de junta serrada com cortadora de piso | 1039.59 | m | 13.1325 | 15.93 | 16560.67 | 0.09462%
5.7.15 | (JS) Tratamento de junta serrada com selante a base de poliuretano (PU) | 1039.59 | m | 19.75 | 23.96 | 24908.58 | 0.1423%
5.7.16 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 8937 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 27079.11 | 0.1547%
5.8 | Base em concreto do calçadão em placa cimentícia vibroprensada
5.8.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 10825.55 | m² | 1.26 | 1.53 | 16563.09 | 0.09464%
5.8.2 | Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 1299.04 | m³ | 200.12 | 242.75 | 315341.96 | 1.802%
5.8.3 | Lona preta 200 micras | 11908.1 | m² | 3.43 | 4.16 | 49537.7 | 0.283%
5.8.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações. | 487.12 | m² | 72.17 | 87.54 | 42642.48 | 0.2437%
5.8.5 | (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm) | 1299.04 | m³ | 676.14 | 820.16 | 1065420.65 | 6.088%
5.8.6 | (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2) | 26251.99 | kg | 14.67 | 17.79 | 467022.9 | 2.668%
5.8.7 | (Contrapiso) Barra de transferência aço CA-25 de 16,0mm para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação | 9093.45 | kg | 23.4 | 28.38 | 258072.11 | 1.475%
5.8.8 | (Contrapiso) Aplicação de graxa em barras de transferência para execução de pavimento de concreto | 487.12 | kg | 59.15 | 71.75 | 34950.86 | 0.1997%
5.8.9 | (JEV) Tratamento de junta de dilatação com tarugo de polietileno e selante a base de poliuretano (PU) | 833.58 | m | 77.6 | 94.13 | 78464.89 | 0.4483%
5.8.10 | (JC3/JE) Execução de junta de construção com manta de polietileno e tratamento com selante a base de poliuretano (PU) | 7318.06 | m | 43.67 | 52.97 | 387637.64 | 2.215%
5.8.11 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 38971.2 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 118082.74 | 0.6747%
5.9 | Base em concreto das travessias em placa cimentícia vibroprensada
5.9.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 879.32 | m² | 1.26 | 1.53 | 1345.36 | 0.007687%
5.9.2 | Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 105.53 | m³ | 200.12 | 242.75 | 25617.41 | 0.1464%
5.9.3 | Lona preta 200 micras | 967.25 | m² | 3.43 | 4.16 | 4023.76 | 0.02299%
5.9.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações. | 116.07 | m² | 72.17 | 87.54 | 10160.77 | 0.05806%
5.9.5 | (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=12cm) | 105.53 | m³ | 676.14 | 820.16 | 86551.48 | 0.4945%
5.9.6 | (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2) | 2132.35 | kg | 14.67 | 17.79 | 37934.51 | 0.2168%
5.9.7 | (JC4/JE) Execução de junta de construção com manta de polietileno e tratamento com selante a base de poliuretano (PU) | 638.38 | m | 43.67 | 52.97 | 33814.99 | 0.1932%
5.9.8 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 3165.9 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 9592.68 | 0.05481%
5.10 | Pavimentação em placa cimentícia vibro-prensada
5.10.1 | Revestimento c/ placa cimentícia vibro-prensada de alta resistência (sem perdas), inclusive rejunte. Fornecimento | 11598.45 | m² | 166.19 | 201.59 | 2338131.54 | 13.36%
5.10.2 | Revestimento c/ piso podotátil direcional 40x40x3cm | 63.66 | m² | 87.3 | 105.89 | 6740.96 | 0.03852%
5.10.3 | Revestimento c/ piso podotátil alerta 40x40x3cm | 62.76 | m² | 87.3 | 105.89 | 6645.66 | 0.03797%
5.10.4 | Serviço de instalação de piso com placa cimentícia vibro-prensada, incluindo a farofa de assentamento e argamassa de rejunte. | 11724.87 | m² | 84.74 | 102.79 | 1205199.39 | 6.886%
5.11 | Acessos
5.11.1 | Deck em madeira, fornecimento da madeira e execução - régua 10x7cm | 495.37 | m² | 1097.25 | 1330.96 | 659317.66 | 3.767%
5.11.2 | Longarina em madeira 5x10cm | 662.14 | m | 57.49 | 69.74 | 46177.64 | 0.2639%
5.11.3 | Longarina em madeira 10x20cm | 857.54 | m | 76.13 | 92.35 | 79193.82 | 0.4525%
5.11.4 | Travessa em madeira 10x20cm | 146.41 | m | 76.13 | 92.35 | 13520.96 | 0.07726%
5.11.5 | Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e preenchimento de furo com massa de cola de madeira e pó de serra - Fornecimento e execução | 4235 | unid. | 6.48 | 7.86 | 33287.1 | 0.1902%
5.11.6 | Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça sextavada 12x110mm, inclusive pré-furo com broca chata e preenchimento de furo com massa de cola de madeira e pó de serra - Fornecimento e execução | 7182 | unid. | 17.67 | 21.43 | 153910.26 | 0.8794%
5.11.7 | Mão-de-obra p/ execução da estrutura do deck | 550.41 | m² | 212.42 | 257.67 | 141824.14 | 0.8104%
5.11.8 | Execução de estaca com escavação por hidrojateamento e utilização de tubo de PVC de 25cm de diâmetro. | 396 | m | 305.1341 | 370.13 | 146571.48 | 0.8375%
5.11.9 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, 2 utilizações. | 287.28 | m² | 139.23 | 168.89 | 48518.72 | 0.2772%
5.11.10 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 1265.67 | kg | 15.64 | 18.97 | 24009.76 | 0.1372%
5.11.11 | Armação de viga para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 12,5mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 2145.64 | kg | 10.64 | 12.91 | 27700.21 | 0.1583%
5.11.12 | Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado Fck=40MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e acabamento. | 44.87 | m³ | 660.07 | 800.66 | 35925.61 | 0.2053%
5.11.13 | Pintura asfáltica das vigas de concreto (2 demãos) | 399.42 | m² | 27.87 | 33.81 | 13504.39 | 0.07716%
5.12 | Deck Quiosque tipo 01 e 02
5.12.1 | Deck em madeira, fornecimento da madeira e execução - régua 10x3,5cm | 985.47 | m² | 548.63 | 665.49 | 655820.43 | 3.747%
5.12.2 | Longarina em madeira 5x10cm | 2377.18 | m | 57.49 | 69.74 | 165784.53 | 0.9473%
5.12.3 | Travessa em madeira 10x20cm | 444.56 | m | 76.13 | 92.35 | 41055.12 | 0.2346%
5.12.4 | Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e preenchimento de furo com massa de cola de madeira e pó de serra - Fornecimento e execução | 17738 | unid. | 6.48 | 7.86 | 139420.68 | 0.7966%
5.12.5 | Mão-de-obra p/ execução da estrutura do deck | 1094.97 | m² | 212.42 | 257.67 | 282140.92 | 1.612%
5.12.6 | Execução de estaca com escavação por hidrojateamento e utilização de tubo de PVC de 25cm de diâmetro. | 621 | m | 305.1341 | 370.13 | 229850.73 | 1.313%
5.13 | Deck Quiosque tipo 03 e 04
5.13.1 | Deck em madeira, fornecimento da madeira e execução - régua 10x3,5cm | 491.99 | m² | 548.63 | 665.49 | 327414.43 | 1.871%
5.13.2 | Longarina em madeira 5x10cm | 1236.54 | m | 57.49 | 69.74 | 86236.3 | 0.4927%
5.13.3 | Travessa em madeira 10x20cm | 249.28 | m | 76.13 | 92.35 | 23021.01 | 0.1315%
5.13.4 | Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e preenchimento de furo com massa de cola de madeira e pó de serra - Fornecimento e execução | 8856 | unid. | 6.48 | 7.86 | 69608.16 | 0.3977%
5.13.5 | Mão-de-obra p/ execução da estrutura do deck | 546.66 | m² | 212.42 | 257.67 | 140857.88 | 0.8048%
5.13.6 | Execução de estaca com escavação por hidrojateamento e utilização de tubo de PVC de 25cm de diâmetro. | 366 | m | 305.1341 | 370.13 | 135467.58 | 0.774%
5.14 | Academia assistida
5.14.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 70.88 | m² | 1.26 | 1.53 | 108.45 | 0.0006197%
5.14.2 | Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 8.51 | m³ | 200.12 | 242.75 | 2065.8 | 0.0118%
5.14.3 | Lona preta 200 micras | 77.97 | m² | 3.43 | 4.16 | 324.36 | 0.001853%
5.14.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações. | 3.57 | m² | 72.17 | 87.54 | 312.52 | 0.001786%
5.14.5 | (Base) Concreto armado em fck 30MPa (e=12cm) | 8.51 | m³ | 676.14 | 820.16 | 6979.56 | 0.03988%
5.14.6 | (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2) | 166.93 | kg | 14.67 | 17.79 | 2969.68 | 0.01697%
5.14.7 | (JSS) Execução de junta serrada com cortadora de piso | 19 | m | 13.1325 | 15.93 | 302.67 | 0.001729%
5.14.8 | (JE) Execução de junta de encontro com manta de polietileno e tratamento com selante a base de poliuretano (PU) | 31.38 | m | 45.22 | 54.85 | 1721.19 | 0.009835%
5.14.9 | Revestimento em mantas pre-fabricadas, de particulas de borracha aglutinadas com poliuretano especial MDI, submetidas a 40t de compressao e laminados com espessura constante e densidade controlada de 760g/m3, fixada com adesivo de poliuretano bicomponente e adicionado 02 (duas) camadas superiores de liquido autonivelante de resina de poliuretano bicomponente na cor vermelha com granulos finos de EPDM (0,5 a 1,5mm de diametro) aplicados em Spray na proporcao de 600g/m2 com superficie final sem emenda. Fornecimento e colocacao. | 70.88 | m² | 788.16 | 956.04 | 67764.12 | 0.3872%
5.14.10 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 255.3 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 773.56 | 0.00442%
5.15 | Dog parque
5.15.1 | Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 25.64 | m³ | 200.12 | 242.75 | 6224.11 | 0.03556%
5.15.2 | Fornecimento de solo - saibro (e=15cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento | 38.46 | m³ | 120 | 145.56 | 5598.24 | 0.03199%
5.15.3 | Fornecimento de areia grossa lavada (e=15cm), inclusive fornecimento dos materiaise espalhamento | 38.46 | m³ | 120 | 145.56 | 5598.24 | 0.03199%
5.15.4 | Compactação mecânica de solo, com compactador de solos tipo placa vibratória, a cada 20cm de espessura de camada | 76.92 | m² | 0.78 | 0.95 | 73.07 | 0.0004175%
5.15.5 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações. | 1.64 | m² | 72.17 | 87.54 | 143.57 | 0.0008203%
5.15.6 | Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado Fck=20MPa | 0.118 | m³ | 690.54 | 837.63 | 98.84 | 0.0005648%
5.15.7 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 3076.8 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 9322.7 | 0.05327%
5.16 | Playground
5.16.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 374.72 | m² | 1.26 | 1.53 | 573.32 | 0.003276%
5.16.2 | Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 37.58 | m³ | 200.12 | 242.75 | 9122.55 | 0.05212%
5.16.3 | Lona preta 200 micras | 412.36 | m² | 3.43 | 4.16 | 1715.42 | 0.009802%
5.16.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações. | 15.12 | m² | 72.17 | 87.54 | 1323.6 | 0.007563%
5.16.5 | (Base) Concreto armado em fck 30MPa (e=12cm) | 44.96 | m³ | 676.14 | 820.16 | 36874.39 | 0.2107%
5.16.6 | Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 5.76 | kg | 13.64 | 16.55 | 95.33 | 0.0005447%
5.16.7 | (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2) | 924.76 | kg | 14.67 | 17.79 | 16451.48 | 0.094%
5.16.8 | (JSS) Execução de junta serrada com cortadora de piso | 57.68 | m | 13.1325 | 15.93 | 918.84 | 0.00525%
5.16.9 | (JE) Execução de junta de encontro com manta de polietileno e tratamento com selante a base de poliuretano (PU) | 125.86 | m | 45.22 | 54.85 | 6903.42 | 0.03944%
5.16.10 | Revestimento c/ piso de impacto p/ fixação de piso emborrachado em SBR moldado no local (e=30mm) | 375.74 | m² | 1018.89 | 1235.91 | 464380.82 | 2.653%
5.16.11 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 1127.4 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 3416.02 | 0.01952%
5.17 | Complemento de piso sobre muro de contenção
5.17.1 | Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 1.75 | m³ | 200.12 | 242.75 | 424.81 | 0.002427%
5.17.2 | Lona preta 200 micras | 17.44 | m² | 3.43 | 4.16 | 72.55 | 0.0004145%
5.17.3 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações. | 14.59 | m² | 72.17 | 87.54 | 1277.21 | 0.007298%
5.17.4 | (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=8cm) | 2.07 | m³ | 676.14 | 820.16 | 1697.73 | 0.009701%
5.17.5 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 52.5 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 159.08 | 0.000909%
5.18 | Complemento de passeios (Bordo edificações e ao redor de cancha de bocha)
5.18.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 92.61 | m² | 1.26 | 1.53 | 141.69 | 0.0008096%
5.18.2 | Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 4.63 | m³ | 200.12 | 242.75 | 1123.93 | 0.006422%
5.18.3 | Lona preta 200 micras | 92.6 | m² | 3.43 | 4.16 | 385.22 | 0.002201%
5.18.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada para piso de concreto, 4 utilizações. | 13.53 | m² | 177.27 | 215.03 | 2909.36 | 0.01662%
5.18.5 | (Contrapiso) Concreto fck 30MPa (e=8cm) | 7.41 | m³ | 676.14 | 820.16 | 6077.39 | 0.03473%
5.18.6 | (Contrapiso) Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2) | 203.73 | kg | 14.67 | 17.79 | 3624.36 | 0.02071%
5.18.7 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 138.9 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 420.87 | 0.002405%
5.19 | Cancha de bocha
5.19.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 77.33 | m² | 1.26 | 1.53 | 118.31 | 0.000676%
5.19.2 | Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 5.02 | m³ | 200.12 | 242.75 | 1218.61 | 0.006963%
5.19.3 | Lona preta 200 micras | 85.06 | m² | 3.43 | 4.16 | 353.85 | 0.002022%
5.19.4 | Fabricação de forma em chapa de madeira compensada resinada. | 94.97 | m² | 55.16 | 66.91 | 6354.44 | 0.03631%
5.19.5 | Montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. | 94.97 | m² | 169.78 | 205.94 | 19558.12 | 0.1118%
5.19.6 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada para execução de prateleiras e letras. | 1.59 | m² | 325.86 | 395.27 | 628.48 | 0.003591%
5.19.7 | Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e acabamento. | 24.73 | m³ | 711.98 | 863.63 | 21357.57 | 0.122%
5.19.8 | Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 11.34 | kg | 12.5 | 15.16 | 171.91 | 0.0009823%
5.19.9 | Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 9.95 | kg | 11.5 | 13.95 | 138.8 | 0.0007931%
5.19.10 | Aplicação de verniz hidrofugante sobre superfície de concreto aparente em duas demãos | 101.82 | m2 | 55.2675 | 67.04 | 6826.01 | 0.039%
5.19.11 | Tela de aço Q-138 (2,2 kg/m2) | 600.74 | kg | 14.67 | 17.79 | 10687.16 | 0.06106%
5.19.12 | Fornecimento de solo - saibro (e=10cm) | 6.09 | m³ | 120 | 145.56 | 886.46 | 0.005065%
5.19.13 | Fornecimento de pó de telha (e=1cm) 850kg/m3 | 657.31 | kg | 0.7835 | 0.95 | 624.44 | 0.003568%
5.19.14 | Compactação mecânica de solo, com compactador de solos tipo placa vibratória | 60.9 | m² | 0.78 | 0.95 | 57.86 | 0.0003306%
5.19.15 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 150.6 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 456.32 | 0.002607%
5.20 | Unidade de Alongamento
5.20.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 41.94 | m² | 1.26 | 1.53 | 64.17 | 0.0003667%
5.20.2 | Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 4.2 | m³ | 200.12 | 242.75 | 1019.55 | 0.005826%
5.20.3 | Lona preta 200 micras | 46.14 | m² | 3.43 | 4.16 | 191.94 | 0.001097%
5.20.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada e=25mm, para piso de concreto, 4 utilizações. | 8.4 | m² | 72.17 | 87.54 | 735.34 | 0.004202%
5.20.5 | Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado Fck=30MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e acabamento. | 8.4 | m³ | 711.98 | 863.63 | 7254.49 | 0.04145%
5.20.6 | Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 664.44 | kg | 11.5 | 13.95 | 9268.94 | 0.05296%
5.20.7 | Armação de laje para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50 de 10,0mm, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 60.42 | kg | 10.16 | 12.32 | 744.37 | 0.004253%
5.20.8 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 126 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 381.78 | 0.002181%
TOTAL DO ITEM OBRAS CIVIS | [5 empty] | 17501412.56 | 100% | 42.66%
6 | MOBILIÁRIO e EQUIPAMENTO URBANO
6.1 | Base de equipamentos
6.1.1 | (Banco "gaivota") Base de concreto 110x54x30cm | 21 | unid. | 198.87 | 241.23 | 5065.83 | 0.3824%
6.1.2 | (Gola de árvore) Meio-fio modular (4un por gola) - 10x30cm | 448 | unid. | 51.29 | 62.21 | 27870.08 | 2.104%
6.1.3 | (Totem informativo) Base de concreto 50x50x50cm | 12 | unid. | 198.87 | 241.23 | 2894.76 | 0.2185%
6.1.4 | (Paraciclo) Base de concreto 30x30x30cm | 79 | unid. | 198.87 | 241.23 | 19057.17 | 1.439%
6.1.5 | (Cofre lixeira) Escavação mecanizada com altura até 3,00m e largura até 2,5 m | 558.4 | m³ | 5.78 | 7.01 | 3914.38 | 0.2955%
6.1.6 | (Cofre lixeira) Escoramento contínuo em madeira de vala escavada com altura até 3,00m e largura até 2,5 m | 507 | m² | 115.09 | 139.6 | 70777.2 | 5.343%
6.1.7 | (Cofre lixeira) Rebaixamento de lençol freático | 5 | mês | 8227.98 | 9980.54 | 49902.7 | 3.767%
6.1.8 | (Cofre lixeira) Rearterro com material escavado | 454.54 | m³ | 17.61 | 21.36 | 9708.97 | 0.733%
6.1.9 | (Cofre lixeira) Cofre para lixeira SCT embutida, em concreto armado (conforme projeto da concessinária), fornecimento de materiais e execução, exclusive fornecimento da lixeira que está a cargo da concessionária | 30 | unid. | 8886.46 | 10779.28 | 323378.4 | 24.41%
6.1.10 | (Cofre lixeira) Impermeabilização interna do cofre para lixeira com argamassa polimérica, 3 demãos | 602 | m² | 35.17 | 42.66 | 25681.32 | 1.939%
6.1.11 | (Lixeira simples) Base de concreto 30x30x30cm | 98 | unid. | 198.87 | 241.23 | 23640.54 | 1.785%
6.2 | Mobiliário (fornecimento e instalação)
6.2.1 | Chuveiro de aço inox, inclusive base de concreto, fornecimento e instalação | 7 | unid. | 9341.46 | 11331.19 | 79318.33 | 5.988%
6.2.2 | Execução e instalação de Armário para Cancha de Bocha | 2 | unid. | 1203.99 | 1460.44 | 2920.88 | 0.2205%
6.2.3 | Fornecimento do mobiliário Gola de árvore | 112 | unid. | 2868.44 | 3479.42 | 389695.04 | 29.42%
6.2.4 | Fornecimento do mobiliário Bebedouro Público | 6 | unid. | 5638.96 | 6372.02 | 38232.12 | 2.886%
6.2.5 | (Playground) Cavalgada ou equivalente, fornecimento | 2 | unid. | 4386 | 5320.22 | 10640.44 | 0.8033%
6.2.6 | (Playground) Balanço duplo ou equivalente, fornecimento | 1 | unid. | 13980 | 16957.74 | 16957.74 | 1.28%
6.2.7 | (Playground) Escorregador ou equivalente, fornecimento e instalação | 1 | unid. | 11701.13 | 14193.47 | 14193.47 | 1.071%
6.2.8 | (Playground) Argola ou equivalente, fornecimento | 1 | unid. | 10000 | 12130 | 12130 | 0.9157%
6.2.9 | (Playground) Escalada X ou equivalente, fornecimento | 1 | unid. | 38800 | 47064.4 | 47064.4 | 3.553%
6.2.10 | (Playground) Escalada rede quadriculada ou equivalente, fornecimento e instalação | 1 | unid. | 18794.42 | 22797.63 | 22797.63 | 1.721%
6.2.11 | Mão de obra para instalação de mobiliários | 13 | unid. | 184.19 | 223.42 | 2904.46 | 0.2193%
6.3 | Equipamento urbano (fornecimento e instalação)
6.3.1 | (Dog Parque) Gradil em aço inox AISI 316, inclusive tela em aço inox AISI 316, h=1,05m, fornecimento e instalação | 53.89 | m² | 1330.81 | 1614.27 | 86993.01 | 6.567%
6.3.2 | (Cancha de bocha) Instalação e fornecimento de Gradil em aço inox AISI 316, inclusive tela em aço AISI 316 inox, h=0,80m, fornecimento e instalação | 24.1 | m² | 1330.81 | 1614.27 | 38903.91 | 2.937%
TOTAL DO ITEM MOBILIÁRIO e EQUIPAMENTO URBANO | [5 empty] | 1324642.78 | 100% | 3.229%
7 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA
7.1 | Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação)
7.1.1 | Bucha e arruela de alumínio diam. 4" | 40 | unid | 24.71 | 29.97 | 1198.8 | 0.0304%
7.1.2 | Caixa de passagem em concreto tipo A1 conforme especificações de NT da Celesc Distribuição | 6 | unid | 2185.16 | 2650.6 | 15903.6 | 0.4033%
7.1.3 | Caixa de passagem em concreto tipo C conforme especificações de NT da Celesc Distribuição | 65 | unid | 3260.88 | 3955.45 | 257104.25 | 6.519%
7.1.4 | Caixa de passagem em alumínio fundido com tampa anti derrapante dim. 40x40x20cm | 93 | unid | 373.9 | 453.54 | 42179.22 | 1.07%
7.1.5 | Curva de pvc 90 graus diam. 4" | 40 | unid | 92.6 | 112.32 | 4492.8 | 0.1139%
7.1.6 | Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexível, impermeável, destinado a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898 | 13600 | m | 22 | 26.69 | 362984 | 9.204%
7.1.7 | Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexível, impermeável, destinado a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898 | 2000 | m | 11.69 | 14.18 | 28360 | 0.7191%
7.1.8 | Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/2", flexível, impermeável, destinado a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898 | 4500 | m | 8.21 | 9.96 | 44820 | 1.137%
7.1.9 | Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/4", flexível, impermeável, destinado a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898 | 4600 | m | 13.95 | 16.92 | 77832 | 1.974%
7.1.10 | Eletroduto de PEAD corrugado 1", flexível, impermeável, destinado a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898 | 500 | m | 11.79 | 14.3 | 7150 | 0.1813%
7.1.11 | Eletroduto de pvc rígido anti-chama diam 4"x3m | 40 | unid | 71.64 | 86.9 | 3476 | 0.08814%
7.1.12 | Eletroduto de pvc flexível reforçado 1" | 300 | m | 13.94 | 16.91 | 5073 | 0.1286%
7.1.13 | Fita para isolação de condutores elétricos até 750V, de 0,19mmx19mmx20m. | 150 | unid | 10.5 | 12.74 | 1911 | 0.04846%
7.1.14 | Fita para isolação de condutores elétricos até 1000V, de 0,19mmx19mmx10m. | 150 | unid | 12.6 | 15.28 | 2292 | 0.05812%
7.1.15 | Luva de pvc rígido anti-chama diam 4"x3m | 80 | unid | 56.74 | 68.83 | 5506.4 | 0.1396%
7.1.16 | Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 1" PEAD | 100 | unid | 3.15 | 3.82 | 382 | 0.009687%
7.1.17 | Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 1.1/2" PEAD | 250 | unid | 6.65 | 8.07 | 2017.5 | 0.05116%
7.1.18 | Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 2" PEAD | 450 | unid | 11.49 | 13.94 | 6273 | 0.1591%
7.1.19 | Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD | 1300 | unid | 18.3 | 22.2 | 28860 | 0.7318%
7.1.20 | QDIP - Quadro de distribuição fabricado em macrolon ou policarbonato para proteção e controle da iluminação pública. Fornecido montado. Dim. 600x800x250mm | 10 | unid | 14363.21 | 17422.57 | 174225.7 | 4.418%
7.1.21 | QT - Quadro de tomadas para eventos conforme detalhe em projeto | 8 | unid | 1173.85 | 1423.88 | 11391.04 | 0.2888%
7.1.22 | Tampa de ferro nodular com aro de instalação para caixa tipo "C" dimensões internas da caixa 70x90cm | 17 | unid | 2142.52 | 2598.88 | 44180.96 | 1.12%
7.1.23 | Tampa de ferro nodular com aro de instalação para caixa tipo "A1" dimensões internas da caixa 50x70cm | 6 | unid | 1036.71 | 1257.53 | 7545.18 | 0.1913%
7.1.24 | Espera no muro de contenção, com tubo PVC 200mm, executado durante a construção do muro | 65 | unid | 84.11 | 102.03 | 6631.95 | 0.1682%
7.1.25 | Tampa para caixa tipo "C" dimensões internas da caixa 70x90cm - com revestimento de piso | 48 | unid | 748.96 | 908.49 | 43607.52 | 1.106%
7.1.26 | Tampa p/ caixa de inspeção em concreto pré-fabricada 50x50cm - com revestimento de piso | 31 | unid | 668.11 | 810.42 | 25123.02 | 0.6371%
7.2 | Rede Subterrânea Telecom (fornecimento e instalação)
7.2.1 | Caixa de passagem em alumínio fundido com tampa anti derrapante dim. 40x40x20cm | 17 | unid | 373.9 | 453.54 | 7710.18 | 0.1955%
7.2.2 | Caixa de passagem em concreto tipo R2 conforme especificações da ANATEL | 93 | unid | 1017.75 | 1234.53 | 114811.29 | 2.911%
7.2.3 | Curva 90 graus x 4" de PVC Rígido | 90 | unid | 92.6 | 112.32 | 10108.8 | 0.2563%
7.2.4 | Eletroduto de PEAD corrugado 4", flexível, impermeável, destinado a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898 | 15750 | m | 22 | 26.69 | 420367.5 | 10.66%
7.2.5 | Eletroduto de PEAD corrugado 2", flexível, impermeável, destinado a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898 | 350 | m | 11.69 | 14.18 | 4963 | 0.1258%
7.2.6 | Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/2", flexível, impermeável, destinado a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898 | 4760 | m | 8.21 | 9.96 | 47409.6 | 1.202%
7.2.7 | Eletroduto de PEAD corrugado 1.1/4", flexível, impermeável, destinado a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898 | 200 | m | 13.95 | 16.92 | 3384 | 0.08581%
7.2.8 | Eletroduto de PEAD corrugado 1", flexível, impermeável, destinado a proteção de cabos elétricos, diâmetro interno mínimo de 100mm, fornecido em bobina de 50m ou equivalente, deve atender aos ensaios da ABNT NBR 13897 / 13898 | 200 | m | 11.79 | 14.3 | 2860 | 0.07252%
7.2.9 | Eletroduto de pvc rígido 4"x3m anti-chama | 30 | br | 71.64 | 86.9 | 2607 | 0.06611%
7.2.10 | Luva de conexão p/ eletroduto tipo corrugado 4" PEAD | 320 | unid | 18.3 | 22.2 | 7104 | 0.1801%
7.2.11 | Luva de conexão p/ eletroduto tipo rígido 4" PVC | 90 | unid | 56.74 | 68.83 | 6194.7 | 0.1571%
7.2.12 | Tampa de ferro nodular com aro de intalação para caixa tipo R2 - dimensões internas da caixa 90x70cm | 93 | unid | 2142.52 | 2598.88 | 241695.84 | 6.129%
7.3 | Banco de dutos
7.3.1 | Banco de dutos para seção 9x4", 8x4", 6x4", com escavação de vala, nivelamento de fundo, instalação das camadas de dutos, reaterro de vala até cota de base de piso, aplicação de placas rígidas de proteção, fita de sinalização e mandrilhamento de conferência. Fornecimento e execução, exclusive eletrodutos. | 416.1 | m | 60.39 | 73.25 | 30479.33 | 0.7729%
7.3.2 | Banco de dutos para seção 2x4", 9x2", 6x2", 3x2", 2x2", com escavação de vala, nivelamento de fundo, instalação das camadas de dutos, reaterro de vala até cota de base de piso, aplicação de placas rígidas de proteção, fita de sinalização e mandrilhamento de conferência. Fornecimento e execução, exclusive eletrodutos. | 887.8 | m | 35 | 42.46 | 37695.99 | 0.9559%
7.4 | Base de postes
7.4.1 | (Superposte) Transporte, colocação em obra e remoção de equipamento completo para perfuração de estaca de hélice contínua monitorada, a uma distância de até 50 km. | 1 | unid | 36463.98 | 44230.81 | 44230.81 | 1.122%
7.4.2 | (Superposte) Execução de fundação dos postes localizados na areia , com Estacas Hélice Contínua, diâmetro de 50cm, incluso concreto fck 40MPa com armadura (exclusive mobilização e desmobilização) | 1440 | m | 641.69 | 778.37 | 1120852.8 | 28.42%
7.4.3 | (Poste Tocha) Execução de base de concreto do Poste de altura 6m tipo Pedestre (Tocha) em base de concreto, com fornecimento de materiais, exclusive fornecimento do poste. | 155 | unid | 498.76 | 605 | 93775 | 2.378%
7.4.4 | (Poste Via pública) Execução de base de concreto Poste de Via Pública 7m, c/ braço de 3,99m, com fornecimento de materiais, exclusive fornecimento do poste. | 59 | unid | 475.51 | 576.79 | 34030.61 | 0.8629%
7.4.5 | (Poste Deck Quiosque) Execução de base de concreto de de Poste de altura 9m com fornecimento de materiais, exclusive fornecimento do poste. | 10 | unid | 605.06 | 733.94 | 7339.4 | 0.1861%
7.5 | Infraestrutura hidráulica de abastecimento de água fria (fornecimento e instalações)
7.5.1 | Tubulação PEAD 25mm para rede de água | 19.3 | m | 15.49 | 18.79 | 362.65 | 0.009196%
7.5.2 | Tubulação PEAD 32mm para rede de água | 1120.02 | m | 14.54 | 17.64 | 19757.15 | 0.501%
7.5.3 | Cotovelo PP 90º para tubo PEAD liso 32mm junta por compressão | 8 | unid | 12.39 | 15.03 | 120.24 | 0.003049%
7.5.4 | Luva/união PP para tubo PEAD liso 32mm junta por compressão | 9 | unid | 15.98 | 19.38 | 174.42 | 0.004423%
7.5.5 | Tê 90º PP para tubo PEAD liso 25mm junta por compressão | 7 | unid | 42.85 | 51.98 | 363.86 | 0.009227%
7.5.6 | Tê 90º PP para tubo PEAD liso 32mm junta por compressão | 31 | unid | 41.44 | 50.27 | 1558.37 | 0.03952%
7.5.7 | Adaptador PP 25mmx3/4" - junta por compressão | 5 | unid | 18 | 21.83 | 109.15 | 0.002768%
7.5.8 | Torneira de jardim tipo totem antivandalismo/acionamento restrito | 10 | unid | 293.67 | 356.22 | 3562.2 | 0.09033%
7.5.9 | Abrigo de hidrômetro tipo subterrâneo com conexões para ligação com hidrômetro | 41 | unid | 411.646 | 499.33 | 20472.53 | 0.5191%
7.5.10 | Hidrômetro (medidor padrão EMASA) 25x3/4" | 41 | unid | 185.28 | 224.74 | 9214.34 | 0.2337%
7.5.11 | Conexão com a rede pública de abastecimento de água - com tê de serviço integrado, em poplipropileno, para tubos PEAD 50x32mm | 2 | unid | 71.27 | 86.45 | 172.9 | 0.004384%
7.5.12 | Conexão com a rede pública de abastecimento de água - com tê de serviço integrado, em poplipropileno, para tubos PEAD 100x32mm | 7 | unid | 151.54 | 183.82 | 1286.74 | 0.03263%
7.5.13 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira | 23.79 | m³ | 4.43 | 5.37 | 127.75 | 0.003239%
7.5.14 | Reaterro mecanizado com areia úmida do local | 23.79 | m³ | 24.4 | 29.6 | 704.18 | 0.01786%
7.5.15 | Espera no muro de contenção, com tubo PVC 200mm, executado durante a construção do muro | 20 | unid. | 84.11 | 102.03 | 2040.6 | 0.05174%
7.5.16 | Caixa em concreto pré-fabricada 40x40cm | 7 | unid | 336.91 | 408.67 | 2860.69 | 0.07254%
7.5.17 | Tampa articulada de ferro fundido para Caixa em concreto pré-fabricada 40x40cm (com inscrição em relevo para o tipo de rede) | 7 | unid | 251.78 | 305.41 | 2137.87 | 0.05421%
7.6 | Infraestrutura hidráulica de esgoto (fornecimento e instalações)
7.6.1 | Tubulação PVC-R DN100mm para rede de esgoto | 10.05 | m | 48.82 | 59.22 | 595.16 | 0.01509%
7.6.2 | Tubulação PEAD DN40mm para rede de esgoto, junta soldada | 10.15 | m | 15.51 | 18.81 | 190.92 | 0.004841%
7.6.3 | Tubulação PEAD DN160mm para rede de esgoto, junta soldada | 1013.25 | m | 265.88 | 322.51 | 326783.26 | 8.286%
7.6.4 | Cotovelo PEAD 45º longo DN160mm, junta por termofusão | 4 | unid | 247.07 | 299.7 | 1198.8 | 0.0304%
7.6.5 | Luva/união PEAD DN160mm, junta por termofusão | 7 | unid | 103.38 | 125.4 | 877.8 | 0.02226%
7.6.6 | Caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada 40x40cm | 24 | unid | 336.91 | 408.67 | 9808.08 | 0.2487%
7.6.7 | Caixa de sifonada de esgoto em polipropileno entrada DN 40/50 e saída DN75/100 | 3 | unid | 110.22 | 133.7 | 401.1 | 0.01017%
7.6.8 | Caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada 60x60cm | 38 | unid | 437.84 | 531.1 | 20181.8 | 0.5118%
7.6.9 | Tampa de concreto pré-moldado para Caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada 40x40cm | 12 | unid | 41.36 | 50.17 | 602.04 | 0.01527%
7.6.10 | Tampa articulada de ferro fundido para Caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada 60x60cm (com inscrição em relevo para o tipo de rede) | 9 | unid | 638.44 | 774.43 | 6969.87 | 0.1767%
7.6.11 | Tampa p/ caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada 40x40cm - com revestimento de piso | 12 | unid | 648.96 | 787.19 | 9446.28 | 0.2395%
7.6.12 | Tampa p/ caixa de inspeção de esgoto em concreto pré-fabricada 60x60cm - com revestimento de piso | 29 | unid | 691.51 | 838.8 | 24325.2 | 0.6168%
7.6.13 | Conexão com a rede pública de esgoto - com selim/sela com trava para rede coletora de esgoto de PVC DN150 | 7 | unid | 770.09 | 934.12 | 6538.84 | 0.1658%
7.6.14 | Conexão com a rede pública de esgoto - com selim/sela com trava para rede coletora de esgoto de PVC DN250 | 3 | unid | 810.24 | 982.82 | 2948.46 | 0.07477%
7.6.15 | Escavaçao e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira | 433.65 | m³ | 4.43 | 5.37 | 2328.7 | 0.05905%
7.6.16 | Reaterro mecanizado com areia úmida do local | 410.41 | m³ | 24.4 | 29.6 | 12148.14 | 0.308%
7.6.17 | Perfuração no muro de contenção, com tubo PVC 200mm, executado após a construção do muro | 14 | unid. | 300.92 | 365.02 | 5110.28 | 0.1296%
TOTAL DO ITEM INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA | [5 empty] | 3943621.16 | 100% | 9.612%
8 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.1 | Pintura de sinalização horizontal, com tinta termoplástica, aplicada por aspersão, cor Branco | 347.13 | m² | 98.34 | 119.29 | 41409.14 | 28.39%
8.2 | Pintura de sinalização horizontal, com tinta termoplástica, aplicada por aspersão, cor Amarelo | 197.49 | m² | 98.34 | 119.29 | 23558.58 | 16.15%
8.3 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional 10x20x4cm | 465 | unid. | 68.95 | 83.64 | 38892.6 | 26.66%
8.4 | Fornecimento de tacha refletiva bidirecional 10x10x2cm | 461 | unid. | 15 | 18.2 | 8390.2 | 5.752%
8.5 | Instalação de tacha refletiva bidirecional 10x10x2cm | 461 | unid. | 5.15 | 6.25 | 2881.25 | 1.975%
8.6 | Confecção de placa de sinalização refletiva | 19.75 | m² | 414.11 | 502.32 | 9920.82 | 6.801%
8.7 | Fornecimento e instalação de poste para placas de sinalização | 38 | unid. | 451.68 | 547.89 | 20819.82 | 14.27%
TOTAL DO ITEM SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 145872.41 | 100% | 0.3555%
9 | SUBSOLO TÉCNICO (Acessos)
9.1 | Serviços de terraplenagem
9.1.1 | Escavaçao e carga de material de 1ª categoria (areia), utilizando trator de esteira com lâmina, pá carregadeira e retroescavadeira | 252 | m³ | 4.43 | 5.37 | 1353.24 | 0.09089%
9.1.2 | Transporte do material excedente para bota-fora (DMT=6km) c/ 25% de empolamento, inclusive carga manobra e descarga | 1890 | m³xKm | 10.12 | 12.28 | 23209.2 | 1.559%
9.1.3 | Escoramento de vala | 816 | m2 | 106.58 | 129.28 | 105492.48 | 7.085%
9.1.4 | Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes a vácuo (considerando o perímetro da área de trabalho). Fornecimento de todos os materiais, equipamentos, instalação e despesas de operação. | 240 | m | 94.06 | 114.09 | 27381.6 | 1.839%
9.2 | Embasamento
9.2.1 | Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente arenoso | 462 | m² | 1.26 | 1.53 | 706.86 | 0.04747%
9.2.2 | Sub-base com pedra rachão (e=25cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 231 | m³ | 131.14 | 159.07 | 36745.17 | 2.468%
9.2.3 | Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 46.2 | m³ | 200.12 | 242.75 | 11215.05 | 0.7532%
9.2.4 | Lona preta 200 micras | 508.2 | m² | 3.43 | 4.16 | 2114.11 | 0.142%
9.2.5 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 8316 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 25197.48 | 1.692%
9.3 | Drenagem Pluvial
9.3.1 | Bomba centrífuga para drenagem, monofásica 1,5CV, monofásica, tensão 110/220V, recalque 1", pressão máxima sem vazão = 39mca, hmax de sucção = 8mca, vazão = 3,3 à 7,2 m³/h | 12 | unid. | 2248.28 | 2727.16 | 32725.92 | 2.198%
9.3.2 | Caixa enterrada hidráulica retangular de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços de 80x80x60cm para rede de drenagem | 6 | unid | 882.94 | 1071.01 | 6426.06 | 0.4316%
9.3.3 | Tampa para caixa em concreto h=10cm | 6 | m2 | 106.2 | 128.82 | 772.92 | 0.05191%
9.3.4 | Dreno profundo com tubo pead corrugado perfurado, DN 100mm, preenchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, com selo de argila. | 180 | m2 | 163.53 | 198.36 | 35704.8 | 2.398%
9.4 | Estrutura de concreto armado
9.4.1 | Fabricação de forma em chapa de madeira resinada e=17mm, 2 utilizações. | 776.88 | m² | 55.16 | 66.91 | 51981.04 | 3.491%
9.4.2 | Montagem e desmontagem de forma para lajes maciças, pé-direito simples em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações | 776.88 | m³ | 74.95 | 90.91 | 70626.16 | 4.743%
9.4.3 | Armação para uma estrutura convencional em concreto armado, utilizando aço CA-50, compreendendo fornecimento dos materiais, corte, dobra, montagem e colocação das formas. Inclusive arame recozido e espaçadores. | 19966.4 | kg | 14.25 | 17.29 | 345219.06 | 23.19%
9.4.4 | Concretagem de estruturas convencionais, utilizando concreto usinado Fck=40MPa, inclusive bomba, lançamento, adensamento, cura e acabamento. | 249.58 | m³ | 659.98 | 800.56 | 199803.76 | 13.42%
9.5 | Impermeabilização
9.5.1 | Impermeabilização com manta asfáltica inclusive aplicação primer asfáltico (externo) e=4mm | 978 | m² | 136.17 | 165.17 | 161536.26 | 10.85%
9.5.2 | Impermeabilização de superfície com membrana a base de poliuretano (interno) | 432 | m² | 181.73 | 220.44 | 95230.08 | 6.396%
9.5.3 | Impermeabilização com Emulsão asfáltica na laje superior (2 demãos) | 324 | m² | 50.41 | 61.15 | 19812.6 | 1.331%
9.6 | Infraestrutura elétrica (fornecimento e instalação)
9.6.1 | Ponto de iluminação em teto ou parede com eletroduto de ferro galvanizado aparente 3/4" | 30 | pontos | 293.8 | 356.38 | 10691.4 | 0.7181%
9.6.2 | Luminária estanque com proteção contra a água, poeira ou impactos | 30 | unid. | 497.07 | 602.95 | 18088.5 | 1.215%
9.6.3 | Interruptor simples (6 módulos) 10A 250V , incluindo suporte e placa | 6 | unid. | 136.95 | 166.12 | 996.72 | 0.06694%
9.6.4 | Ponto de tomada 2p+t, de uso geral, sistema de bombas e sistea de exaustão, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa e aterramento. | 36 | pontos | 566.04 | 686.61 | 24717.96 | 1.66%
9.6.5 | Exaustor / circulador de ar | 12 | unid. | 3799.56 | 4608.87 | 55306.44 | 3.714%
9.7 | Instalações de água fria (fornecimento e instalação)
9.7.1 | Conjunto de ponto hidráulico de água fria para banheiro (ramal/subramal e distribuição) em PVC, com tubos, conexões, registros, cortes e fixações em prédio com tubulação embutida | 12 | pontos | 1430.05 | 1734.65 | 20815.8 | 1.398%
9.8 | Instalações de esgoto sanitário (fornecimento e instalação)
9.8.1 | Conjunto de ponto de coleta de esgoto para banheiro (ramal de esgoto sanitário) em PVC série normal, com tubos, conexões, ralos, caixas sifonadas, cortes e fixações em prédio com prumada de descida fora do prédio. | 12 | pontos | 709.32 | 860.41 | 10324.92 | 0.6934%
9.8.2 | Bomba de recalque a vácuo | 12 | unid. | 2411.6 | 2925.27 | 35103.24 | 2.358%
9.9 | Acessórios
9.9.1 | Escada marinheiro metálica galvanizada | 6 | unid. | 4998 | 6062.57 | 36375.42 | 2.443%
9.9.2 | Tampa de acesso a escadaria (1,20 x 1,20m) | 6 | unid. | 1396.41 | 1693.85 | 10163.1 | 0.6826%
9.9.3 | Tampa alçapão (1,00 x 1,00 m) | 6 | unid. | 1800 | 2183.4 | 13100.4 | 0.8798%
TOTAL DO ITEM SUBSOLO TÉCNICO (Acessos) | [5 empty] | 1488937.75 | 100% | 3.629%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | Substituição do madeiramento (deck) do parque da Barra Sul
10.1.1 | Deck em madeira, fornecimento da madeira e execução - régua 10x3,0cm | 675.08 | m² | 470.25 | 570.41 | 385072.38 | 71.15%
10.1.2 | Fixação de régua com parafuso de aço inox rosca soberba e cabeça sextavada 6x75mm, inclusive pré-furo com broca chata e preenchimento de furo com massa de cola de madeira e pó de serra - Fornecimento e execução | 675.08 | m² | 6.48 | 7.86 | 5306.13 | 0.9804%
10.2 | Concordância de obra com infra-estrutura existente (temporária)
10.2.1 | Viga de contenção 20x30 moldada in-loco. | 54.95 | m | 131.29 | 159.25 | 8750.79 | 1.617%
10.2.2 | Perfil L em aço galvanizado 60x60mm, fixado no contrapiso | 12.88 | m | 66.46 | 80.62 | 1038.39 | 0.1919%
10.2.3 | Base c/ brita corrida (e=10cm), inclusive fornecimento dos materiais e espalhamento, medida apos a compactação mecânica. | 11.25 | m³ | 200.12 | 242.75 | 2730.94 | 0.5046%
10.2.4 | Transporte de material granular com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT=30km | 337.5 | m3 x km | 2.5 | 3.03 | 1022.63 | 0.189%
10.2.5 | Execução de passeio em concreto com acabamento vassourado. E=8cm | 112.45 | m² | 100.47 | 121.87 | 13704.28 | 2.532%
10.2.6 | Execução de banco linear em concreto armado. H=45cm | 13.46 | m | 489.26 | 593.47 | 7988.11 | 1.476%
10.2.7 | Canteiro com forração em grama amendoim | 5.22 | m² | 69.6 | 84.42 | 440.67 | 0.08142%
10.2.8 | Complemento de pavimento asfáltico. E=8cm | 2.54 | m³ | 1491.7 | 1809.43 | 4595.95 | 0.8492%
10.3 | Limpeza da obra
10.3.1 | Limpeza da obra | 43875.49 | m² | 2.08 | 2.52 | 110566.23 | 20.43%
TOTAL DO ITEM SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 541216.5 | 100% | 1.319%
TOTAL R$ | [5 empty] | 41027647.76 |  | 100%

## CRO GERAL - Praia Central
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística
Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780
Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infra-estruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Jan/2025 (REV05)
CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA (GERAL)
ITEM | SERVIÇO | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | 13º Mês | 14º Mês | 15º Mês | 16º Mês | 17º Mês | 18º Mês | 19º Mês | 20º Mês
|  | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.05%
1.2 | Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) | [10 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
1.3 | Administração local da obra | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.1 | Remoções, demolições e transporte | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
3 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E TERRAPLENAGEM
3.1 | Estrutura especial de contenção | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
3.2 | Terraplenagem | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4 | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | Movimentação de solo | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4.2 | Fornecimento e assentamento de tubos | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4.3 | Canaletas de drenagem e Caixas de inspeção | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4.4 | Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4.5 | Drenos e Caixas de ligação | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5 | OBRAS CIVIS
5.1 | Delimitadores | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.2 | Pavimentação asfáltica | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.3 | Pavimentação permeável | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.4 | Travessia elevada com Rampa de concreto | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.5 | Via de transporte público | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.6 | Ciclovia | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.7 | Pista de corrida | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.8 | Base em concreto do calçadão e travessia em placa cimentícia vibroprensada | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.9 | Pavimentação em placa cimentícia vibro-prensada | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.10 | Acessos e decks | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.11 | Academia assistida, Dogparque, Playground, Complementos de piso, Cancha de Bocha e Unidade de alongamento | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
6 | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO URBANO
6.1 | Mobiliário (fornecimento e instalação) | [5 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.66% | 6.65% | 6.65%
6.2 | Equipamentos urbanos | [5 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.66% | 6.65% | 6.65%
7 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA
7.1 | Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES (fornecimento e instalação) | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.66% | 6.65% | 6.65%
7.2 | Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2% | 2% | 0.8%
7.3 | Rede Subterrânea Telecom (fornecimento e instalação) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2% | 2% | 0.8%
7.4 | Iluminação decorativa e posteamento | [5 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.66% | 6.65% | 6.65%
7.5 | Infraestrutura hidráulica de abastecimento de água fria (fornecimento e instalações) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2% | 2% | 0.8%
7.6 | Infraestrutura hidráulica de esgoto (fornecimento e instalações) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2% | 2% | 0.8%
8 | PAISAGISMO
8.1 | Forração, massa arbustiva e dunas | [10 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
8.2 | Fornecimento e plantio de árvores, e instalação de cercas de proteção de restinga | [10 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
9.1 | Pintura com tinta termoplástica e tachas | [13 empty] | 60% | [5 empty] | 40%
9.2 | Placas de sinalização | [13 empty] | 60% | [5 empty] | 40%
10 | SUBSOLO TÉCNICO
10.1 | Subsolo técnico | [6 empty] | 20% | 15% | 15% | 10% |  |  |  |  | 15% | 15% | 10%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | Substituição do madeiramento (deck) do parque da Barra Sul | [18 empty] | 50% | 50%
11.2 | Concordância de obra com infra-estrutura existente (temporária) | [12 empty] | 50% | 50%
11.3 | Limpeza final da obra | [13 empty] | 60% | [5 empty] | 40%

## CRO FF - Praia Central
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL
Objeto: (Lote 01 - Parque "Concreto") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística
Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780
Tipo de Serviço: Reurbanização de parque linear, com infraestruturas diversas, sistema de drenagem, pavimentação e sinalização viária
Data: Jan/2025 (Rev05)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01 - PARQUE "CONCRETO"
ITEM | SERVIÇO | VALOR TOTAL (R$) | % | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | 7º Mês |  | 8º Mês |  | 9º Mês |  | 10º Mês |  | 11º Mês |  | 12º Mês |  | 13º Mês |  | 14º Mês |  | 15º Mês |  | 16º Mês |  | 17º Mês |  | 18º Mês |  | 19º Mês |  | 20º Mês
|  |  |  | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) | 697489.29 | 1.7% | 7.15% | 49870.48 | 7.15% | 49870.48 | 7.15% | 49870.48 | 7.15% | 49870.48 | 7.15% | 49870.48 | 7.15% | 49870.48 | 7.15% | 49870.48 | 7.15% | 49870.48 | 7.15% | 49870.48 | 7.15% | 49870.48 | 7.15% | 49870.48 | 7.15% | 49870.48 | 7.15% | 49870.48 | 7.05% | 49173.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) | 602359.3 | 1.468% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 60235.93 | 10% | 60235.93 | 10% | 60235.93 | 10% | 60235.93 | 10% | 60235.93 | 10% | 60235.93 | 10% | 60235.93 | 10% | 60235.93 | 10% | 60235.93 | 10% | 60235.93
1.3 | Administração local da obra | 2234024.16 | 5.445% | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.2 | 5% | 111701.2 | 5% | 111701.2 | 5% | 111701.2 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21 | 5% | 111701.21
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.1 | Remoções, demolições e transporte | 582142.01 | 1.419% | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.1 | 5% | 29107.11
3 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E TERRAPLENAGEM
3.1 | Estrutura especial de contenção | 7536357.6 | 18.37% | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 5.6% | 422036.03 | 4.8% | 361745.09 |  | 0 |  | 0
3.2 | Terraplenagem | 120541.03 | 0.2938% | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 5.6% | 6750.3 | 4.8% | 5785.93 |  | 0 |  | 0
4 | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | Movimentação de solo | 46259.04 | 0.1128% | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 5.6% | 2590.51 | 4.8% | 2220.37 |  | 0 |  | 0
4.2 | Fornecimento e assentamento de tubos | 461432.09 | 1.125% | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 5.6% | 25840.2 | 4.8% | 22148.69 |  | 0 |  | 0
4.3 | Canaletas de drenagem e Caixas de inspeção | 3582876.84 | 8.733% | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 5.6% | 200641.1 | 4.8% | 171978.14 |  | 0 |  | 0
4.4 | Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV) | 163569.26 | 0.3987% | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 5.6% | 9159.88 | 4.8% | 7851.3 |  | 0 |  | 0
4.5 | Drenos e Caixas de ligação | 54893.98 | 0.1338% | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 5.6% | 3074.06 | 4.8% | 2634.96 |  | 0 |  | 0
5 | OBRAS CIVIS
5.1 | Delimitadores | 2147408.57 | 5.234% | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 5.6% | 120254.88 | 4.8% | 103075.61 |  | 0 |  | 0
5.2 | Pavimentação asfáltica | 739972.3 | 1.804% | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 5.6% | 41438.45 | 4.8% | 35518.65 |  | 0 |  | 0
5.3 | Pavimentação permeável | 34707.24 | 0.08459% | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 5.6% | 1943.61 | 4.8% | 1665.87 |  | 0 |  | 0
5.4 | Travessia elevada com Rampa de concreto | 613816.57 | 1.496% | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 5.6% | 34373.73 | 4.8% | 29463.16 |  | 0 |  | 0
5.5 | Via de transporte público | 232750.95 | 0.5673% | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 5.6% | 13034.05 | 4.8% | 11172.1 |  | 0 |  | 0
5.6 | Ciclovia | 1514427.7 | 3.691% | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 5.6% | 84807.95 | 4.8% | 72692.55 |  | 0 |  | 0
5.7 | Pista de corrida | 1139125.19 | 2.776% | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 5.6% | 63791.01 | 4.8% | 54678.02 |  | 0 |  | 0
5.8 | Base em concreto do calçadão e travessia em placa cimentícia vibroprensada | 3042777.98 | 7.416% | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 5.6% | 170395.57 | 4.8% | 146053.29 |  | 0 |  | 0
5.9 | Pavimentação em placa cimentícia vibro-prensada | 3556717.55 | 8.669% | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 5.6% | 199176.18 | 4.8% | 170722.49 |  | 0 |  | 0
5.10 | Acessos e decks | 3720139.52 | 9.067% | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 5.6% | 208327.81 | 4.8% | 178566.75 |  | 0 |  | 0
5.11 | Academia assistida, Dogparque, Playground, Complementos de piso, Cancha de Bocha e Unidade de alongamento | 759568.99 | 1.851% | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 5.6% | 42535.86 | 4.8% | 36459.37 |  | 0 |  | 0
6 | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO URBANO
6.1 | Base de equipamentos | 561891.35 | 1.37% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.67% | 37478.15 | 6.67% | 37478.15 | 6.67% | 37478.15 | 6.67% | 37478.15 | 6.67% | 37478.15 | 6.67% | 37478.15 | 6.67% | 37478.15 | 6.67% | 37478.15 | 6.67% | 37478.15 | 6.67% | 37478.15 | 6.67% | 37478.15 | 6.67% | 37478.15 | 6.66% | 37421.96 | 6.65% | 37365.77 | 6.65% | 37365.82
6.2 | Mobiliário (fornecimento e instalação) | 636854.51 | 1.552% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.67% | 42478.2 | 6.67% | 42478.2 | 6.67% | 42478.2 | 6.67% | 42478.2 | 6.67% | 42478.2 | 6.67% | 42478.2 | 6.67% | 42478.2 | 6.67% | 42478.2 | 6.67% | 42478.2 | 6.67% | 42478.2 | 6.67% | 42478.2 | 6.67% | 42478.2 | 6.66% | 42414.51 | 6.65% | 42350.82 | 6.65% | 42350.78
6.3 | Equipamento urbano (fornecimento e instalação) | 125896.92 | 0.3069% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.67% | 8397.32 | 6.67% | 8397.32 | 6.67% | 8397.32 | 6.67% | 8397.32 | 6.67% | 8397.32 | 6.67% | 8397.32 | 6.67% | 8397.32 | 6.67% | 8397.32 | 6.67% | 8397.32 | 6.67% | 8397.32 | 6.67% | 8397.32 | 6.67% | 8397.32 | 6.66% | 8384.73 | 6.65% | 8372.15 | 6.65% | 8372.2
7 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA
7.1 | Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação) | 1210520.94 | 2.951% | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 5.6% | 67789.17 | 2% | 24210.42 | 2% | 24210.42 | 0.8% | 9684.21
7.2 | Rede Subterrânea Telecom (fornecimento e instalação) | 937391.23 | 2.285% | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 5.6% | 52493.91 | 2% | 18747.82 | 2% | 18747.82 | 0.8% | 7499.12
7.3 | Base de postes | 1300228.62 | 3.169% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.67% | 86725.25 | 6.67% | 86725.25 | 6.67% | 86725.25 | 6.67% | 86725.25 | 6.67% | 86725.25 | 6.67% | 86725.25 | 6.67% | 86725.25 | 6.67% | 86725.25 | 6.67% | 86725.25 | 6.67% | 86725.25 | 6.67% | 86725.25 | 6.67% | 86725.25 | 6.66% | 86595.23 | 6.65% | 86465.2 | 6.65% | 86465.19
7.4 | Infraestrutura hidráulica de abastecimento de água fria (fornecimento e instalações) | 65025.64 | 0.1585% | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 5.6% | 3641.44 | 2% | 1300.51 | 2% | 1300.51 | 0.8% | 520.14
7.5 | Infraestrutura hidráulica de esgoto (fornecimento e instalações) | 430454.73 | 1.049% | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 5.6% | 24105.46 | 2% | 8609.09 | 2% | 8609.09 | 0.8% | 3443.73
8 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.1 | Pintura com tinta termoplástica e tachas | 115131.77 | 0.2806% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 69079.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 46052.71
8.2 | Placas de sinalização | 30740.64 | 0.07493% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 18444.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 12296.26
9 | SUBSOLO TÉCNICO
9.1 | Subsolo técnico | 1488937.75 | 3.629% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 297787.55 | 15% | 223340.66 | 15% | 223340.66 | 10% | 148893.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 223340.66 | 15% | 223340.66 | 10% | 148893.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | Substituição do madeiramento (deck) do parque da Barra Sul | 390378.51 | 0.9515% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 195189.26 | 50% | 195189.25
10.2 | Concordância de obra com infra-estrutura existente (temporária) | 40271.76 | 0.09816% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 20135.88 | 50% | 20135.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.3 | Limpeza final da obra | 110566.23 | 0.2695% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 66339.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 44226.49
| TOTAL (R$) | 41027647.76 | 100% | 4.848% | 1988879.95 | 4.848% | 1988879.95 | 4.848% | 1988879.95 | 4.848% | 1988879.95 | 4.848% | 1988879.95 | 5.274% | 2163958.87 | 6% | 2461746.42 | 5.819% | 2387299.53 | 5.819% | 2387299.53 | 5.637% | 2312852.65 | 5.421% | 2224194.79 | 5.421% | 2224194.79 | 5.47% | 2244330.67 | 5.844% | 2397496.42 | 5.844% | 2397664.98 | 5.844% | 2397664.98 | 5.663% | 2323218.1 | 4.492% | 1843160.85 | 1.52% | 623655.28 | 1.693% | 694510.15
| TOTAL ACUMULADO (R$) | 41027647.76 | 100% | 4.848% | 1988879.95 | 9.695% | 3977759.9 | 14.54% | 5966639.85 | 19.39% | 7955519.8 | 24.24% | 9944399.75 | 29.51% | 12108358.62 | 35.51% | 14570105.04 | 41.33% | 16957404.57 | 47.15% | 19344704.1 | 52.79% | 21657556.75 | 58.21% | 23881751.54 | 63.63% | 26105946.33 | 69.1% | 28350277 | 74.94% | 30747773.42 | 80.79% | 33145438.4 | 86.63% | 35543103.38 | 92.29% | 37866321.48 | 96.79% | 39709482.33 | 98.31% | 40333137.61 | 100% | 41027647.76