## ORÇAMENTO Praia Central - Sul
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL
ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 04 - PARQUE "VERDE"
Objeto: (Lote 04 - Parque "Verde") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística
Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 | [5 empty] | Extensão total: | 1292.4 | m
Tipo de Serviço: Execução de projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada | [5 empty] | Área total: | 43875.49 | m²
Data: Dezembro/2024 (Rev04) | [5 empty] | BDI de Execução: | 21.3%
[6 empty] | BDI de Fornecimento: | 13%
Item | Descrição | Quantidade Original | Unid. | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Sub-Item (R$) | % do item | % do total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)
1.1.1 | Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta | 1 | unid. | 543.32 | 659.05 | 659.05 | 0.1192%
1.1.2 | Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente | 1 | unid. | 919.46 | 1115.3 | 1115.3 | 0.2018%
1.1.3 | Escavação manual de vala, com profundidade de até 1,30m, inclusive reaterro manual com compactador de solo de percurssão | 0.96 | m3 | 119.5 | 144.95 | 139.15 | 0.02517%
1.1.4 | Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição | 1 | unid. | 1644.57 | 1994.86 | 1994.86 | 0.3609%
1.1.5 | Adesivamento promocional de container (01 face). h=2m (Reutilizável até 3 vezes - com depreciação 20% por deslocamento) | 115.23 | m² | 153.38 | 173.32 | 19971.66 | 3.613%
1.2 | Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)
1.2.1 | Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta | 1 | unid. | 543.32 | 659.05 | 659.05 | 0.1192%
1.2.2 | Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente | 1 | unid. | 919.46 | 1115.3 | 1115.3 | 0.2018%
1.2.3 | Escavação manual de vala, com profundidade de até 1,30m, inclusive reaterro manual com compactador de solo de percurssão | 0.96 | m3 | 119.5 | 144.95 | 139.15 | 0.02517%
1.2.4 | Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição | 1 | unid. | 1644.57 | 1994.86 | 1994.86 | 0.3609%
1.3 | Administração local da obra
1.3.1 | Container 20" p/ almoxarifado | 8 | unid/mês | 650.39 | 788.92 | 6311.36 | 1.142%
1.3.2 | Container 20" p/ vestiário/conjunto sanitário | 8 | unid/mês | 945.23 | 1146.56 | 9172.48 | 1.659%
1.3.3 | Container 20" p/ escritório central | 8 | unid/mês | 650.39 | 788.92 | 6311.36 | 1.142%
1.3.4 | Mobilização/desmobilização de contêiner, incluindo deslocamento no canteiro | 3 | unid | 4000 | 4852 | 14556 | 2.633%
1.3.5 | Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro) | 8 | unid/mês | 4092.02 | 4963.62 | 39708.96 | 7.184%
1.3.6 | Equipe de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, composta por 01 Técnico em Segurança de Trabalho e 01 Engenheiro de Segurança de Trabalho | 8 | mês | 7978.56 | 9677.99 | 77423.92 | 14.01%
1.3.7 | Engenheiro Agrônomo com encargos complementares | 1600 | h | 132.52 | 160.75 | 257200 | 46.53%
1.3.8 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | 8 | mês | 6934.27 | 8411.27 | 67290.16 | 12.17%
1.3.9 | Veículo leve com caçamba - 53cv (2,2h/dia) | 352 | h | 85 | 103.11 | 36294.72 | 6.566%
1.3.10 | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe, com valor acima de R$3.000.000,01. | 0.2% | % | 4402576.66 | 5340325.49 | 10680.65 | 1.932%
TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 552737.99 | 100% | 10.35%
2 | PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO
2.1 | Remoção e replantio de árvores
2.1.1 | (Conformação) Transplante de árvore/palmeira, incluindo arrancamento, replantio, considerando abertura de cova de 180x180x80cm, solo vegetal, escoramento com estaca de madeira e retirada do material excedente, irrigação 1 x ao dia durante 30 dias | 20 | unid. | 2476.97 | 3004.56 | 60091.2 | 1.255%
2.2 | Fornecimento e plantio de mudas
2.2.1 | Movimentaçao de areia para execução de dunas, com auxilio de motoniveladora e trator de esteira, inclusive trabalhos manuais (conforme Projeto IdC) | 563.48 | m² | 24.77 | 30.05 | 16932.57 | 0.3537%
2.2.2 | (Vegetação de restinga) Arrancamento e replantio de vegetação de restinga existente na orla, em local a ser definido pela PMBP | 2229.36 | m² | 19.18 | 23.27 | 51877.21 | 1.084%
2.2.3 | (Restinga) Forração, fornecimento de mudas, plantio, preparo do terreno e adubo orgânico densidade 10 mudas/m² (conforme planilha constante do memorial, Projeto IdC e alterações da PMBC) Espécies principais: FO01 (Capotiraguá­/Pirixí), FO03 (Feijão da praia), FO04 (Batateira da praia) e FO06 (Capim das dunas) | 6427.48 | m² | 74.75 | 90.67 | 582779.61 | 12.17%
2.2.4 | (Canteiro) Forração, fornecimento de mudas, plantio, preparo do terreno, solo vegetal e adubo NPK (conforme planilha constante do memorial e Projeto IdC). Espécies principais: FO05 (Falso iris), FO07 (Flor do Guarujá), FO08 (Camará), FO09 (Sto Agostinho), FO10 (Grama amendoim), FO11 (Heliconia papagaio), FO12 (Barba de serpente), FO14(Quaresmeira rasteira) | 6144.31 | m² | 82.464 | 100.03 | 614615.33 | 12.84%
2.2.5 | (Restinga) Massa arbustiva, fornecimento de mudas, plantio, preparo do terreno e adubo orgânico (conforme planilha constante do memorial e Projeto IdC). Espécies principais: MA02 (Bromelia), MA03 (Norantea) e MA04(Crino) | 745.04 | m² | 318.29 | 386.09 | 287652.49 | 6.008%
2.2.6 | Irrigação diária (durante 3 meses subsequentes) | 1399157.1 | m²xdia | 0.11 | 0.13 | 181890.42 | 3.799%
2.2.7 | (Restinga) Massa arbustiva, fornecimento de mudas, plantio, preparo do terreno e adubo (conforme planilha constante do memorial e Projeto IdC). Espécie principal: MA12 (Ceboleira) | 39 | unid. | 78.49 | 95.21 | 3713.19 | 0.07756%
2.2.8 | (Canteiro) Massa arbustiva, fornecimento de mudas, plantio, preparo do terreno, solo vegetal e adubo NPK (conforme planilha constante do memorial e Projeto IdC) | 572 | unid. | 79.2614 | 96.14 | 54992.08 | 1.149%
2.2.9 | Palmeira, com DAP mínimo de 20cm e altura mínima de 4,00m, fornecimento (conforme Projeto IdC e complemento projeto piloto - 18 unid) | 190 | unid. | 3150 | 3559.5 | 676305 | 14.13%
2.2.10 | Árvore, com DAP mínimo de 12cm e altura mínima de 4,00m, fornecimento (conforme Projeto IdC e complemento projeto piloto - 23 unid) | 208 | unid. | 5745.88 | 6492.84 | 1350510.72 | 28.21%
2.2.11 | Plantio de palmeiras considerando abertura de cova de (180 x 180 x 80)cm, solo vegetal, escoramento com estaca de madeira e retirada do material excedente, irrigacao 1 vez/dia durante 30 dias, inclusive transporte da espécie | 190 | unid. | 2055.92 | 2493.83 | 473827.7 | 9.897%
2.2.12 | Plantio de árvores considerando abertura de cova de (140 x 140 x 80)cm, solo vegetal, escoramento com estaca de madeira e retirada do material excedente, irrigacao 1 vez/dia durante 30 dias, inclusive transporte da espécie | 208 | unid. | 1355.88 | 1644.68 | 342093.44 | 7.145%
2.2.13 | Cerca de proteção com pinus autoclavado h=2m (enterrado 1,00m) , fornecimento e instalação | 744 | m | 35.88 | 43.52 | 32378.88 | 0.6763%
2.2.14 | Corda de sisal 25mm, fornecimento e instalação | 1571 | m | 13.65 | 16.56 | 26015.76 | 0.5434%
2.2.15 | Placa indicativa plotada em PVC 2mm (95x120cm), com moldura e suporte em pinus autoclavado 75mm | 15 | unid | 1753.88 | 2127.46 | 31911.9 | 0.6666%
TOTAL DO ITEM PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO | [5 empty] | 4787587.5 | 100% | 89.65%
TOTAL R$ | [5 empty] | 5340325.49 |  | 100%

## CRO GERAL - Praia Central
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL
Objeto: (Lote 04 - Parque "Verde") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística
Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780
Tipo de Serviço: Execução de projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada
Data: Dez/2024 (Rev04)
CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA (GERAL)
ITEM | SERVIÇO | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | 13º Mês | 14º Mês | 15º Mês | 16º Mês | 17º Mês | 18º Mês | 19º Mês | 20º Mês
|  | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico | Físico
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.05%
1.2 | Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) | [10 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
1.3 | Administração local da obra | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.1 | Remoções, demolições e transporte | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
3 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E TERRAPLENAGEM
3.1 | Estrutura especial de contenção | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
3.2 | Terraplenagem | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4 | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | Movimentação de solo | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4.2 | Fornecimento e assentamento de tubos | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4.3 | Canaletas de drenagem e Caixas de inspeção | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4.4 | Caixas de drenagem (BL, BB, CP e PV) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
4.5 | Drenos e Caixas de ligação | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5 | OBRAS CIVIS
5.1 | Delimitadores | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.2 | Pavimentação asfáltica | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.3 | Pavimentação permeável | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.4 | Travessia elevada com Rampa de concreto | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.5 | Via de transporte público | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.6 | Ciclovia | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.7 | Pista de corrida | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.8 | Base em concreto do calçadão e travessia em placa cimentícia vibroprensada | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.9 | Pavimentação em placa cimentícia vibro-prensada | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.10 | Acessos e decks | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
5.11 | Academia assistida, Dogparque, Playground, Complementos de piso, Cancha de Bocha e Unidade de alongamento | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 4.8%
6 | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO URBANO
6.1 | Mobiliário (fornecimento e instalação) | [5 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.66% | 6.65% | 6.65%
6.2 | Equipamentos urbanos | [5 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.66% | 6.65% | 6.65%
7 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA
7.1 | Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES (fornecimento e instalação) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2% | 2% | 0.8%
7.2 | Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2% | 2% | 0.8%
7.3 | Rede Subterrânea Telecom (fornecimento e instalação) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2% | 2% | 0.8%
7.4 | Iluminação decorativa e posteamento | [5 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.66% | 6.65% | 6.65%
7.5 | Infraestrutura hidráulica de abastecimento de água fria (fornecimento e instalações) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2% | 2% | 0.8%
7.6 | Infraestrutura hidráulica de esgoto (fornecimento e instalações) | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2% | 2% | 0.8%
8 | PAISAGISMO
8.1 | Forração, massa arbustiva e dunas | [10 empty] | 12.5% | 12.5% | 12% | 12.5% |  |  | 12.5% | 12.5% | 12% | 12.5%
8.2 | Fornecimento e plantio de árvores, e instalação de cercas de proteção de restinga | [10 empty] | 12.5% | 12.5% | 12% | 12.5% |  |  | 12.5% | 12.5% | 12% | 12.5%
9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
9.1 | Pintura com tinta termoplástica e tachas | [13 empty] | 60% | [5 empty] | 40%
9.2 | Placas de sinalização | [13 empty] | 60% | [5 empty] | 40%
10 | SUBSOLO TÉCNICO
10.1 | Subsolo técnico | [6 empty] | 20% | 15% | 15% | 10% |  |  |  |  | 15% | 15% | 10%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | Substituição do madeiramento (deck) do parque da Barra Sul | [18 empty] | 50% | 50%
11.2 | Concordância de obra com infra-estrutura existente (temporária) | [12 empty] | 50% | 50%
11.3 | Limpeza final da obra | [13 empty] | 60% | [5 empty] | 40%

## CRO FF - Praia Central
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL
Objeto: (Lote 04 - Parque "Verde") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística
Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780
Tipo de Serviço: Execução de projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada
Data: Dez/2024 (REV04)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 04 - PARQUE "VERDE"
ITEM | SERVIÇO | VALOR TOTAL (R$) | % | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | 7º Mês |  | 8º Mês |  | 9º Mês |  | 10º Mês |  | 11º Mês |  | 12º Mês |  | 13º Mês |  | 14º Mês |  | 15º Mês |  | 16º Mês |  | 17º Mês |  | 18º Mês |  | 19º Mês |  | 20º Mês
|  |  |  | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m) | 23880.02 | 0.4472% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 5970.01 | 25% | 5970.01 | 25% | 5970.01 | 25% | 5969.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m) | 3908.36 | 0.07319% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 977.09 | 25% | 977.09 | 25% | 977.09 | 25% | 977.09
1.3 | Administração local da obra | 524949.61 | 9.83% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 65618.7 | 12.5% | 65618.7 | 12.5% | 65618.7 | 12.5% | 65618.7 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 65618.7 | 12.5% | 65618.7 | 12.5% | 65618.7 | 12.5% | 65618.71
2 | PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO
2.1 | Remoção e replantio de árvores | 60091.2 | 1.125% | 10% | 6009.12 | 10% | 6009.12 | 10% | 6009.12 | 10% | 6009.12 | 10% | 6009.12 | 10% | 6009.12 | 10% | 6009.12 | 10% | 6009.12 | 10% | 6009.12 | 10% | 6009.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | Forração, massa arbustiva, dunas e instalação de cercas de proteção de restinga | 1884759.44 | 35.29% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 235594.93 | 12.5% | 235594.93 | 12.5% | 235594.93 | 12.5% | 235594.93 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 235594.93 | 12.5% | 235594.93 | 12.5% | 235594.93 | 12.5% | 235594.93
2.2 | Fornecimento e plantio de árvores | 2842736.86 | 53.23% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 355342.11 | 12.5% | 355342.11 | 12.5% | 355342.11 | 12.5% | 355342.11 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 355342.11 | 12.5% | 355342.11 | 12.5% | 355342.11 | 12.5% | 355342.09
| TOTAL (R$) | 5340325.49 | 100% | 0.1125% | 6009.12 | 0.1125% | 6009.12 | 0.1125% | 6009.12 | 0.1125% | 6009.12 | 0.1125% | 6009.12 | 0.1125% | 6009.12 | 0.1125% | 6009.12 | 0.1125% | 6009.12 | 0.1125% | 6009.12 | 0.1125% | 6009.12 | 12.41% | 662525.75 | 12.41% | 662525.75 | 12.41% | 662525.75 | 12.41% | 662525.73 | 0% | 0 | 0% | 0 | 12.31% | 657532.83 | 12.31% | 657532.83 | 12.31% | 657532.83 | 12.31% | 657532.82
| TOTAL ACUMULADO (R$) | 5340325.49 | 100% | 0.1125% | 6009.12 | 0.225% | 12018.24 | 0.3376% | 18027.36 | 0.4501% | 24036.48 | 0.5626% | 30045.6 | 0.6751% | 36054.72 | 0.7877% | 42063.84 | 0.9002% | 48072.96 | 1.013% | 54082.08 | 1.125% | 60091.2 | 13.53% | 722616.95 | 25.94% | 1385142.7 | 38.34% | 2047668.45 | 50.75% | 2710194.18 | 50.75% | 2710194.18 | 50.75% | 2710194.18 | 63.06% | 3367727.01 | 75.37% | 4025259.84 | 87.69% | 4682792.67 | 100% | 5340325.49