## ORÇAMENTO
Número: 1 | [8 empty] | BDI Padrão: 23,87%
Bancos: SINAPI: SC 3/2024 ORSE: SE 12/2023 SICRO3: SC 10/2023 (Preço desonerado) |  |  |  |  | Orçamento: SECRETARIA DE OBRAS
Obra: REFORMA DO DECK DA BARRA NORTE
Planilha Sintética Simples
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Total sem BDI | Total
SERVIÇOS INICIAIS
01 | Composição | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12 | 314.37 | 389.4101 | 3772.44 | 4672.9214
02 | Composição | SMOP | MOB -007 | TRANSPORTE E ENTREGA DE CONTAINER METÁLICO | UD | 1 | 697.07 | 863.4606 | 697.07 | 863.4606
03 | Composição | ORSE | 4657 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,20m | MÊS | 8 | 1600 | 1981.92 | 12800 | 15855.36
04 | Composição | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 30 | 1365.89 | 1691.9279 | 40976.7 | 50757.8383
05 | Composição | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 20 | 1045.91 | 1295.5687 | 20918.2 | 25911.3743
06 | Composição | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 20 | 600.78 | 744.1862 | 12015.6 | 14883.7237
07 | Composição | SCO | AD20.05.0500 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUINDO TRANSPORTE IDA E VOLTA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 3 VEZES POR SEMANA. | ud/mês | 16 | 1500 | 1858.05 | 24000 | 29728.8
08 | Composição | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 19083.23 | 23638.397 | 19083.23 | 23638.397
SUBTOTAL COM BDI | [9 empty] | 166311.8754
TRECHO 01
09 | Composição | SINAPI | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 350 | 27.26 | 33.767 | 9541 | 11818.4367
10 | Composição | SINAPI | 85387 | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 70 | 47.24 | 58.5162 | 3306.8 | 4096.1332
11 | Composição | SIURB | 10107 (E) | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 70 | 107.85 | 133.5938 | 7549.5 | 9351.5656
12 | Composição | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 350 | 3.72 | 4.608 | 1302 | 1612.7874
SUBTOTAL COM BDI | [9 empty] | 26878.9229
TRECHO 02
13 | Composição | SINAPI | 72241 | RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO | m² | 428 | 26.37 | 32.6645 | 11286.36 | 13980.4141
14 | Composição | SINAPI | 85387 | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 80 | 47.24 | 58.5162 | 3779.2 | 4681.295
15 | Composição | SIURB | 10107 (E) | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 80 | 107.85 | 133.5938 | 8628 | 10687.5036
16 | Composição | SINAPI | 97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | un | 90 | 136.37 | 168.9215 | 12273.3 | 15202.9367
17 | Composição | EMOP | 14.006.0445-A | DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,COM ASSOALHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X2CM,VIGAS LONGITUDINAIS DE 7,5X15CM,TRANSVERSAIS DE 10X15CM,GUARDA-CORPO COMPOSTO DE PECAS DE 15X15CM E 20X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 428 | 138.85 | 171.9935 | 59427.8 | 73613.2159
18 | Composição | ORSE | 4956 | REFORÇO PARA PEÇA DE MADEIRA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO 5/16" | un | 60 | 2007.62 | 2486.8389 | 120457.2 | 149210.3336
19 | Composição | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 2010 | 2.2 | 2.7251 | 4422 | 5477.5314
20 | Composição | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 2010 | 26.43 | 32.7388 | 53124.3 | 65805.0704
SUBTOTAL COM BDI | [9 empty] | 338658.3008
TRECHO 03
20 | Composição | SINAPI | 72241 | RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO | m² | 727 | 26.37 | 32.6645 | 19170.99 | 23747.1053
21 | Composição | SINAPI | 85387 | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 100 | 47.24 | 58.5162 | 4724 | 5851.6188
22 | Composição | SINAPI | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | un | 186 | 80.1 | 99.2199 | 14898.6 | 18454.8958
23 | Composição | SIURB | 10107 (E) | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 100 | 107.85 | 133.5938 | 10785 | 13359.3795
24 | Composição | SINAPI | 100258 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | mxkm | 497.94 | 12.5 | 15.4837 | 6224.25 | 7709.9785
23 | Composição | EMOP | 14.006.0445-A | DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,COM ASSOALHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X2CM,VIGAS LONGITUDINAIS DE 7,5X15CM,TRANSVERSAIS DE 10X15CM,GUARDA-CORPO COMPOSTO DE PECAS DE 15X15CM E 20X2,5CM. (EXCLUSIVE MATERIAL) | m² | 727 | 138.85 | 171.9935 | 100943.95 | 125039.2709
24 | Composição | ORSE | 4956 | REFORÇO PARA PEÇA DE MADEIRA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO 5/16" | un | 60 | 2007.62 | 2486.8389 | 120457.2 | 149210.3336
25 | Composição | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 2128.4 | 2.2 | 2.7251 | 4682.48 | 5800.188
26 | Composição | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 2128.4 | 26.43 | 32.7388 | 56253.612 | 69681.3492
SUBTOTAL COM BDI | [9 empty] | 418854.1196
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
27 | Composição | SMOP | MOB - 007 | TRANSPORTE E RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO | UD | 1 | 697.07 | 697.07 | 863.4606 | 863.4606
28 | Composição | AGETOP-CIVIL | 30116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | UD | 4 | 326.36 | 326.36 | 404.2621 | 1617.0485
SUBTOTAL COM BDI | [9 empty] | 2480.5091
TOTAL GERAL | [9 empty] | 953183.7278

## BDI
CÁLCULO DE B.D.I
OBRA | REFORMA DO DECK PONTAL NORTE
Data: | 2024-06-30
Símbolo | Composição do BDI | Percentual
L | Lucro | 8.92%
AC | Administração Central | 4.67%
DF | Despesas Financeiras | 0.328%
I | ISSQN + PIS + COFINS + CPRB
| ISSQN | 2.5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
R | Risco | 0.97%
S | Seguro/Garantia | 0.74%
BDI (%) |  | 23.87%
Data de Referência: junho/2024

## CRONOGRAMA
Objeto: obra de construção, e reparos (com fornecimento de maquinários, ferramentas, equipamentos e mão de obra), para o Deck de madeira do Pontal Norte
Endereço: Deck Pontal Norte – bairro Pioneiros
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item descrição | Total por etapa | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias
1. Serviços Iniciais | 166311.88 | 166311.88
| 100% | 100%
2. Trecho 01 | 26878.92 |  | 26878.92
| 100% |  | 100%
3. Trecho 02 | 338658.3 |  | 112886.1 | 112886.1 | 112886.1
| 100% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
4. Trecho 03 | 418854.12 |  |  | 104713.53 | 104713.53 | 104713.53 | 104713.53
| 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
5. Desmobilização de canteiro | 2480.51 | [5 empty] | 2480.51
| 100% | [5 empty] | 100%
TOTAL | 953183.73 | 166311.88 | 139765.02 | 217599.63 | 217599.63 | 104713.53 | 107194.04
Porcentagem |  | 17.45% | 14.66% | 22.83% | 22.83% | 10.99% | 11.25%
Custo |  | 166311.88 | 139765.02 | 217599.63 | 217599.63 | 104713.53 | 107194.04
Porcentagem acumulada |  | 17.45% | 32.11% | 54.94% | 77.77% | 88.75% | 100%
Custo acumulado |  | 166311.88 | 306076.9 | 523676.53 | 741276.16 | 845989.69 | 953183.73